УКРАЇНА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

# МІСТО ХМІЛЬНИК

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від “15” травня  2017р.                                                                           №206-р

Про загальноміські заходи до 156-ї річниці

перепоховання Т.Г. Шевченка

Задля відзначення на належному рівні в місті Хмільнику 156-ї річниці перепоховання Т.Г.Шевченка, підтримки загальноміських заходів із вивчення та популяризації Кобзаревої спадщини, керуючись  ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

- Затвердити заходи та кошторис витрат для відзначення у місті Хмільнику     156-ї річниці перепоховання Т.Г. Шевченка (надалі -  Заходи) згідно з додатками.

- Структурним підрозділам та посадовим особам міської ради, причетним до виконання Заходів, інформувати про хід їх виконання сектор з питань культури міської ради для подальшого узагальнення та інформування облдержадміністрації.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради                 Сташка А.В.

Міський голова		                    					           С.Б. Редчик

#### ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 15.05.2017р.  №206-р

ЗАХОДИ

для відзначення у місті Хмільнику

156-ї річниці перепоховання Т.Г.Шевченка

| № з/п | Назва заходу | Відповідальний за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Впорядкувати територію, прилеглу до пам’ятника Т.Шевченка | Загіка В.М., Полонський С.Б. | до 22 травня 2017 року |
| 2. | Запросити через телефонограми підприємства, установи та організації до участі в літературно-мистецькій акції «Кобзар навіки з нами!» | Тендерис О.В. | до 22 травня 2017 року |
| 3. | Провести за участі представників місцевої влади, громадського активу, педагогічних та учнівських колективів літературно-мистецьку акцію «Кобзар навіки з нами!» із покладанням квітів до пам’ятника Кобзареві | Сташко А.В., Надкернична Ю.С., Коведа Г.І., Автодійчук В.В. | 22 травня 2017 року |
| 4. | Вжити заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення літературно-мистецької акції «Кобзар навіки з нами!» | Руденко Д.С. | 22 травня 2017 року |
| 5. | Провести у навчальних та професійно-технічних, позашкільних закладах міста конкурс читців-декламаторів «Кобзареве слово», конкурс дослідницьких робіт на тему: «Шевченко і мій край», учнівських проектів, творів, малюнків, літературно-мистецькі, інші тематичні заходи | Коведа Г.І., Коломієць М.П., Дем’янюк А.Я., Автодійчук В.В. | упродовж травня 2017 року |
| 6. | Підготувати у Хмільницькій районній бібліотеці для дорослих, бібліотеках навчальних та санаторно-курортних закладів книжково-ілюстративні виставки, огляди книжкової літератури, годин поезії тощо | Попова З.М., бібліотекарі шкіл, ліцеїв та санаторно-курортних закладів | травень 2017 року |
| 7. | Висвітлити заходи до 156-ї річниці перепоховання Т.Г. Шевченка на офіційному веб-сайті міста та у місцевих друкованих ЗМІ | Мазур Н.П., редакції місцевих друкованих ЗМІ | травень 2017 року |

Міський голова		                    					           С.Б. Редчик

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 15.05.2017р.  №206-р

КОШТОРИС

витрат для відзначення 156-ї річниці перепоховання Т.Г. Шевченка

| № з/п | Назва видатків | КФКВ | КЕКВ | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання квіткової продукції (букет) | 0314200 | 2282 | 350,0 грн. |

Міський голова		                    					           С.Б. Редчик