УКРАЇНА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

# МІСТО ХМІЛЬНИК

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від « 19 » червня 2017 р.                                               	№ 260-р

Про  окремі питання проведення в м. Хмільнику

Міжнародного фестивалю етнічної музики та

культури «Живий вогонь».

Враховуючи лист директора Благодійної організації «Волонтерський тил» Н. Бегас від 25.05.2017 р., з метою  забезпечення проведення на високому організаційному рівні у м. Хмільнику Міжнародного фестивалю етнічної музики та культури «Живий вогонь», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Утворити робочу групу  зі сприяння проведенню в м. Хмільнику на території міського парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 24.06.2017 р. (з 08.00 - 22.00год.) Міжнародного фестивалю етнічної музики та культури «Живий вогонь», у складі згідно з додатком 1.

2.  Затвердити Заходи зі сприяння проведенню вказаного фестивалю, згідно додатку 2.

3.  Зобов’язати виконавців заходів, визначених у додатку 2 до цього розпорядження, забезпечити їх якісне виконання у визначенні строки.

4. . Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                 С. Редчик

А. Сташко

В. Загіка

Ю. Підвальнюк

О. Тендерис

Н.  Буликова

Ю. Надкернична

Додаток 1

до розпорядження міського голови

№ 260-р від 19.06.2017р.

СКЛАД

робочої групи із сприяння проведенню в м. Хмільнику

Міжнародного фестивалю етнічної музики та культури «Живий вогонь»

Сергій Редчик   -  міський голова, співголова робочої групи.

Ніна Бегас – директор Міжнародного  фестивалю етнічної музики та культури «Живий вогонь», співголова робочої групи (за згодою)

Члени робочої групи:

Юрій Шевченко – депутат міської ради (за згодою),

Людмила Шаталова – голова постійної комісії міської ради з питань духовного відродження, освіти, культури, молодіжної політики і спорту (за згодою),

Андрій Сташко – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради,

Володимир Загіка - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради,

Ігор Сташок  – начальник управління ЖКГ та КВ міської ради,

Галина Коведа – начальник управління освіти міської ради,

Павло Дем’янюк – начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради,

Валерій Коломійчук – старший інспектор відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради,

Наталія Мазур – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій із 
громадськістю міської ради,

Оксана Тендерис  – начальник відділу організаційно – кадрової роботи міської ради,

Юрій Підвальнюк – начальник управління економічного розвитку та                                      євроінтеграції міської ради,

Віталій Пачевський  - начальник відділу  з питань фізичної культури і спорту міської ради,

Валентина Автодійчук – директор КПНЗ Хмільницька школа мистецтв,

Сергій Полонський – начальник КП  «Хмільниккомунсервіс»,

Юрій Прокопович – начальник КП «Хмільницька ЖЕК»,

Дмитро Руденко – начальник Хмільницького ВП УНП у Вінницькій області (за згодою),

Олександр Нечко – начальник Хмільницького РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області (за згодою),

Олександр Плотиця – начальник СО «Хмільницькі ЕМ» (за згодою),

Інна Браславська – головний лікар Хмільницької станції швидкої медичної допомоги Вінницької обласної ради (за згодою),

Сергій Панаскевич – редактор газети «13 округ» (за згодою),

Микола Стукан – начальник відділу культури Хмільницької райдержадміністрації

(за згодою),

Лариса Ковальчук – директор КЗ «Хмільницький РБК» (за згодою),

Наталія Пацанівська – завідуюча  Хмільницьким історичним музеєм.

Міський голова                                                          С. Редчик

Додаток 2

до розпорядження міського голови

№ 260-р від 19.06.2017р.

ЗАХОДИ

зі сприяння проведенню в м. Хмільнику Міжнародного 
                   фестивалю етнічної музики та культури «Живий вогонь»

| № п/п | Назва заходу | Відповідальний виконавець | Термін виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести установче засідання робочої групи із сприяння проведенню в м. Хмільнику Міжнародного фестивалю етнічної музики та культури «Живий вогонь» | С. Редчик Н. Бегас | До 16.06.2017 р. |  |
| 2. | Забезпечити супровід та виконання робіт з підготовки та прибирання території до/під час/після проведення фестивалю в міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка; підключення електроенергії, вивіз сміття, доставку води, дров (колод) із/на територію фестивалю, функціонування малої сцени, польової козацької кухні (казан, вода, дрова – за потребою) | В. Загіка С. Полонський О. Плотиця СО «Хмільницькі ЕМ» | До 24.06.2017 р. та у період з 23.06.2017 р. (з 16.00 год.) по 25.06.2017 р. (до 12:00 год.) |  |
| 3. | Забезпечити охорону громадського порядку в період проведення фестивалю | Д. Руденко В. Коломійчук | У період з 23.06.2017 р. (з 16.00 год.) по 25.06.2017 р. (до 12:00 год.) |  |
| 4. | Виставити пости для реагування у разі виникнення пожежі та рятування людей на воді згідно плану заходів проведення фестивалю | О. Нечко В. Коломійчук | У період з 23.06.2017 р. (з 16.00 год.) по 25.06.2017 р. (до 12:00 год.) |  |
| 5. | Забезпечити чергування бригади «швидкої невідкладної допомоги» | І. Браславська В. Коломійчук | 24.06.2017 р. (з 08:00 до 22:00 год.) |  |
| 6. | Забезпечити функціонування служби рятування на воді | В. Загіка С. Полонський М. Войтенко | 24.06.2017 р. (з 08:00 до 22:00 год.) |  |
| 7. | Забезпечити участь та розміщення суб’єктів торгівлі та сфери послуг на території проведення фестивалю, супровід функціонування польової козацької кухні (продукти – за потребою) | В. Загіка Ю. Підвальнюк | 24.06.2017 р. (з 08:00 до 22:00 год.) |  |
| 8. | Забезпечити відповідний супровід проведення народних (обрядових), дитячих, музичних, молодіжних та спортивних заходів, (функціонування галявин) на фестивалі | А. Сташко Г. Коведа П. Дем’янюк В. Автодійчук В. Пачевський М. Бабюк Ю. Надкернична М. Стукан (за згодою) | 24.06.2017 р. (з 08:00 до 22:00 год.) |  |
| 9. | Підготувати вітальний виступ міського голови на відкриття фестивалю та забезпечити загальний інформаційний супровід | А. Сташко Н. Мазур (узагальнення) Відповідальні за напрямки роботи (інформування) С. Панаскевич (за згодою) | До 24.06.2017 р. |  |
| 10. | Забезпечити направлення повідомлень про проведення та запрошень до участі у фестивалі | А. Сташко Ю. Надкернична О. Тендерис О. Прокопович | 22.06.2017 р. та 23.06.2017 |  |
| 11. | Забезпечити супровід заїзду учасників, облаштування наметового містечка, підготовки до ярмарку, облаштування місць для майстрів, зустрічі учасників та колективів. | С. Редчик А. Сташко В. Загіка Ю. Підвальнюк (інші виконавці за окремим списком та дорученням) | У період з 23.06.2017 р. (з 16.00 год.) по 24.06.2017 р. (з 08:00 год. по 22:00 год.) |  |
| 12. | Розробка карти – схеми дислокації учасників фестивалю, розміщення інформаційного банера, встановлення вказівників | Ю. Підвальнюк Н. Бегас П. Дем ’ янюк | До 24.06.2017 р. |  |
| 13. | Супровід забезпечення пропускного контролю /по території проведення фестивалю | Ю. Тишкевич Сектор безпеки дорожнього руху м. Хмільника Вінницької області | 24.06.2017 р. (з 08:00 до 22:00 год.) |  |
| 14. | Супровід та координація роботи великої та малої сцен | Ю. Надкернична П. Дем’янюк | 24.06.2017 р. (з 08:00 до 22:00 год.) . |  |

Міський голова                                                    С. Редчик

“Затверджую”

Міський голова

Редчик С.Б.

19.06.2017р.

СПИСОК

відповідальних посадових осіб міської ради,

які закріплені за окремими ділянками роботи під

час проведення Міжнародного фестивалю «Живий вогонь»

до Дня молоді 24.06.2017 року.

| Місце закріплення | Відповідальні | Час | Підпис про ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- |
| Виїзна торгівля, козацька кухня, селфі зона, «Алея майстрів». | Підвальнюк Ю.Г. Драч О.М. Якубов І.А. О.Кондратовець | з 8.00 год. -22.00 год. |  |
| Інформаційне забезпечення та фотографування заходу | Мазур Н.П. Шевченко Л.В. Левчук С.О. Надкернична Ю.С. | з 8.00 год - 22.00год. |  |
| Пропуск учасників святкової торгівлі при в’їзді в парк зі сторони вул. Літописної | Тишкевич Ю.І. Войтенко М.В. Тендерис А.Р. | 24.06.2017 з 7.00 год. - 12.00 год. |  |
| Наметовий табір | Косенко О.В. Пачевський В.Г. Бабюк М.М. | 24.06.2017 з 12.00 год. - 23.00 год. |  |
| Чергування вздовж набережної, співпраця з рятувальниками та національною поліцією | Ткач О.С. Швець В.І. Гедзун В.А. Олійник О.А. | 24.06.2017 з 08.00 год. - 22.00 год. |  |
| Козацька галявина | Коломійчук В.П. Сташок І.Г. | 24.06.2017 з 11.00 год. - 22.00 год. |  |