УКРАЇНА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСТО ХМІЛЬНИК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від “30” червня  2017 р.                                                                       №270-р

Про підготовку та проведення

свята Івана Купала

З метою збереження наступності та продовження практики проведення традиційних державних і народних свят, які супроводжуються культурно – мистецькими заходами, спортивно – масовими змаганнями, іграми, народними розвагами,  відповідно до Міської Програми розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Провести 7 липня 2017 року з 18.00. год. до 22.00 год. в міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка театралізоване свято Івана Купала.

- Створити оргкомітет та затвердити заходи з підготовки і проведення вищевказаного свята /додатки 1,2/.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                                                                                       С.Б. Редчик

А. Сташко

В. Загіка

О. Драч

О. Тендерис

Ю. Надкернична

Н.  Буликова

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 30 червня 2017р.№270-р

СКЛАД

оргкомітету з підготовки та проведення свята Івана Купала

- Сташко А.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова  оргкомітету;

Члени оргкомітету:

- Надкернична Ю.С. – завідувач сектору з питань культури міської ради;

- Автодійчук В.В. – директор КПНЗ Хмільницька школа мистецтв;

- Бабюк М.М. – директор ДЮСШ;

- Дем’янюк П.І.  - начальник відділу у справах сім’ї та молодді міської ради;

- Коломійчук В. П.  – старший інспектор відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради,

- Войтенко Т.В. – директор  МЦСССДМ;

- Ковальчук Л.Л. – директор КЗ «Хмільницький РБК» /за згодою та за погодженням з Хмільницькою РДА/;

- Коведа Г.І. –  начальник управління освіти міської ради;

- Луценко Н.В. – директор ЦДЮТ;

- Драч О.М. - начальник відділу розвитку підприємництва, туризму та сфери послуг  ;

- Загіка В.М. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;

- Мазур Н.П. – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю міської ради;

- Нечко О.В.- начальник Хмільницького РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області;

- Пачевський В.Г. – начальник відділу з питань фізичної культури та спорту міської ради;

- Плотиця О.В. – начальник СО «Хмільницькі електромережі» /за згодою/;

- Полонський С.Б.. – начальник КП «Хмільниккомунсервіс»;

- Руденко Д.С. – начальник Хмільницького ВП ГУНП України у Вінницькій області /за згодою/;

- Стукан М.О. – начальник відділу культури та туризму  РДА / за згодою та погодженням з Хмільницькою РДА/;

- Тендерис О.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи міської ради;

- Тишкевич Ю.І. – начальник служби у справах дітей міської ради;

- Ющинський Т.В. – директор ДП «Хмільницьке лісове господарство» /за згодою/.

- Дем’янюк А.Я. – директор ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр  професійно – технічно освіти»;

- Коломієць М.П. -  директор ДНЗ «Професійний ліцей сфери та послуг».

Міський голова                                                                             С.Б. Редчик

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 30 червня 2017р. №270р

ЗАХОДИ

з підготовки і проведення свята Івана Купала

| № | Назва заходу | Відповідальний за виконання | Термін виконання | Підпис про ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підготувати рекламу про проведення святкового заходу та забезпечити розміщення по санаторних закладах міста. | Надкернична Ю.С. Тендерис О.В. Заверуха Д.Р. | до 06.07. 2017 р. |  |
|  | Підготувати сценарій свята. | Надкернична Ю.С. | до 03.07. 2017 р. |  |
|  | Забезпечити організацію і надійне функціонування енергопостачання для озвучення свята, трактор з механізмом для буріння ями. | Загіка В.М. Плотиця О.В. Полонський С.Б. | 07.07.2017 р. |  |
|  | Забезпечити якісне озвучення святкування театралізованого свята Івана Купала. | Надкернична Ю.С. Дем’янюк П.І. Надкерничний М.С. Ковальчук Л.Л. | 07.07.2017р. |  |
|  | Забезпечити організацію і проведення спортивних змагань згідно із сценарієм свята. | Пачевський В.Г. Бабюк М.М. | 07.07. 2017р. |  |
|  | Забезпечити поливальну машину, заправлену чистою водою. | Загіка В.М. Полонський С.Б. Сташок І.Г. | 07.07. 2017р. |  |
|  | Забезпечити прибирання території парку, танцмайданчику та приміщення кафе. | Загіка В.М. Полонський С.Б. | до 05.07.2017р. |  |
|  | Забезпечити доставку дров, стовпа, святкової верби, польових квітів, очерету, татарського зілля та встановити сценічний подіум. | Загіка В.М. Полонський С.Б. Ющинський Т.В. | 07.07.2017р. |  |
|  | Забезпечити дотримання громадського порядку, патрулювання набережної та безпеку на воді під час проведення свята та після його завершення. | Загіка В.М. Коломійчук В.П. Руденко Д.С. Нечко О.В. | 07.07.2017р. З 18.00 год. до 22.00 год. |  |
|  | Організувати чергування медичного персоналу під час проведення свята. | Надкернична Ю.С.. Браславська І.Г. | 07.07.2017р. |  |
|  | Організувати святкову торгівлю згідно розробленої схеми розміщення. | Драч О.М. | 07.07.2017р. |  |
|  | Організувати пропускну систему в’їзду СПД на територію парку. | Драч О.М. Коломійчук В.П. Тишкевич Ю.І. | 07.07.2017р. |  |
|  | Забезпечити оформлення фото - зони в етно стилі | Надкернична Ю.С. Дем’янюк П.І. Надкерничний М.С. | 07.07.2017р. |  |
|  | Забезпечити охорону селфі зони | Мельник Н.В. | 07.07.2017р. |  |
|  | Забезпечити виставку старовинних речей. | Стукан М.О. Ковальчук Л.Л | 07.07.2017р |  |
| 17. | Фотографування заходу. | Мазур Н.П. Левчук С.О. | 07.07.2017р |  |
|  | Забезпечити охорону банерів при вході в парк. | Гедзун В.А. Тендерис А.Р. | 07.07.2017р. з 18.00 год. до 22.00 год. |  |
| 19. | Підготувати вітальний виступ міського голови | Мазур Н. П. | До 06.07.2017р. |  |
| 21. | Оформлення сцени | Надкернична Ю.С Дем’янюк П.І Луценко Н.В. Полонський С.Б. Надкерничний М.С. | 07.07.2017р. 10.00 год. |  |
|  | Доставка та погрузка музично апаратури | Олійник О.А. Косенко О.В. | 15:30 год. |  |
|  | Підготувати номерки до призів (до стовпа) | Надкернична Ю.С. | 07.07.2017р до 17:00 год. |  |

Міський голова                                                                                   С.Б. Редчик

“Затверджую”

Міський голова

Редчик С.Б.

_______________

СПИСОК

відповідальних посадових осіб міської ради,

які закріплені за окремими ділянками роботи                                                                      підчас проведення  свята Івана Купала

7 липня 2017 року

| Місце закріплення | Відповідальні | Час | Підпис про ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведення спортивних змагань | Пачевський В.Г. | з 20:00 до 22:00 год. |  |
| Озвучення святкування театралізованого свята Івана Купала | Надкернична Ю.С. Дем’янюк П.І. Надкерничний М.С. Ковальчук Л.Л. | з 18:00 год. до 22:00 год. |  |
| Доставка святкової верби, стовпа, дров. | Загіка В.М. | до 16:00 год. |  |
| Забезпечення дотримання громадського порядку, патрулювання набережної та безпеку на воді під час проведення свята та після його завершення. | Коломійчук В.П. | з 18:00 год. до 22:00 год. |  |
| Пропуск учасників святкової торгівлі | Драч О.М. Коломійчук В.П. Тишкевич Ю.І. | з 16:00 год. |  |
| Забезпечити оформлення фото - зони в етно стилі. | Надкернична Ю.С. Дем’янюк П.І. Надкерничний М.С. | з 16:00 год. |  |
| Охорона фото - зони в етно стилі. | Тонкопієва О.О. | з 18:00 год. до 22:00 год. |  |
| Охорона селфі зони | Мельник Н.В. | з 18:00 год. до 22:00 год. |  |
| Виставка старовинних речей. | Стукан М.О. Ковальчук Л.Л | з 18:00 год. до 22:00 год. |  |
| Фотографування заходу | Мазур Н.П. Левчук С.О. | з 18:00 год. до 22:00 год. |  |
| Доставка та завантаження музичної апаратури | Олійник О.А. Косенко О.В. | до 15:30 год. та після завершення заходу |  |
| Підготувати номерки для призів (до стовпа) | Надкернична Ю.С. | 07.07.2017р до 17:00 год. |  |
| Оформлення сцени | Надкернична Ю.С Дем’янюк П.І Надкернична М.С | 10.00 год |  |
| Чергування біля вогнища | Олійник О.А. Скоропаденко М.Г. працівники КП «Хмільниккомунсервіс» | з 18:00 год д 22:00 год |  |
| Чергування біля стовпа з призами | Ткач О.С. | з 17:30 год. |  |
| Доставка призів та подарунків у парк | Надкернична Ю.С. | до 18:00 год. |  |
| Забезпечити встановлення та охорону банерів при вході в парк. | Гедзун В.А. Тендерис А.Р. | 07.07.2017р. з 18.00 год. до 22.00 год. |  |