**УКРАЇНА**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСТО ХМІЛЬНИК**

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від “15” грудня 2017 р. № 492-р

Про підготовку і проведення

свят новорічно-різдвяного циклу

в м. Хмільнику

З метою створення сприятливих умов для проведення свят новорічно-різдвяного циклу, підтримки українських народних і сімейних традицій, враховуючи суспільно-політичну ситуацію в Україні, керуючись ст. 42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести 19 грудня 2017 року о 10:30 год. дитячий ранок «Скоро, скоро в рідний край завітає Миколай…» в холі КЗ «Хмільницький РБК»
2. Провести 22 грудня 2017 року о 13:00 год. відкриття міської ялинки на площі біля КЗ «Хмільницький РБК»
3. Провести 31 грудня 2017 року о 21.00 год. на площі біля КЗ «Хмільницький РБК» театралізоване дійство «З року в рік на поріг ступає Новий Рік».
4. Затвердити склад організаційного комітету із підготовки та проведення новорічних свят, План заходів з підготовки та проведення свят новорічно-різдвяного циклу у м. Хмільнику, Програму новорічно-різдвяних свят у м.Хмільнику та кошторис витрат для проведення загальноміського новорічного свята згідно додатків.
5. Керівникам КП «Хмільникводоканал» /Бойко С.П./, КП «Хмільниккомунсервіс» /Полонський С.Б./, КП «Хмільницька ЖЕК» /Прокопович Ю.І./, ТОВ  [«Вінницягаз Збут](https://www.google.com.ua/search?hl=uk&q=%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%97%D0%B1%D1%83%D1%82%C2%BB&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiM1Yf38ZjYAhUJaFAKHX-PBr4QvwUIIygA)»/Антонюк С.М./, СО «Хмільницькі електромережі» /Плотиця О.В./ розробити графіки цілодобового чергування аварійних служб в період новорічних та різдвяних свят, копії яких подати в управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради до 26 грудня 2017 р.
6. Начальнику загального відділу міської ради Прокопович О.Д. довести це розпорядження до відповідних виконавців.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому міської ради Маташа С.П.

 **Міський голова С.Б.Редчик**

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 15.12.2017 р. №492-р

**СКЛАД**

**організаційного комітету з підготовки та проведення**

**свят новорічно-різдвяного циклу в місті Хмільнику**

* Маташ С.П. – керуючий справами виконкому міської ради, голова оргкомітету.
* Сташко А.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.
* Надкернична Ю.С. –завідувач сектору з питань культури міської ради, секретар оргкомітету.

*Члени оргкомітету:*

1. Автодійчук В.В. – директор КПНЗ Хмільницька школа мистецтв.
2. Войтенко Т.В. – директор МЦСССДМ.
3. Ковальчук Л.Л.. – директор КЗ «Хмільницький РБК» /за згодою/.
4. Стука М.О. – начальник відділу культури і туризму РДА /за згодою/.
5. Руденко Д.С. – начальник Хмільницького ВП Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області.
6. Сташок І.Г. – начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради.
7. Коведа Г.І. – начальник управління освіти міської ради.
8. Луценко Н.В. – директора ЦДЮТ.
9. Мазур Н.П. – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю міської ради.
10. Пачевський В.Г.- начальник відділу з питань фізичної культури і спорту міської ради .
11. Плотиця О.В. – начальник СО «Хмільницькі електромережі» /за згодою/.
12. Полонський С.Б. – начальник КП «Хмільниккомунсервіс».
13. Поліщученко Р.М. – начальник архівного відділу міської ради.
14. Підвальнюк Ю.Г. – начальник управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради.
15. Тимошенко І.Я. – в.о. начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради.
16. Дем’янюк П.І. – начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради.
17. Тендерис О.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи міської ради.
18. Тишкевич Ю.І. – начальник служби у справах дітей міської ради.

**Міський голова С.Б. Редчик**

ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядженням міського голови

від «15» грудня 2017 р. №492-р

**План заходів з підготовки та проведення**

**свят новорічно-різдвяного циклу в місті Хмільнику**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Виконавець** | **Термін виконання** |
|  | Провести обстеження дитячих, позашкільних, навчальних закладів, РБК, інших установ та організацій міста, приділивши особливу увагу дотриманню протипожежної безпеки в місцях масового проведення новорічних свят  | Нечко О.В. | грудень2017 р. |
|  | Підготувати сценарій дитячого ранку на 19 грудня, відкриття міської ялинки та зустрічі Нового року  | Надкернична Ю.С.Ковальчук Л.Л.Луценко Н.В. | до 21.12.2017 р. |
|  | Зробити ревізію наявних ялинкових прикрас, іграшок та святкової ілюмінації | Надкернична Ю.С.Тендерис О.В.Полонський С.Б. | до 23.12.2017 р. |
|  | Провести оформлення новорічної ялинки  | Сташок І.Г.Полонський С.Б. | до 21.12.2017 р. |
|  | Провести оформлення міста новорічною ілюмінацією  | Полонський С.Б. |  до 29.12.2017 р.  |
|  | Провести оформлення надувного новорічного містечка | Полонський С.Б. | 29.12.2017 р. |
|  | Провести благоустрій місця проведення відкриття міської ялинки та театралізованого дійства «З року в рік на поріг ступає Новий Рік», у разі необхідності, очистити його від снігу і посипати піском. | Полонський С.Б. | до 22.12.2017 р.та 31.12.2017 р. |
|  | Забезпечити вмикання та вимикання гірлянд на головній ялинці міста | Полонський С.Б. | 31.12.2017р. |
|  | Провести заходи до Дня Святого Миколая  | Коведа Г.І.,Луценко Н.В., школи, ДНЗ, міська рада | 19.12.2017 р. |
|  | Забезпечити належне проведення дитячого ранку «Скоро, скоро в рідний край завітає Миколай…» з нагоди Дня Святого Миколая | Надкернична Ю.С.Надкерничний М.С.Ковальчук Л.Л. | 19.12.2017 р. |
|  | Забезпечити належне проведення відкриття міської ялинки | Надкернична Ю.С.Надкерничний М.СЛуценко Н.В. | 22.12.2017 р. |
|  | Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення новорічних та різдвяних свят, приділивши особливу увагу :-дотриманню вимог безпеки дорожнього руху;-охороні головної ялинки міста;- додержанню вимог пожежної безпеки на об’єктах, що задіяні у проведенні новорічних та різдвяних заходів;-недопущенню використання піротехнічних засобів | Руденко Д.С.Підвальнюк Ю.Г.Нечко О.В. | Упродовж проведення заходів |
|  | Забезпечити якісне озвучення театралізованого дійства  | Надкернична Ю.С.Надкерничний М.С. | 31.12.2017 р. |
|  | Забезпечити участь художніх колективів та окремих виконавців для проведення театралізованого дійства «З року в рік на поріг ступає Новий Рік», | Ковальчук Л.Л.Автодійчук В.В.Луценко Н.В.Надкернична Ю.С. | 31.12.2017 р. |
|  | Підготувати та розповсюдити інформацію про відкриття новорічної ялинки та програму святкових заходів | Мазур Н.П.Тендерис О.В.Ковальчук Л.Л.Надкернична Ю.С. | до 19.12.2017 р. |
|  | Розробити кошторис витрат з прикрашання міста, новорічного надувного містечка та головної ялинки міста та площі навколо неї | Надкернична Ю.С. | до 15.12.2017 р. |
|  | Підготувати листи суб’єктам господарювання щодо святкового оформлення прилеглих і закріплених територій, наближених до місця встановлення головної ялинки міста та центральної його частини, заохочення господарюючих суб’єктів до оформлення приміщень, прилеглих і закріплених територій до новорічно-різдвяних свят | Сташко А.В.Підвальнюк Ю.Г. | до 22.12.2017 р. |
|  | Організувати проведення новорічних ранків та вечорів у школах, дитячих садках, РБК. Скласти план їх проведення. | Коведа Г.І.Автодійчук В.В.Ковальчук Л.Л. | Згідно графіків |
|  | Підготувати та направити новорічні привітання депутатам міської та обласної рад, керівникам регіонів, області, Почесним громадянам міста, членам виконкому міської ради (згідно розподілу про привітання) | Крепкий П.В.,закріплені посадові особи | до 27.12.2017 р. |
|  | Підготувати текст новорічного привітання жителів м. Хмільника у ЗМІ, на веб-сайт та через гучномовці у місті | Мазур Н.П. | до 26.12.2017 р. |
|  | Провести комплекс спортивно-масових заходів в рамках відзначення новорічно-різдвяних свят згідно окремого плану | Пачевський В.Г.Луценко Н.В. | грудень 2017р.-січень 2018 р. |
|  | Забезпечити висвітлення на веб-сайті та у ЗМІ інформації про проведення новорічних та різдвяних свят у місті | Мазур Н.П.,виконавці | Після проведення заходів |

**Міський голова С.Б.Редчик**

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від «15» грудня 2017 р. №492-р

**Програма новорічно-різдвяних свят у м. Хмільнику**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Захід** | **Місце проведення** | **Дача і час проведення** | **Відповідальний** |
|  | Розважальне свято «Святий Миколай в гості до нас завітай» для дітей із сімей, які перебувають вскладних життєвих обставинах та дітей із сімей ВПО | Школа №2 | 18.12.2017 р. | МЦСССДМССД міської ради |
|  | « На Святого Миколая радо дітвора чекає» | Школа №2 | 18.12.2017р. 15.00год. | Методист ЦДЮТБараболя Ю.В. |
|  | « Принеси нам, Миколаю, мир і радість в рідний край!» | Філіал ЦДЮТ | 19.12.2017р 17.00 год. | Методист ЦДЮТБараболя Ю.В. |
|  | Вручення подарунків багатодітним сім’ям в яких виховується 4 і більше дітей. | за домашньою адресою,міська рада | 19-31.12.2017 р. | Дем’янюк П.І |
|  | Привітання з новорічними та різдвяними святами з врученням новорічних подарунків дітям, які проживають в дитячих будинках сімейного типу та прийомнихсім’ях  | за домашньою адресою | 19.12.2017 р. | ССД міської ради |
|  | «Святий Миколай, у гості завітай» | Класна кімната | 19.12.2017 р. | НВК:ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія №1  |
|  | «Привітання від святого Миколая» | Актова зала, класні кімнати | 19.12.2017 р. | ЗОШ І-ІІІ ст. №4 |
|  | «Миколай у гості йде»«Дарунки святого Миколая» | Актова зала  | 19.12.2017 р. | ЗОШ І-ІІІ ст. №2 |
|  | Розважальна програма «Всі радіють ,всі співають Миколая зустрічають» | зала школи | 19.12.2017 р.14.30.год. | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв |
|  | Новорічні ранки | Актова зала | 20.12.-28.12.17.27.12.-28.12.1726.12.-29.12.1727.12.-28.12.17 | НВК:ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія №1ЗОШ І-ІІІ ст. №2, ЗОШ І-ІІІ ст. №3ЗОШ І-ІІІ ст. №4 |
|  | «Виготовлення ялинкової іграшки» /майстер- клас для активу учнівського самоврядування міста/ | ЦДЮТ | 20.12.2017р15.30 год. | Керівник гуртка Паламарчук Л.В |
|  | Привітання з новорічними та різдвяними святами з врученням новорічних подарунків дітям загиблих/померлих учасниківАТО  | за домашньою адресою | 20.12.2017 р. | МЦСССДМ |
|  | Привітання з новорічними та різдвяними святами з врученням новорічних подарунків дітям – сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників сім’ях опікунів/піклувальників (за | за домашньою адресою | 21 – 28.12.2017 р.  | ССД міської ради |
|  | Привітання з новорічними та різдвяними святами з врученням новорічних подарунків дітямучасників АТО  | за домашньою адресою | 21 – 28.12.2017 р. | МЦСССДМ |
|  | « Майстерня Діда Мороза»/Конкурс на кращу новорічну композицію/ | ЦДЮТ | 21.12.2017р.15.00 год. | Керівник гуртка Лиса М.В. |
|  | Відкриття виставки образотворчих робіт «Зимовий вернісаж» | Арт-галерея «Хмільник мистецький»РБК | 23.12. 2017р.11.00.год | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв |
|  | Новорічні святкові поїздки до м. Вінниці дітей пільгових категорій. | м. Вінниця | 26-27.12.2017 р.  | Дем’янюк П.І. |
|  | « Новий рік у кожен дім!» | Філіал ЦДЮТ | 27.12.2017р.28.12.2017р. 17.00год. | Керівник гурткаЛиса М.В. |
|  | Конкурс «Новорічна композиція» | ЦДЮТ | 27.12.2017р. 15.00 год. | Керівник гурткаЛукащук Т.А. |
|  | «Новорічний музичний карнавал» -концертна програма учнів музичного відділення | зала школи | 28.12.2017 р.16.30.год. | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв |
|  | Мереживне диво»/Конкурс на кращу витинанку» | ЦДЮТ | 28.12.2017р15.00 год. | Керівник гуртка Паламарчук Л.В. |
|  | Вечір відпочинку «Новорічний КВК» | Актова зала | 29.12.17р. | ЗОШ І-ІІІ ст. №2  |
|  | Новорічний карнавал | Актова зала | 29.12. 17.р. | ЗОШ І-ІІІ ст. №3 |
|  | Новорічне шоу «Хто класний» | Актова зала | 29.12. 17.р. | НВК:ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія №1  |
|  | Вечір відпочинку «Новорічний КВК» | Актова зала  | 29.12.17р. | ЗОШ І-ІІІ ст. №4 |
|  | Святкова концертно-розважальна програма «Новий рік іде до нас,в світлі чарівних прикрас» | районний Будинок культури | 2 січня 2018 р. 11.30.год. | КПНЗ Хмільницька школа мистецтв |
|  | Відкритий чемпіонат міста з вільної бортьби боротьби серед юнаків та дівчат до Різдвяних свят | Хмільник спортзал ДЮСШ | 04.01.2018 | Пачевський В.Г. |
|  | Міські змагання з автомоделювання | ЦДЮТ | 04.01.2018р. 15.00 год. | Керівник гурткаКравчук О.І. |
|  | « Щедрик- щедрик – щедрівочка, прилетіла ластівочка..» | ЦДЮТ | 05.01.2018р.14.00 год. | Керівник гурткаНеймет Т.Й. |
|  | Відкритий турнір з настільного тенісу «Різдвяні ігри-2018»серед юнаків та дівчат, ветеранів спорту | ЗОШ №3  | 10.01.2018 Р. | Пачевський В.Г. |
|  | « Зимонька-зима» /конкурс малюнка/ | ЦДЮТ | 11.01.2018р14.30 год. | Керівник гурткаПаламарчук Л.В. |
|  | Привітання із різдвяними святами громадян похилого віку в рамках акції «Різдвяні зустрічі» | за домашньою адресою | 12.01.2018 | Територіальний центр соціальногого обслуговування (надання соціальних послуг) м. Хмільника |
|  | Чемпіонат області з футзалу серед дівчат 2003 – 2005р.н. | Хмільник спортзал ДЮСШ | 13.01.2018 | Пачевський В.Г. |

**Міський голова С.Б.Редчик**

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від «15» грудня 2017 р. №492-р

**КОШТОРИС**

**витрат для проведення загальноміського новорічного свята**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва видатків**  | **КФКВ** | **КЕКВ** | **сума** |
| 1. | Придбання новорічних іграшок  | 110502 | 2282 | 28 239,66 |
| 2. | Придбання новорічної ілюмінації | 110502 | 2282 | 66 075 |
| 3. | Придбання новорічних подарунків | 11502 | 2282 | 2 400 |
| 4. | Придбання кріплення для новорічної ілюмінації | 11502 | 2282 | 8 350 |
| 5. | Прикрашання головної новорічної ялинки міста, вулиць міста новорічною ілюмінацією. Охорона ялинки. Транспортні витрати. | 110502 | 2282 | 9 973,29 |
|  |  |  |  | 115 037,95 |

**Міський голова С.Б. Редчик**