

**УКРАЇНА**

Хмільницька міська рада

Вінницької області проект

# Р І Ш Е Н Н Я №\_\_\_\_\_

Від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 р. \_\_\_\_\_\_\_\_сесії міської ради

8 скликання

**Про хід виконання у 2022 році Програми**

**розвитку фізичної культури, спорту та**

**молодіжної політики Хмільницької міської**

**територіальної громади на 2022-2026 роки,**

**затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8**

**скликання від 21.07.2021 р. № 625 (зі змінами)**

Заслухавши інформацію начальника відділу молоді та спорту Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради Віталія ПАЧЕВСЬКОГО., щодо виконання у 2022 році Програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 р. № 625 (зі змінами), відповідно до Поряду формування фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм затвердженого рішення 25 сесії міської ради 6 скликання №755 від 05 липня 2012 року (зі змінами), керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію про хід виконання у 2022 році Програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради 8 скликання від 21.07.2021 р. № 625 (зі змінами), взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії: з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (Шумигора Ю.В.), з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики (Кондратовець Ю.Г.)

**Міський голова М.В. Юрчишин**

Додаток №5

До Порядку формування фінансування та моніторингу

виконання міських цільових Програм

**Щорічний (проміжний)**

**Звіт про хід виконання «Програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» за 2022 рік**

**І. Основні дані:**

Метою Програми є:

**-** залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;

- максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті;

- створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській територіальній громаді;

- отримання гармонійно розвинених мешканців Хмільницької міської територіальної громади засобами фізичної культури і спорту.

- забезпечення реалізації державної молодіжної політики як одного із напрямків діяльності органів місцевого самоврядування, спрямованого на створення належних умов для всебічного розвитку молоді Хмільницької міської територіальної програми з урахуванням її вікових, індивідуальних, соціальних, творчих, інтелектуальних потреб та запитів в інтересах сталого розвитку та конкурентоспроможності Хмільницької міської територіальної програми шляхом підтримки та розвитку пріоритетних напрямків та актуальних для молоді форм та форматів роботи, у тому числі шляхом створення взаємодії усіх учасників зазначеного процесу, вирішення актуальних проблем молоді.

**ІІ. Виконання завдань та заходів за 2022 рік:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **П/П Програми** | **Захід** | **Планові обсяги фінансування (тис.грн)** | | | **Фактичні обсяги фінансування (тис.грн)** | | |
| **Всього:** | **в тому числі** | | **Всього:** | **в тому числі** | |
| **міський бюджет** | **інші джерела** | **міський бюджет** | **інші джерела** |
| 3 | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**  **за (код КПКВК МБ 0615011),**  **а саме:** | **70,00** | **70,00** |  | **42,647** | **42,647** |  |
| 3.1 | 3.1. Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади , турнірів з олімпійських видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту | 5,00 | 5,00 |  | 3,174 | 3,174 |  |
| 3.2 | 3.2.Проведення спортивно-масових заходів, чемпіонатів, відкритих турнірів з різних видів спорту серед ветеранів | 2,00 | 2,00 |  | 1,116 | 1,116 |  |
| 3.3 | 3.3. Проведення майстер-класів, уроків провідними спортсменами, тренерами з видів спорту | 2,00 | 2,00 |  | 1,748 | 1,748 |  |
| 3.4 | 3.4. Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) | 46,00 | 46,00 |  | 21,804 | 21,804 |  |
| 7.1 | Придбання спортивних нагород (кубки, медалі, грамоти, подяки) | 10,00 | 10,00 |  | 9,805 | 9,805 |  |
| 7.2 | Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 |  |
| 4 | **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту**  **за (код КПКВК МБ 0615012),**  **а саме:** | **50,00** | **50,00** |  | **42,531** | **42,531** |  |
| 4.1 | Проведення чемпіонатів, першостей Хмільницької міської територіальної громади, турнірів з не олімпійських видів спорту та військово-прикладних видів спорту згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту | 4,00 | 4,00 |  | 3,968 | 3,968 |  |
| 4.3 | Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської територіальної громади в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах (харчування, проїзд, транспортні витрати, проживання, вступні внески) з не олімпійських видів спорту | 34,00 | 34,00 |  | 30,503 | 30,503 |  |
| 4.4 | Участь у обласних, Всеукраїнських спортивних змаганнях серед ветеранів спорту з не олімпійських видів спорту | 2,00 | 2,00 |  | 1,410 | 1,410 |  |
| 7.2 | Придбання подарунків, сувенірної продукції та спортивного інвентарю | 10,00 | 10,00 |  | 6,650 | 6,650 |  |
| 6 | **Підтримка спорту вищих досягнень та організаццій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні за (код КПКВК МБ 0615062),**  **а саме:** | **60,00** | **60,00** |  | **59,752** | **59,752** |  |
| 6.1 | Проведення спортивно-масових заходів до Дня фізичної культури і спорту, нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту | 40,0 | 40,0 |  | 39,752 | 39,752 |  |
| 6.3 | Підтримка спортсменів, тренерів за високі досягнення в спорті на чемпіонатах України, Європи та Світу | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 |  |
| *2* | **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код КПКВК МБ 0615031),**  **а саме:** | **189,510** | **189,510** |  | **163,629** | **163,629** |  |
| 2.7 | - забезпечення участі учнів та викладачів ДЮСШ в змаганнях, турнірах, спортивних зборах, тренуваннях які проводяться за межами міста | 77,010 |  |  | 51,129 | 51,129 |  |
| 2.8 | - придбання обладнання та інвентарю, спортивної форми для команд та спортсменів Хмільницької ДЮСШ | 63,00 | 63,00 |  | 63,00 | 63,00 |  |
|  | -на облаштування локальної мережі Wi-Fi Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 у місті Хмільнику Вінницької області | 49,50 | 49,50 |  | 49,50 | 49,50 |  |

**ІІІ. Оцінка ефективності і виконання «Програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» за 2022 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок програми** | **2022** |
| **1.** | **Показники продукту** |  |  |  |
| 1.1 | Кількість спортивних груп в позашкільних навчальних закладах | од. | 26 | 37 |
| 1.2 | Кількість відділень за видами спорту в позашкільних навчальних закладах | од. | 5 | 8 |
| 1.3 | Кількість дітей охоплених в позашкільних навчальних закладах | чол. | 363 | 366 |
| 1.4 | Кількість заходів з популяризації здорового способу життя | шт. | 7 | 2 |
| 1.5 | Кількість проведених фізкультурно-спортивних заходів (чемпіонатів, першостей ,турнірів з видів спорту) з олімпійських видів спорту | шт. | 20 | 16 |
| 1.6 | Кількість проведених фізкультурно-спортивних заходів (чемпіонатів, першостей ,турнірів з видів спорту) з не олімпійських видів спорту | Од. | 7 | 16 |
| 1.7 | Кількість осіб які взяли участь у спортивно-масових заходах з олімпійських видів спорту | чол. | 1000 | 765 |
| 1.8 | Кількість осіб які взяли участь у спортивно-масових заходах з не олімпійських видів спорту | чол. | 700 | 330 |
| 1.9 | Кількість медалей отриманих на чемпіонаті області | шт. | 100 | 75 |
| 1.10 | Кількість медалей отриманих на чемпіонаті України, Європи та світу | шт. | 5 | 2 |
| 1.11 | Кількість нагороджених спортсменів та фахівців фізичної культури та спорту | чол. | 50 | 48 |
| 1.12 | Кількість покращених об’єктів спортивної інфраструктури Хмільницької міської територіальної громади | шт. | 10 | 0 |
| 1.13 | Кількість виготовлених ПКД для об’єктів спортивної інфраструктури Хмільницької міської територіальної громади | шт. | 6 | 0 |
| 1.14 | Кількість молодіжних заходів та заходів національно-патріотичного виховання | шт. | 10 | 10 |
| 1.15 | Кількість учасників молодіжних заходів та заходів національно-патріотичного виховання | чол. | Чол. 3000  Жін. 3000 | Чол. 2000  Жін. 1000 |
| **2.** | **Показники ефективності** |  |  |  |
| 2.1 | Середня вартість витрат у розрахунку на одного вихованця в рік в позашкільному навчальному закладі | тис.грн. | 0,41 | 0,45 |
| 2.2 | Середня вартість витрат у розрахунку на одного учасника фізкультурно-спортивних заходів з олімпійських видів спорту | тис.грн. | 0,15 | 0,06 |
| 2.3 | Середня вартість витрат у розрахунку на одного учасника фізкультурно-спортивних заходів з не олімпійських видів спорту | тис.грн | 0,145 | 0,13 |
| 2.4 | Середня вартість витрат у розрахунку на одного нагородженого спортсмена фахівця фізичної культури та спорту | тис.грн. | 1,0 | 1,24 |
| 2.5 | Середня вартість витрат у розрахунку одного покращеного об’єкту спортивної інфраструктури | тис.грн. | 0 | 0 |
| 2.6 | Середня вартість витрат у розрахунку на один молодіжний захід та захід національно-патріотичного виховання | тис.грн. | 8,5 | 0 |
| 2.7 | Середня вартість витрат у розрахунку на одного учасника молодіжного заходу та заходу національно-патріотичного виховання | грн. | 14,25 | 0 |
| **3** | **Показники якості** |  |  |  |
| 3,1 | Динаміка\*\* кількість спортивних груп в позашкільних навчальних закладах порівняно з минулим роком | % | 100 | 142 |
| 3.2 | Динаміка\*\* кількість учасників , які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком з олімпійських видів спорту | % | 100 | 80,0 |
| 3.3 | Динаміка\*\* кількість учасників, які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком з не олімпійських видів спорту | % | 100 | 47,14 |
| 3.4 | Динаміка \*\*кількість проведених фізкультурно-спортивних заходів (чемпіонатів, першостей турнірів з видів спорту) порівняно з минулим роком | % | 100 | 114,8 |
| 3.5 | Динаміка\*\* кількість спортсменів нагороджених порівняно з минулим роком | % | 100 | 96 |
| 3.6 | Збільшення кількості покращених об’єктів спортивної інфраструктури Хмільницької міської територіальної громади | шт. | 10 | 0 |
| 3.7 | Збільшення кількості виготовлених ПКД для об’єктів спортивної інфраструктури Хмільницької міської територіальної громади | шт. | 6 | 0 |
| 3.8 | Збільшення кількості молодіжних заходів та заходів національно-патріотичного виховання | % | 100 | 10 |

**IV. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми**

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України [Указом Президента України № 64/2022](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2) введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, що спричинило скорочення бюджетних видатків на заходи відділу молоді та спорту Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради в минулому 2022 році та поточному 2023 році. Воєнний стан унеможливлює виконання усіх планових показників та заходів «Програми розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки».

Відповідальний виконавець Програми

Начальник відділу молоді та спорту

Управління освіти, молоді та спорту

Хмільницької міської ради Віталій ПАЧЕВСЬКИЙ

**Секретар міської ради**   **Павло КРЕПКИЙ**