УКРАЇНА

- ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

- ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

- Р І Ш Е Н Н Я   №2984

від «22»  жовтня  2024 року                                                                          65  сесія міської ради

8 скликання

Про внесення змін до програми розроблення

містобудівної документації населених пунктів

Хмільницької міської  територіальної

громади на 2021-2025 роки (зі змінами)

Враховуючи інформацію начальника управління містобудування і архітектури міської ради щодо необхідності внесення змін до програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмільницької міської  територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням  2 сесії міської ради 8 скликання від 18 грудня 2020 року №34 (зі змінами), відповідно до Порядку формування, фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання  №755 від 5 липня 2012 року (зі змінами), керуючись ст.25, ст.26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Хмільницької міської  територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням  2 сесії міської ради 8 скликання від 18 грудня 2020 року №34 (зі змінами), а саме:

1.1 У розділі 1 «Загальна характеристика програми розроблення містобудівної документації населених пунктів  Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки» пункт 8 та пункт 9 викласти в новій редакції:

| 8. | Обсяги фінансування, Програми всього: | 8556,334 тис. грн |
| --- | --- | --- |
| 9. | З них фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету: | 8056,334 тис. грн. |

1.2. Таблицю "Ресурсне забезпечення Програми"  розділу 4 «ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ» викласти в новій редакції:

Ресурсне забезпечення  Програми                                                     тис. грн.

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, всього: | В тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Разом | 8556,334 | 3120 | 2117 | 3005,334 | 17 | 297 |
| місцевий бюджет | 8056,334 | 3120 | 2117 | 2505,334 | 17 | 297 |
| Інші джерела не заборонені законодавством | 500,0 | - | - | 500,0 | - | - |

1.3.   Розділ 6 "Результативні показники Програми" викласти в новій редакції:

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок Програми | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість розробок містобудівної документації | кількість | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 2 | Кількість виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки | кількість | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| 3 | Кількість розробок схем планування території парку | кількість | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Середня вартість розробки містобудівної документації | тис. грн. | - | - | - | 900 | 2380 | - | 1640 |
| 2. | Середня вартість виконання топографо-геодезичних робіт з виготовленням топографічної зйомки | Тис. грн. | - | 2185 | 1200 | - | - | - | 1128,3 |
| 3 | Середня вартість розробки схем планування території парку | Тис. грн. | - | 50.0 | - | - | - | - | 50,0 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Збільшення кількості виготовлення містобудівної документації | кількість | - | - | - | 1 |  | 1 | 2 |
| 2 | Збільшення кількості виготовлення схем планування території парку | кількість | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 3. | Оновлення топографічної зйомки | кількість |  | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| 4. | Технічна підтримка та оновлення технічного комплексу геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | кількість | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

1.4. В розділі 6 «Напрямки діяльності та заходи Програми»:

- підпункти 3.1., 3.1.2 та 3.1.3 пункту 3, викласти в редакції згідно додатку.

2. Відповідні пункти та таблиці цього рішення в попередній редакції вважати такими, що втратили свою чинність.

3. Архівному відділу та організаційному відділу Хмільницької міської ради у документах постійного зберігання, а саме, в оригіналі рішення 2  сесії міської ради 8 скликання від 18 грудня  2020 року №34 (зі змінами) зазначити факт та підставу внесення відповідних змін до Програми зазначених у пункті 1 та 2 цього рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молодіжної політики та спорту, з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, містобудування, екології та природокористування, з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики.

Міський голова                                              Микола ЮРЧИШИН

Додаток  до рішення

65 сесії міської ради 8 скликання

від «22»  жовтня  2024  року №2984

6. Напрямки діяльності та заходи міської програми

| №з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін вико-нання заходу | Виконав-ці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього: |  | В тому числі за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Розроблення (оновлення) містобудівної документації | 3.1. Внесення змін в генеральний план міста Хмільник Вінницької області з виконанням розділів «Стратегічна екологічна оцінка», «План зонування території», «Історико-архітектурний опорний план м.Хмільник з визначенням зон охорони пам’яток культурної спадщини та меж і режимів використання історичних ареалів». | 2022-2025 | Виконавчий комітет, УМіА | місцевий бюджет | 2380 | - |  | 800 | 1480 | - | 100,0 | Оновлена містобу-дівна докумен-тація |
|  |  | 3.1.2 Експертиза містобудівної документації - Внесення змін в генеральний план міста Хмільник Вінницької області з виконанням розділів «Стратегічна екологічна оцінка», «План зонування території», «Історико-архітектурний опорний план м.Хмільник з визначенням зон охорони пам’яток культурної спадщини та меж і режимів використання історичних ареалів». | 2023-2025 | Виконавчий комітет, УМіА | місцевий бюджет | 190,0 |  |  |  | 100,0 | - | 90,0 | Експертиза містобудівної документації |
|  |  | 3.1.3 Рецензія містобудівної документації - Внесення змін в генеральний план міста Хмільник Вінницької області з виконанням розділів «Стратегічна екологічна оцінка», «План зонування території», «Історико-архітектурний опорний план м.Хмільник з визначенням зон охорони пам’яток культурної спадщини та меж і режимів використання історичних ареалів». | 2023-2025 | Виконавчий комітет, УМіА | місцевий бюджет | 190,0 |  |  |  | 100,0 | - | 90,0 | Рецензія містобудівної документації |

Секретар міської ради                                                                            Павло КРЕПКИЙ