УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

Вінницької  області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я	                                       проєкт

Від ________________ 2025р.                                         		                   	       	           №

Про затвердження плану заходів

щодо організації визначення потреб

Хмільницької міської територіальної

громади у соціальних послугах

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №  587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 №130-Н «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах», з метою всебічного визначення потреб у соціальних послугах осіб/сімей, соціальних груп та підготовки заходів для розвитку системи надання соціальних послуг Хмільницької міської територіальної громади, керуючись статтями 34, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення робочої групи з питань визначення потреб населення Хмільницької міської територіальної громади у соціальних послугах від 23.01.2024 року, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

- Затвердити план заходів  щодо організації визначення потреб Хмільницької міської територіальної громади у соціальних послугах згідно з Додатком 1.

- Управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (Тимошенко І.Я.) забезпечити організацію виконання цього рішення.

- Відповідальним виконавцям забезпечити виконання плану заходів у встановлені терміни.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради А.В. Сташка.

Міський голова				 	    Микола  ЮРЧИШИН

Додаток 1

до рішення  виконкому  міської  ради

від «     »                    2025р.  №

ПЛАН ЗАХОДІВ  ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГАХ

| - № | - Заходи | - Строки | - Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Проведення засідань робочої групи | - січень- червень | - Робоча група |
|  | - Забезпечити збирання соціально-демографічних даних відповідно до чинного законодавства України , | - січень-лютий | - Робоча група, - Тимошенко І.Я. - узагальнення |
|  | - Членам робочої групи, у межах повноважень, забезпечити надання управлінню праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради соціально-демографічних даних згідно доведених додатків | - до 20 лютого | - Робоча група, - Тимошенко І.Я. - узагальнення |
|  | - Проведення анкетування, опитування жителів громади | - січень-лютий | - Робоча група, громадські організації, Войтенко Т.В., - Муляревич А.Г. |
|  | - Аналіз даних: обробка зібраних даних, виявлення основних потреб громади у соціальних послугах, ідентифікація пріоритетних напрямків | - березень | - Робоча група |
|  | - Забезпечення оновлення соціально-демографічних даних та чисельності осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення | - лютий-березень | - Робоча група |
|  | - Розробка рекомендацій, створення проекту звіту | - березень | - Робоча група |
|  | - Розгляд проекту звіту | - квітень | - Робоча група |
|  | - Громадські обговорення | - квітень-травень | - Робоча група, - Мазур Н.П. |
|  | - Здійснення моніторингу надання соціальних послуг та проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг | - щороку до 30 червня | - Робоча група, - Тимошенко І.Я. |
|  | - Розробка пропозицій до стратегії розвитку територіальної громади, плану заходів з реалізації стратегії розвитку територіальної громади, програми соціально-економічного розвитку Хмільницької міської територіальної громади, інших відповідних прогнозних і програмних документів. | - червень | - Робоча група |

Керуючий справами виконавчого

комітету Хмільницької міської ради                                                 Сергій МАТАШ