УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

Вінницької області

РІШЕННЯ № 3230

18 лютого 2025 р.	       70 сесії міської ради

8 скликання

Про виконання у 2024 році комплексної програми «Добро» на 2024-2028 рр.

(зі змінами)

Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради І.Тимошенко про виконання у 2024 році комплексної програми  «Добро» на 2024-2028рр., затвердженої рішенням 45 сесії  Хмільницької  міської ради 8 скликання  від  28.07.2023р. №1924 (зі змінами), відповідно до рішення 25 сесії міської ради 6 скликання від 05.07.2012 року №755 «Про порядок формування, фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм» (зі змінами),  керуючись ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

- Інформацію про виконання у 2024 році комплексної програми  «Добро» на 2024-2028рр. (зі змінами) взяти до відома.

Міський голова                                                                    Микола ЮРЧИШИН

Додаток до рішення

70 сесії міської ради 8 скликання

від  18 лютого 2025 року №3230

Щорічний (проміжний) звіт за 2024 рік про хід виконання

комплексної програми «Добро»  на 2024-2028 роки (зі змінами).

(назва програми)

І. Основні дані:

Зазначається мета Програми, дата прийняття та номер рішення міської ради про її затвердження, виконавці, строк виконання.

Метою Програми є надання допомоги вразливим верствам та іншим категоріям населення Хмільницької міської територіальної громади (далі Хмільницької міської ТГ) у подоланні життєвих труднощів, забезпечення комфортного соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств  населення на основі ефективного використання бюджетних ресурсів Хмільницької міської ТГ та інших коштів.

Рішення  45 сесії  Хмільницької  міської ради 8 скликання  від  28.07.2023р. №1924  «Про затвердження комплексної програми „Добро” на 2024-2028 рр.» (зі змінами).

Виконавці: управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради, Територіальний центр соціального  обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради, Хмільницька міська організація ветеранів України, ГО «Спілка ветеранів війни в Афганістані м. Хмільника та Хмільницького району», ГО «Спілка учасників АТО м. Хмільника та Хмільницького району», КПНЗ Хмільницька школа мистецтв, Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради.

Строк виконання:  2024 рік.

За рахунок  коштів місцевого бюджету протягом 2024 рр. отримали матеріальну допомогу та різні види підтримки року отримали 10275 осіб на суму 7408,820 тис. грн.. , а саме:

-  1805 особам  надано одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 3657,524 тис. грн.;

- 8104 осіб скористалися пільгами та компенсаціями на загальну суму 2868,844 тис. грн.;

- використано коштів на надання соціальних послуг 342 особам в сумі 335,250 тис. грн.;

- надано освітніх послуг для 22 учнів-переселенців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб в КПНЗ Хмільницька школа мистецтв на загальну суму 539,854 тис.грн.;

- КП «Хмільниккомунсервіс» відшкодовано кошти за здійснене поховання 2 померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я на суму 7,348 тис.грн.

Окрім того, 3 інститутам громадянського суспільства соціального спрямування, які здійснюють свою діяльність на території Хмільницької міської ТГ,  надана фінансова підтримка в сумі  452,620 тис. грн.

Також, у 2024 році для облаштування   центру соціальної активності «Крила надії» для літніх людей та осіб з інвалідністю на базі  приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької  міської  ради   було використано 55,040 тис. грн. з бюджету Хмільницької міської ТГ та 98,240 тис.грн. грантових коштів.

У 2024 році приватні підприємці територіальної громади долучились до формування продуктових наборів громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають на обліку та обслуговуванні у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради.

У січні 2024 р. 73 громадян отримали продуктові набори до різдвяних свят на загальну суму 64,696 тис. грн.;

У березні 140 громадян отримали продуктові набори на загальну суму  80,718 тис. грн.;

У квітні-травні 493 громадян отримали продуктові набори до Великодніх свят на загальну суму 294,994 тис. грн.;

У травні 120 громадян отримали продуктові набори до Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 рр.  і Дня Героїв України  на загальну суму 60,180 тис. грн.;

У серпні 60 громадян отримали продуктові набори з нагоди відзначення Дня Незалежності України на загальну суму  34,677 тис. грн.;

У жовтні 60 громадян отримала продуктові набори з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку на загальну суму 26,882 тис. грн.;

У грудні 40 громадян  отримали продуктові набори до Міжнародного дня людей з інвалідністю на загальну суму  8,712 тис. грн.

Всього в рамках проведення заходів, передбачених комплексною програмою «Добро» на 2024-2028 рр. (зі змінами) на 2024 рік 986 громадян отримали продуктові набори на загальну суму 570,859 тис. грн.

При відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги функціонує соціально-транспортна служба «Надія» для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Хмільницької міської територіальної громади. У 2024 році СТС «Надія» надано 212 безкоштовні транспортні послуги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення Хмільницької міської територіальної громади, в тому числі 90 послуг надано жителям сільських населених пунктів (с. Будків, с. М. Митник, с. В. Митник, с. Кожухів, с. Лелітка, с. Куманівці,  с. Крупин, с. Вугли, с. Кривошиї, с. Ш. Гребля, с. Олександрівка,  с. Березна, с. Педоси).

Крім того, 130 транспортних послуг надано особі з інвалідністю з дитинства, дитині з інвалідністю та дітям з особливими освітніми потребами з метою перевезення на навчання до КЗ «Іванівська спеціальна школа» Вінницької обласної Ради та у зворотному напрямку з с. Думенки, с. Березна (116 послуг) та  м. Хмільника (14 послуг).

Всього у 2024 році надано 342 безкоштовних транспортних послуг.

Протягом  2024 року відділенням денного перебування проведено 20 святкових і тематичних заходів, а саме:

- тематичний захід до Дня «Дякую»;

- захід до 105 річниці Соборності України;

- вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні;

- тематичний захід до Дня рідної мови;

- тематичний захід «Масниця прийшла, весну привела»;

- похід в музей на захід «Пам’яті Ростислава Панченка»;

- похід в музей на захід «Незламний Роман Кашпур»;

- відвідини заходу-презентації книг Юрія Сиченка;

- тематичний захід до Дня матері «Ніщо не вічне, вічні матері»;

- похід в музей на свято до Дня матері;

- святковий захід до Дня вишиванки;

- святкували День шоколадного морозива;

- тематичний захід «Оживають народні традиції»;

- відвідали тематичний захід «Невідомі історії Хмільника»;

- тематичний захід «Я вірю в майбутнє твоє, Україно»;

- тематичний захід до Дня міста;

- тематичний захід до Дня людей поважного віку «Летять роки, життя перегортає сторінки»;

- похід в музей «Черевичок»;

- тематичний захід до Дня вчителя;

- тематичний захід до Дня волонтера.

ІІ. Виконання завдань та заходів протягом 2024 року:

| № | Захід |  | Термін виконан-ня | Відпові-дальний виконавець | Планові обсяги фінансування (тис.грн) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього: | в тому числі |  |  | Всього: |  |  | в тому числі |  |
|  |  |  |  |  |  | міський бюджет |  | інші джерела |  |  |  | міський бюджет | інші джерела |
| І. Надання одноразової матеріальної допомоги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 |  | Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Хмільницької міської ТГ, відповідно до щомісячних рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради. На лікування які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок складних операцій, онкологічних та інших важких захворювань на усунення наслідків пожежі, стихійного лиха та інших ускладнюючих обставин | щомісяця протягом року | Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (далі УПСЗН Хмільницької міської ради), територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради. (далі терцентр). | 1150.000 | 1150.000 |  |  |  | 1050.900* |  | 1050.900* |  |
| 1.2 |  | Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю 1 групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключенням осіб з інвалідністю 1 групи по зору) | грудень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр | 150.000 | 150.000 |  |  |  | 120.000* |  | 120.000* |  |
| 1.3 |  | Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення. | листопад | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 20.000 | 20.000 |  |  |  | 20.000 |  | 20.000 |  |
| 1.4 |  | Проведення святкового заходу для дітей з інвалідністю до Дня захисту дітей та надання матеріальної допомоги | травень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр. | 173.000 | 173.000 |  |  |  | 173.000 |  | 173.000 |  |
| 1.5 |  | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору до Міжнародного дня білої тростини, Дня сліпих. | жовтень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр | 18.500 | 18.500 |  |  |  | 18.500 |  | 18.500 |  |
| 1.6 |  | Надання до 14 грудня - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, в розмірі 50% мінімальної заробітної плати, що склалася на 1 січня бюджетного року, враховуючи рішення обласної ради 13 сесії 5 скликання 25.10.2007 р. №356 «Про встановлення одноразової матері-альної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою» (зі змінами). | грудень | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 113.600 | 113.600 |  |  |  | 102.950* |  | 102.950* |  |
| 1.7 |  | Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій | протягом року в разі звернень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр. | 60.000 | 60.000 |  |  |  | 27.500* |  | 27.500* |  |
| 1.8 |  | Надання матеріальної допомоги громадянам Хмільницької міської ТГ, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до висновків депутатів Хмільницької міської ради | щомісяця протягом року | Депутати Хмільницької міської ради, УПСЗН Хмільницькоїміської ради. | 816.000 | 816.000 |  |  |  | 811.000* |  | 811.000* |  |
| 1.9 |  | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт І - ІІІ категорій до річниці аварії на ЧАЕС (26 квітня) | квітень | УПСЗН Хмільницькоїміської ради. | 150.500 | 150.500 |  |  |  | 150.500 |  | 150.500 |  |
| 1.10 |  | Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Хмільницької міської ТГ на лікування вкрай складних захворювань та травм, як виняток | В разі крайньої необхідності | УПСЗН Хмільницькоїміської ради. | 1000.000 | 1000.000 |  |  |  | 970.000* |  | 970.000* |  |
| 1.11 |  | Надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам, які брали участь в бойових діях в роки Другої світової війни, з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 рр. | травень | УПСЗН Хмільницькоїміської ради. | 50.000 | 50.000 |  |  |  | 50.000 |  | 50.000 |  |
| 1.12 |  | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які зареєстровані на території населених пунктів Хмільницької міської ТГ, в яких народилось двоє або більше дітей одночасно | щомісяця протягом року | УПСЗН Хмільницькоїміської ради. | 60.000 | 60.000 |  |  |  | 60.000 |  | 60.000 |  |
| 1.13 |  | Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого). | лютий | УПСЗН Хмільницькоїміської ради. | 101.000 | 101.000 |  |  |  | 101.000 |  | 101.000 |  |
| 1.14 |  | Поштові витрати при наданні різних одноразових матеріальних допомог | Протягом року за потреби | УПСЗН Хмільницькоїміської ради. | 8.700 | 8.700 |  |  |  | 2.174 |  | 2.174 |  |
| 1.15 |  | Придбання вітальних листівок та конвертів до дітям з інвалідністю до Дня захисту дітей та особам з інвалідністю І групи до новорічно-різдвяних свят | Протягом року за потреби | УПСЗН Хмільницькоїміської ради. | 20.000 | 20.000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| ІІ. Надання матеріальної та натуральної підтримки вразливим верствам населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведення Новорічних та Різдвяних свят | січень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр. | 3.000 | - | 3.000 |  |  |  | 64.696** | - | 64.696** |
| 2.2 |  | Відзначення Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні | лютий | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр. | 1.000 | - | 1.000 |  |  |  | 0* | - | 0* |
| 2.3 |  | Проведення благодійної акції для малозабезпечених категорій населення Хмільницької міської ТГ | березень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр | 3.000 | - | 3.000 |  |  |  | 80.718** | - | 80.718** |
| 2.4 |  | Проведення благодійної акції до Великодніх свят для самотніх громадян та малозабезпечених пенсіонерів Хмільницької міської ТГ. | квітень-травень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр | 50.000 | - | 50.000 |  |  |  | 294.994** | - | 294.994** |
| 2.5 |  | Надання натуральної допомоги ветеранам до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 рр. і Дня Героїв України. | травень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр, міська організація ветеранів України | 5.000 | - | 5.000 |  |  |  | 60.180** | - | 60.180** |
| 2.6 |  | Надання допомоги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю до Дня Конституції України | червень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр | 5.000 | - | 5.000 |  |  |  | 0* | - | 0* |
| 2.7 |  | Надання натуральної допомоги ветеранам та громадянам похилого віку до Дня незалежності України. | серпень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр | 3.500 | - | 3.500 |  |  |  | 34.677** | - | 34.677** |
| 2.8 |  | Проведення благодійної акції для малозабезпечених категорій населення Хмільницької міської ТГ | вересень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр | 3.500 | - | 3.500 |  |  |  | 0* | - | 0* |
| 2.9 |  | Надання натуральної допомоги продуктами харчування малозабезпеченим категоріям населення Хмільницької міської ТГ до Міжнародного дня людей похилого віку | жовтень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр | 5.000 | - | 5.000 |  |  |  | 26.882** | - | 26.882** |
| 2.10 |  | Видача продуктових наборів працівникам соціальної сфери | листопад | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр | 3.500 | - | 3.500 |  |  |  | 0* | - | 0* |
| 2.11 |  | Надання натуральної допомоги особам з інвалідністю до Міжнародного дня людей з інвалідністю | грудень | УПСЗН Хмільницької міської ради, терцентр | 20.000 | - | 20.000 |  |  |  | 8.712* | - | 8.712* |
| ІІІ. Надання пільг та компенсацій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Фінансування витрат на проведення капітального ремонту відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009р. №565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право». | протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.2 |  | Відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті у міжміському сполученні | протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.3 |  | Відшкодування коштів за проїзд міжміським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або залізничним, або водним транспортом ) особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС І та ІІ категорій | протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 15.000 | 15.000 |  |  |  |  | 0.115* | 0.115* |  |
| 3.4 |  | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 3.5 |  | Відшкодування витрат за безкоштовне перевезення пільгових категорій громадян на міському автобусному маршруті загального користування №1а в звичайному режимі руху | протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 600.000 | 600.000 | - |  |  |  | 547.840* | 547.840* |  |
| 3.6 |  | Надання пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї. | Протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 173.440 | 173.440 | - |  |  |  | 173.428 | 173.428 | - |
| 3.7 |  | Виплата компенсації за надання соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та відповідної постанови Кабінету Міністрів України, яка регулює призначення і виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду. | Протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 2000.000 | 2000.000 | - |  |  |  | 1500.497* | 1500.497* | - |
| 3.8 |  | Надання компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування | Протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 29.500 (в т.ч. субвенція з обласного бюджету) | 29.500 (в т.ч. субвенція з обласного бюджету) | - |  |  |  | 29.100* (в т.ч. субвенція з обласного бюджету 22.100) | 29.100* (в т.ч. субвенція з обласного бюджету 22.100) |  |
| 3.9 |  | Надання Почесним громадянам пільг в розмірі 50% при оплаті житлово-комунальних послуг в межах норм споживання. | Протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 25.100 | 25.100 | - |  |  |  | 21.506* | 21.506* | - |
| 3.10 |  | Надання допомоги на поховання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення, або особі, яка зобов’язалась поховати померлого». | Протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 111.000 | 111.000 |  |  |  |  | 88.200* | 88.200* |  |
| 3.11 |  | Надання матеріальної підтримки мешканцям Хмільницької міської ТГ, які мають інвалідність 1 групи та постійно проходять гемодіаліз в м.Вінниці | двічі на рік (лютий, вересень) | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 280.000 | 280.000 | - |  |  |  | 280.000 | 280.000 | - |
| 3.12 |  | Відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян , що проживають на території населених пунктів Хмільницької міської ТГ, на приміських маршрутах загального користування в межах Хмільницької міської ТГ | Протягом року в разі звернень | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 210.000 | 210.000 | - |  |  |  | 198.627* | 198.627* | - |
| 3.13 |  | На поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | Протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 21.200 ( в т.ч. субвенція з обласного бюджету) | 21.200 ( в т.ч. субвенція з обласного бюджету) |  |  |  |  | 0* | 0* |  |
| 3.14 |  | Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування у Вінницькій області. | Протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради. | 51.000 | 51.000 |  |  |  |  | 29.531* | 29.531* |  |
| ІV. Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства соціального спрямування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Надання фінансової підтримки з бюджету Хмільницької міської ТГ інститутам громадянського суспільства соціального спрямування, які здійснюють свою діяльність на території Хмільницької міської ТГ | Протягом року | УПСЗН Хмільницької міської ради, громадські організації | 480.000 | 480.000 |  |  |  |  | 452.620* | 452.620* |  |
| V. Надання соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 |  | Надання безкоштовних транспортних послуг соціально-транспортною службою «Надія» для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Хмільницької міської ТГ, з них: Заробітна плата водія соціально-транспортної служби «Надія» Нарахування ЄСВ на заробітну плату водія. Видатки на відрядження: Інші витрати на надання безкоштовних транспортних послуг соціально-транспортною службою «Надія» (придбання дизпалива та запчастин для автомобіля, медичний огляд водія, ремонт автомобіля, страхування та техогляд транспортного засобу, тощо.) | щомісяця протягом року щомісяця протягом року щомісяця протягом року щомісяця протягом року по потребі | Терцентр, УПСЗН Хмільницької міської ради. | 368.080 139.800 30.760 14.400 183.120 | 328.080 139.800 30.760 14.400 143.120 | 40.000 - - - 40.000 |  |  |  | 335.250* 138.960* 30.571* 10.200* 155.519* | 312.650* 138.960* 30.571* 10.200* 132.919* | 22.600* - - - 22.600* |
| 5.2 |  | Реалізація соціальних послуг, в тому числі шляхом соціального замовлення. | 2024-2028 | УПСЗН Хмільницької міської ради.; виконавчий комітет Хмільницької міської ради; фінансове управління Хмільницької міської ради; управління агроекономічного розви-тку та євро-інтеграції Хмільницької міської ради. | 0 | 0 | - |  |  |  | 0 | 0 | - |
| 5.3 |  | Облаштування центру соціальної активності «Крила Надії» для літніх людей та осіб з інвалідністю на базі приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради | 2024 | Терцентр, УПСЗН Хмільницької міської ради. | 208.320 | 55.040 | 153.280 |  |  |  | 153.280* | 55.040* | 98.240* |
| VІ. Надання освітніх послуг для учнів-переселенців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Надання освітніх послуг для учнів-переселенців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб в КПНЗ Хмільницька школа мистецтв. | Протягом року | Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради, КПНЗ Хмільницька школа мистецтв. | 816.750 | 816.750 | - |  |  |  | 539.854* | 539.854* | - |
| VIІІ Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Відшкодування видатків понесених на здійснення поховання на кладовищах Хмільницької міської ТГ, померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я. | В разі потреби | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільникко-мунсервіс» | 70.000 | 70.000 | - |  |  |  | 7.348* | 7.348* |  |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  | 9453.190 | 9157.410 | 295.780 |  |  |  | 8585.579 | 7893.880 | 691.699 |

*Неповне використання запланованих коштів, пов’язане з фактичною кількістю звернень та кількістю осіб, які перебували на обліку на момент виплати відповідних пільг та компенсацій.

**Збільшене використання коштів для натуральної підтримки вразливим верствам населення міста, пов’язане з співпрацею з окремими керівниками господарюючих суб’єктів м.Хмільника, збором більшої кількості продуктів харчування. В той же час зменшення (*) сум для надання благодійної натуральної допомоги пов’язане з складною фінансово-економічною ситуацією у більшості господарюючих суб’єктів м.Хмільника, а відтак значно меншою кількістю наданої спонсорської допомоги.

ІІІ. Оцінка ефективності виконання.

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у звітному році, дається оцінка ефективності виконання Програми.

| Показники очікуваних результатів | Одиниця виміру | 2024 рік | Всього за період дії програми |
| --- | --- | --- | --- |
| економічні |  |  |  |
| Середній розмір одноразової матеріальної допомоги. | грн. | 2026.33 | 2026.33 |
| Середній розмір матеріальної та натуральної підтримки вразливим верствам населення, яка надається при проведенні відповідних заходів та благодійних акцій до визначених дат та свят | грн. | 578.96 | 578.96 |
| Середній розмір пільг та компенсацій | грн. | 354.00 | 354.00 |
| Середній розмір соціальних послуг | грн. | 980.26 | 980.26 |
| Соціальні |  |  |  |
| Надання одноразової матеріальної допомоги. | осіб | 1805 | 1805 |
| Надання матеріальної та натуральної підтримки вразливим верствам населення, яка надається при проведенні відповідних заходів та благодійних акцій до визначених дат та свят | осіб | 986 | 986 |
| Надання пільг та компенсацій | осіб | 8104 | 8104 |
| Надання соціальних послуг | осіб | 342 | 342 |
| - інші: морально-психологічні |  |  |  |
| Проведення святкових та тематичних заходів до визначених свят | кількість | 20 | 20 |
| Проведення благодійних акцій до визначених дат | кількість | 7 | 7 |

ІУ. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми

Наводяться пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми та у разі потреби – коригування завдань та заходів.

Мета комплексної програми «Добро» на 2024 рік  досягнута:

Матеріальну допомогу, компенсацію та підтримку за рахунок  коштів місцевого бюджету протягом 2024 року отримали 10275 осіб на суму 7408,820 тис. грн. (у 2023 році - 12688 осіб на суму 5297,877 тис. грн), зокрема:

- 1805 особам  надано одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 3657,524 тис. грн.;

- 8104 осіб скористалися пільгами та компенсаціями на загальну суму 2868,844 тис. грн.;

- надано 342 безкоштовних транспортних послуг за рахунок роботи соціально-транспортної служби «Надія» для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Хмільницької територіальної громади (з них 130 послуг надано особі з інвалідністю з дитинства, дитині з інвалідністю та дітям з особливими освітніми потребами для перевезення на навчання до спец закладу на загальну суму 335,250 тис. грн.;

- надано освітніх послуг для 22 учнів-переселенців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб в КПНЗ Хмільницька школа мистецтв на загальну суму 539,854 тис.грн.;

- КП «Хмільниккомунсервіс» відшкодовано кошти за здійснене поховання 2 померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, знайдених невпізнаних трупів, на підставі поданого звернення правоохоронних органів, закладів охорони здоров’я на загальну суму 7,348 тис.грн.

Окрім того, 3 інститутам громадянського суспільства соціального спрямування, які здійснюють свою діяльність на території Хмільницької міської ТГ надана фінансова підтримка в сумі  - 452,620 тис. грн. (в 2023році - 392,507 тис. грн.).

В ході проведення 7 благодійних акцій та 20 святкових заходів - натуральну допомогу продуктами харчування отримали  986 громадян на загальну суму 540,859 тис. грн. (благодійні кошти).

Також, у 2024 році для облаштування   центру соціальної активності «Крила надії» для літніх людей та осіб з інвалідністю на базі  приміщення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької  міської  ради   було використано 55,040 тис. грн. з бюджету Хмільницької міської ТГ та 98,240 тис.грн. грантових коштів.

Кошти бюджету Хмільницької міської територіальної громади, в т.ч. субвенції з державного та обласного бюджетів,  використані, враховуючи реалії і завдання, що виникли у  період оголошеного воєнного стану в Україні, та відповідно до фактичної потреби і запланованих заходів комплексної програми «Добро» на 2024рр.

Відповідальні виконавці Програми: управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради, Територіальний центр соціального  обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради, КПНЗ Хмільницька школа мистецтв, Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради.

Начальник  управління     ______________           Ірина ТИМОШЕНКО

Секретар міської ради				        Павло КРЕПКИЙ