УКРАЇНА

- ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

- ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

- Р І Ш Е Н Н Я  № 3351

від 27 березня  2025 року                                                                        72  сесія міської ради

8 скликання

Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Хмільницької міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області

Відповідно до  ст. 143 Конституції України, ст. 17 Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України «Про Генеральну схему планування території України», Закону України «Про архітектурну діяльність», Закону України «Про землеустрій», Земельного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території» (зі змінами),   для узгодженості прийняття рішень щодо цілісного просторового розвитку населених пунктів громади, як єдиної системи розселення і території за їх межами, з метою забезпечення сталого розвитку території громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів, враховуючи відсутність комплексного плану просторового розвитку території Хмільницької міської територіальної громади, керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Розробити Комплексний план просторового розвитку території Хмільницької міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області (далі – Комплексний план).

2. Замовником розроблення Комплексного плану визначити Виконавчий комітет Хмільницької міської ради Вінницької області (код ЄДРПОУ - 34422134) (далі- Замовник).

3. Створити тимчасовий консультативно-дорадчий орган виконавчого комітету міської ради – робочу групу, що забезпечує проведення та опрацювання результатів громадського обговорення з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Хмільницької міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області (далі – Робоча група).

4. Затвердити Положення про Робочу групу (Додаток 1).

5. Визначити Строки проведення підготовчих процедур розроблення Комплексного плану (Додаток №2).

6. Доручити Замовнику:

6.1. у встановленому законодавством порядку повідомити про початок розроблення Комплексного плану;

6.2. забезпечити дотримання процедури підготовчого етапу розроблення Комплексного плану у відповідності до завдань та строків, визначених у Додатку 2;

6.3. повідомити громадськість в установленому порядку, у тому числі шляхом розміщення інформаційного повідомлення на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради:

- про вимоги до  персонального складу Робочої групи, строки приймання заявок на участь у Робочій групі;

- про проведення громадського обговорення з формування завдання на розроблення Комплексного плану, порядок і строки внесення пропозицій щодо розроблення Комплексного плану фізичними та юридичними особами;

-  забезпечити інформування мешканців територіальної громади на офіційному вебсайті міської ради про дату проведення стратегічної сесії з обговорення пропозицій до завдання на розроблення Комплексного плану;

6.4 сформувати та затвердити персональний склад Робочої групи з дотриманням наступних вимог:

- частка членів, що представляють міську раду та виконком міської ради, не повинна перевищувати половину складу робочої групи плюс одна особа;

- забезпечити участь у Робочій групі не менше одного представника від кожного з старостинських округів територіальної громади, та не менше двох представників від міста Хмільника, які не є співробітниками виконавчих органів міської ради;

- до складу робочої групи можуть входити депутати, посадові особи міської ради та її виконавчих органів, представники місцевого бізнесу та громадськості, органів державної влади, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, органів самоорганізації населення, громадських організацій, інших заінтересованих сторін;

- при включенні в Робочу групу представників місцевого бізнесу та громадськості надається перевага фахівцям у сфері будівництва, містобудування та архітектури, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у цій сфері.

- строк приймання заявок на участь у робочій групі має становити не менше 10 робочих днів з дня інформування про вимоги до персонального складу робочої групи та порядок подання кандидатур до неї.

6.5. забезпечити врахування при розробленні завдання на розроблення Комплексного плану пропозицій щодо переліку та значень індикаторів (Додаток 3);

6.6. забезпечити проведення стратегічної сесії з обговорення пропозицій до завдання на розроблення Комплексного плану та забезпечити узагальнення Робочою групою напрацювань стратегічної сесії та підготовку проєкту завдання на розроблення Комплексного плану на основі протоколу стратегічної сесії.

6.7. оприлюднити прогнозовані наслідки розроблення Комплексного плану (Додаток 4);

6.8. у встановленому законодавством порядку визначити джерела фінансування, строки розроблення та розробника Комплексного плану;

6.9. здійснювати контроль за розробленням Комплексного плану та забезпечити його розробку;

6.10. разом з розробником забезпечити здійснення стратегічної екологічної оцінки Комплексного плану;

6.11. разом з розробником забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення Комплексного плану;

6.12. разом з розробником узгодити проєкт Комплексного плану з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів;

6.13. разом з розробником забезпечити розгляд проєкту Комплексного плану архітектурно-містобудівною радою при управлінні містобудування та архітектури Вінницької ОВА;

6.14. разом з розробником забезпечити подання проєкту Комплексного плану експертній організації для проведення експертизи;

6.15. разом з розробником забезпечити погодження відповідних проєктних рішень Комплексного плану відповідно до Земельного кодексу України;

6.16. розроблений та погоджений у визначеному чинним законодавством порядку проєкт Комплексного плану, разом з розробником, подати Хмільницькій міські раді на затвердження;

6.17. забезпечити проведення інших необхідних заходів пов’язаних з розробкою Комплексного плану.

7. Здійснення координації питань пов’язаних з розробленням Комплексного плану покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Хмільницької міської ради Редчика Сергія Борисовича.

8. Виконавцем організаційних завдань пов'язаних з підготовкою Комплексного плану (п.6 цього рішення) визначити управління містобудування та архітектури міської ради.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, містобудування, екології та природокористування.

Міський голова                                              Микола ЮРЧИШИН

Додаток 1  до  рішення 72 сесії

Хмільницької міської ради 8 скликання

від 27 березня 2025 року № 3351

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу, що забезпечує проведення та опрацювання результатів громадського обговорення з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Хмільницької міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області

1. Це Положення визначає основні завдання, повноваження та вимоги до персонального складу Робочої групи, що забезпечує проведення та опрацювання результатів громадського обговорення з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Хмільницької міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області  (далі – Робоча група), а також порядок організації її роботи.

2. Робоча група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету Хмільницької міської ради, створеним з метою забезпечення проведення та опрацювання результатів громадського обговорення з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Хмільницької міської територіальної громади (далі – Комплексний план).

3. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. Робоча група формується з представників міської ради, виконавчого комітету міської ради, органів державної влади, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, органів самоорганізації населення, громадських організацій, інших заінтересованих сторін у складі не менш як 5 осіб і не більш як 21 особа, з непарною кількістю членів.

У персональному складі Робочої групи частка членів, що представляють міську раду та виконавчий орган міської ради, не повинна перевищувати половину складу робочої групи плюс одна особа.

До персонального складу Робочої групи має входити не менше одного представника від кожного з старостинських округів територіальної громади, та не менше двох представників від міста Хмільника, які не є співробітниками виконавчих органів міської ради. Робоча група працює до затвердження завдання на розроблення Комплексного плану на засадах повної добровільності та безкорисливості. До складу Робочої групи можуть входити Робочі підгрупи та комісії. Умови їх діяльності та склад визначаються окремо рішенням Робочої групи.

5. Персональний склад Робочої групи затверджується рішенням виконавчого комітету.

6. Голова Робочої групи головує на її засіданнях, контролює виконання покладених на Робочу групу завдань.

У разі відсутності голови Робочої групи його обов’язки виконує заступник голови Робочої групи, який головує на її засіданнях. У разі відсутності голови та його заступника головуючий обирається з числа присутніх членів Робочої групи шляхом голосування. Організація роботи Робочої групи покладається на голову Робочої групи, його заступника та секретаря. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій та організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій Робочої групи.

- Секретар Робочої групи готує необхідні матеріали для роботи Робочої групи, забезпечує оповіщення членів Робочої групи про дату, час та місце проведення засідань Робочої групи, відповідає за ведення та оформлення протоколу засідання Робочої групи.

- Формою роботи Робочої групи є засідання, що скликаються її головою у разі потреби, у тому числі в дистанційному форматі.

- Засідання Робочої групи вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Робочої групи.

- Рекомендації Робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини від присутніх на засіданні.

- Рекомендації Робочої групи, прийняті в межах її компетенції, оформлюються протоколом, який підписується головою, заступником голови або головуючим та секретарем.

- Основними завданнями Робочої групи є:

- визначення загальних пріоритетів просторового розвитку територіальної громади, у тому числі формулювання бачення перспектив розвитку територіальної громади, складання переліку пріоритетів довгострокового розвитку та визначення основних заходів щодо сприяння залученню інвестицій, поліпшення умов життєдіяльності та господарської діяльності;

- визначення тематичних напрямів проведення стратегічної сесії з формування завдання на розроблення комплексного плану та плану дій для реалізації комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади;

- визначення проблем та можливостей соціального та економічного розвитку громади;

- проведення аналізу сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку громади;

- визначення переліку основних заінтересованих сторін у розвитку територіальної громади;

- забезпечення інформування мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін розвитку територіальної громади на офіційному вебсайті міської ради про дату проведення стратегічної сесії та порядок відбору її учасників (не пізніше ніж за 15 робочих днів до визначеної дати її проведення);

- визначення порядку та здійснення відбору учасників стратегічної сесії з урахуванням вимог пп. 12 п. 42 Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації;

- проведення стратегічної сесії відповідно до вимог пп.12 п.42 Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації;

- узагальнення напрацювань стратегічної сесії та коментарів до них у вигляді протоколу стратегічної сесії та розміщення його на офіційному вебсайті міської ради;

- підготовка проєкту завдання на розроблення Комплексного плану відповідно до вимог Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації на основі протоколу стратегічної сесії.

- Робоча група має право:

- отримувати інформацію, необхідну для формування завдання на розроблення Комплексного плану, в органах місцевого самоврядування і державної влади, організаціях та установах, що провадять діяльність на території Хмільницької міської територіальної громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;

- проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність з вивчення громадської думки щодо Комплексного плану та перспектив просторового розвитку території громади;

- проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розроблення і втілення Комплексного плану та його значення для розвитку територіальної громади.

- Члени Робочої групи виконують доручення керівника робочої групи в межах завдань Комплексного плану та несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих документів і матеріалів та висунення пропозицій, що стосуються виконання завдань з формування завдання на розроблення Комплексного плану.

Секретар міської ради                                                Павло КРЕПКИЙ

Додаток 2 до  рішення 72 сесії

Хмільницької міської ради 8 скликання

від 27 березня  2025 року № 3351

Строки проведення підготовчих процедур розроблення Комплексного плану території Хмільницької міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області

| з/п | Завдання підготовчого етапу розроблення Комплексного плану | Строки проведення (робочі дні) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оприлюднення Рішення щодо розроблення Комплексного плану з використанням засобів Містобудівного кадастру на державному рівні, а також на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради, шляхом публікації відповідних посилань на геопортал Містобудівного кадастру на державному рівні. | 5 днів з моменту прийняття Рішення |
| 2. | Інформування мешканців територіальної громади шляхом оприлюднення через геопортал Містобудівного кадастру на державному рівні (за наявності технічної можливості), на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради щодо проведення громадських обговорень з формування завдання на розроблення комплексного плану, яке містить інформацію про вимоги до персонального складу робочої групи та порядку подання кандидатур до неї. | строк приймання заяв про участь в робочій групі повинен становити не менш як 10 робочих днів з дня оприлюднення інформаційного повідомлення на веб-сайті міської ради |
| 3. | Інформування про початок розроблення комплексного плану та порядок і строк внесення пропозицій юридичними та фізичними особами через засоби Містобудівного кадастру на державному рівні, на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради, шпальтах інформаційного бюлетеня міської ради "Хмільницька громада" | Початок реєстрації пропозицій фізичних та юридичних осіб до розроблення або внесення змін до комплексного плану, генерального плану населеного пункту - на наступний робочий день після дати публікації відповідного повідомлення; строк реєстрації пропозицій фізичних та юридичних осіб до розроблення або внесення змін до комплексного плану, генерального плану населеного пункту - не менш як протягом 15 робочих днів від дати публікації відповідного повідомлення; останній день реєстрації пропозицій фізичних та юридичних осіб до розроблення або внесення змін до комплексного плану - не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення громадських обговорень з формування завдання на розроблення комплексного плану |
| 4. | Прийняття заявок щодо участі у Робочій групі | Протягом не менш як 10 робочих днів з дня публікації Рішення про розроблення Комплексного плану |
| 5. | Затвердження персонального складу Робочої групи виконавчим органом | Не регламентований |
| 6. | Отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів | Протягом 10 робочих днів після надходження відповідних запитів до установ – утримувачів кадастрів та реєстрів, відповідних інформаційних систем |
| 7. | Отримання відомостей щодо державних та регіональних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад | Строк розгляду запиту виконавчими органами сільських, селищних, міських рад суміжних територіальних громад, районних, обласних держадміністрацій, становлять 15 робочих днів від дати отримання листа |
| 8. | Формування переліку документів державного планування (концепцій, стратегій, проєктів, програм, інших документів щодо сучасного стану та планів розвитку відповідних територій) | До визначеної дати проведення Стратегічної сесії |
| 9. | Складення переліку раніше розроблених документацій із землеустрою, інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, інженерно-гідрологічних вишукувальних, проєктно-вишукувальних, планувальних та інших робіт та досліджень на території проєктування, затверджених до прийняття рішення про розроблення комплексного плану | До визначеної дати проведення Стратегічної сесії |
| 10. | Складення переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності (інформація щодо виданих містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, заявок на отримання земельних ділянок, наявних інвестиційних проєктів) | До визначеної дати проведення Стратегічної сесії |
| 11. | Розміщення на геопорталі Містобудівного кадастру на державному рівні (за наявності технічної можливості), на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради інформації щодо отриманих пропозицій до комплексного плану від фізичних та юридичних осіб та забезпечення можливості коментування користувачами на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради. | Не регламентований |
| 12. | Визначення робочою групою тематичних напрямків громадського обговорення за напрямами відповідно до складу та змісту Комплексного плану. Визначення порядку та здійснення відбору учасників стратегічної сесії | До визначеної дати проведення Стратегічної сесії |
| 13. | Відбір основних заінтересованих сторін розвитку територіальної громади із забезпеченням принципу пропорційного представництва локальних територіальних громад, ключових спільнот громади, представників заінтересованих сторін, а також органів місцевого самоврядування (у разі наявного або перспективного міжмуніципального співробітництва до робочої групи можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування сусідніх територіальних громад) | До визначеної дати проведення Стратегічної сесії |
| 14 | Інформування мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін розвитку територіальної громади на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради про дату проведення Стратегічної сесії та порядок відбору її учасників | За 15 робочих днів до визначеної дати проведення Стратегічної сесії |
| 15. | Інформування про час та місце проведення Стратегічної сесії | За 5 робочих днів до визначеної дати проведення Стратегічної сесії |
| 16. | Проведення Стратегічної сесії | останній день реєстрації пропозицій фізичних та юридичних осіб до розроблення або внесення змін до комплексного плану - не пізніше ніж за п’ять робочих днів до проведення стратегічної сесії з формування завдання на розроблення комплексного плану. |
| 17. | узагальнення робочою групою напрацювань стратегічної сесії та коментарів до них у вигляді протоколу стратегічної сесії та розміщення його на веб-сайті замовника із забезпеченням можливості коментування користувачами веб-сайту | протягом не менш як 10 робочих днів |
| 19. | Підготовка замовником разом з робочою групою проєкту завдання на розроблення комплексного плану | Не регламентований |
| 20. | Схвалення робочою групою проєкту Завдання на розроблення Комплексного плану та затвердження виконавчим комітетом Козелецької селищної ради, публікація завдання на веб-сайті селищної ради | Не регламентований |
|  | Затвердження завдання на розроблення замовником | Не регламентований |

Секретар міської ради                                                Павло КРЕПКИЙ

Додаток 3   до  рішення 72 сесії

Хмільницької міської ради 8 скликання

від 27 березня 2025 року №3351

Пропозиції щодо переліку та значень індикаторів розвитку території 
Хмільницької міської територіальної громади

| № з/п | Показник | Одиниці виміру |  | Існуючий стан (2024 рік) | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Виробничий сектор (промисловість, сільське господарство) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кількість основних промислових підприємств | од |  | 9 | збільшення |
| 1.2 | Кількість сільськогосподарських підприємств | од |  | 50 | збільшення |
| 1.3 | Кількість суб'єктів підприємницької діяльності | од |  | 2337 | збільшення |
|  | 2. Oxoрона історичного середовища та туризм |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість пам’яток з визначеними охоронними зонами | од |  | 4 | збільшення |
| 2.2 | Об'єкти культурної спадщини | од |  | 90 | збільшення |
| 2.3 | Туристичні маршрути для пішого, велосипедного та авто- туризму | од |  | 1 | збільшення до 5 |
| 2.4 | Об'єкти готельно-туристичної інфраструктури | од |  | 8 | збільшення |
| 3. Санаторно-курортна галузь та реабілітація |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кількість санаторно-курортних закладів | од |  | 7 | збільшення до 9 |
| 3.2 | Середньорічна кількість відпочиваючих в санаторно-курортних закладах | тис.осіб |  | близько 40 | збільшення до 65 |
| 3.3 | Медичні центри реабілітації та психологічної підтримки | од |  | - | збільшення до 3 |
| 4. Мобільність та транспорт |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кількість міських автобусних маршрутів загального користування | од |  | 5 | збільшити |
| 4.2 | Кількість приміських автобусних маршрутів загального користування | од |  | 7 | збільшити |
| 4.3 | Протяжність велосипедних доріжок | км |  | 0,35 | збільшити |
| 4.4 | Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок з твердим покриттям | км |  | 53,4 | збільшити |
| 5. Екологія |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наявні природно-заповідні території | - |  | наявні | збільшити |
| 5.2 | Площа встановлених проектами землеустрою прибережних захисних смуг водних об’єктів | га |  | 2349,8163 | збільшити |
| 5.3 | Оздоровлення малих річок та водойм (в тому числі руслових ставків) в межах громади | стан |  | задовільний | покращити |
| 5.4 | Наявні паспортизовані водні об’єкти (озера, ставки) | од |  | 62 | збільшити |
| 6. Інженерна інфраструктура |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Рівень забезпечення безбар'єрним доступом будівель та споруд | % | 65 |  | збільшити |
| 6.2 | Рівень забезпечення населення міста централізованим водопостачанням та водовідведенням | % | 70 |  | збільшити |
| 6.3 | Забезпеченість матеріальної та технічної бази комунального господарства для проведення робіт з благоустрою території | % | 60 |  | збільшити |
| 6.4 | Обсяг доріг державного значення, які потребують капітального ремонту (в межах громади) | % | 90 |  | зменшити |
| 6.5 | Обсяг доріг місцевого значення, які потребують капітального ремонту | % | 50 |  | зменшити |
| 7. Соціальна інфраструктура |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Завантаженість закладів дошкільної освіти (дітей на 100 місць) | осіб |  | 83 | збільшити |
| 7.2 | Кількість облаштованих спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням | од |  | 4 | збільшити до 10 |
| 7.3 | Кількість облаштованих стадіонів для занять різними видами спорту | од |  | 1 | збільшити до 3 |
| 7.4 | Кількість футбольних полів з синтетичним покриттям | од |  | 19 | збільшити до 30 |
| 7.5 | Житло (соціальне, тимчасове) для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) | - |  | 1 | збільшити |
| 7.6 | Будівництво споруд цивільного захисту, придатних для укриття населення | од |  | - | збільшити |
| 7.8 | Кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі Хмільницької міської | осіб |  | 187 | зменшити |

Секретар міської ради                                                Павло КРЕПКИЙ

Додаток 4 до  рішення 72 сесії

Хмільницької міської ради 8 скликання

від 27 березня 2025 року № 3351

Прогнозовані наслідки розроблення комплексного плану просторового розвитку території Хмільницької міської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області

- Правові та управлінські наслідки.

- Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій.

- Узгодження містобудівних та землевпорядних завдань розвитку території громади.

- Резервування земельних ділянок приватної власності, що підлягають вилученню для суспільних потреб відповідно до закону для розміщення об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів державних, регіональних інтересів та інтересів територіальної громади.

- Визначення цілісного функціонального зонування на всю територію громади.

- Визначення переліку земельних ділянок для передачі у комунальну власність.

- Визначення переліку земель (територій) для безоплатної передачі у приватну власність земельних ділянок державної та комунальної власності.

- Встановлення правового режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності.

- Визначення обмежень у використанні земель територіальної громади.

- Спрощення дозвільних процедур.

- Інформаційне забезпечення здійснення контролю у сфері містобудування та землеустрою.

- Забезпечення прозорості і відкритості управління просторовим розвитком громади, земельними та іншими природними ресурсами громади.

- Забезпечення та захист інтересів громадськості та бізнесу шляхом залучення до процесу формування завдання для розроблення комплексного плану.

- Економічні наслідки.

- Підвищення інвестиційної привабливості території громади.

- Визначення найбільш ефективного використання територій та ресурсів територіальної громади.

- Оцінка історико-архітектурної та природної спадщини, визначення заходів з їх охорони, як ресурсів подальшого розвитку туристично-рекреаційної галузі на території громади.

- Збільшення надходжень в місцевий бюджет за рахунок:

- виявлення незареєстрованих земельних ділянок;

- виявлення земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням;

- визначення переліку земель (територій) для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах;

- визначення переліку земель (територій) для продажу або передачі у користування земель них ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів;

- збільшення вартості землі та іншої нерухомості завдяки реалізації проєктних рішень щодо зміни функціонального призначення територій, розвитку інженерної і транспортної інфраструктури.

- Створення умов для розвитку підприємницької діяльності.

- Соціальні наслідки

- Створення сприятливих умов життєдіяльності населення.

- Підвищення соціального забезпечення населення на основі визначення потреб в об’єктах соціальної інфраструктури та найбільш вдалих місць для їх розміщення.

- Сприяння створенню додаткових робочих місць.

- Визначення оптимальної просторової організації забезпечення житлової, громадської та виробничої забудови інженерною інфраструктурою.

- Сприяння розвитку транспортної мобільності населення.

- Визначення заходів із захисту населення у випадках виникнення надзвичайних ситуацій.

- Наслідки для довкілля та здоров’я населення.

- Формування системи озеленених територій з урахуванням ландшафтних умов території та потреб забезпечення населення.

- Визначення територій, перспективних для розвитку умов для короткочасного відпочинку населення, заліснення, встановлення природоохоронного режиму тощо.

- Встановлення природоохоронних обмежень у використанні земель, зокрема визначення перспективних для заповідання територій з метою недопущення знищення або руйнування в результаті господарської діяльності цінних природних територій, а також встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг уздовж річок, струмків і потічків та навколо водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності.

- Визначення заходів з охорони та раціонального використання земель.

- Визначення заходів із запобігання розвитку небезпечних природних процесів та захисту населення.

- Забезпечення санітарного благополуччя населення шляхом визначення санітарно-захисних зон навколо об’єктів, що здійснюють негативний вплив на довкілля.

- Визначення заходів з управління поводженням з відходами з метою усунення негативного впливу на стан земельних ресурсів, поверхневих і підземних вод, а також раціонального використання ресурсів.

- Забезпечення водовідведення та очищення стічних вод у всіх населених пунктах та розміщених за їх межами об’єктів з метою усунення негативного впливу на стан поверхневих і підземних вод.

Секретар міської ради                                                Павло КРЕПКИЙ