УКРАЇНА

ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

29 травня 2025 року                                                                     № 370

Про затвердження Плану заходів
щодо складання прогнозу бюджету

Хмільницької міської територіальної громади

на 2026-2028 роки

Відповідно до ст.75¹ Бюджетного кодексу України, керуючись ч.6 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним регламентом Хмільницької міської ради та з метою забезпечення складання прогнозу бюджету Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити План заходів щодо складання прогнозу бюджету Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі - План заходів) згідно додатку.

2. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівникам управлінь (відділів) міської ради забезпечити виконання Плану заходів.

3. Рекомендувати  Головному управлінню ДПС у Вінницькій області,  Хмільницькій Державній податковій інспекції у межах повноважень забезпечити виконання Плану заходів та надання до фінансового управління Хмільницької міської ради прогнозних обсягів доходів бюджету Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки  до 25 червня 2025 року.

4. Організацію за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового управління Хмільницької міської ради.

5. Контроль та відповідальність щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Редчика С.Б.

Міський голова 	              	                       Микола ЮРЧИШИН

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від  29 травня 2025р.  № 370

План заходів

щодо складання прогнозу бюджету Хмільницької міської територіальної громади на 2026-2028 роки

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснення аналізу виконання бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень - червень | Фінансове управління Хмільницької міської ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди | До 10 червня | Фінансове управління Хмільницької міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню Хмільницької міської ради основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку адміністративно – територіальної одиниці на середньостроковий період | До 10 червня | Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню Хмільницької міської ради інформації щодо чисельності населення | До 10 червня | Управління «Центр надання адміністративних послуг» Хмільницької міської ради |
|  | Підготовка та подання фінансовому управлінню Хмільницької міської ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу бюджету Хмільницької міської територіальної громади | До 25 червня | Головне управління ДПС у Вінницькій області, Хмільницька Державна податкова інспекція, фінансове управління Хмільницької міської ради, управління та відділи Хмільницької міської ради, на яких покладено контроль за справлянням надходжень до бюджету Хмільницької міської територіальної громади. |
|  | Прогнозування обсягів доходів бюджету, показників фінансування бюджету, показників місцевого боргу, показників надання місцевих гарантій та гарантованого Хмільницькою міською територіальною громадою боргу, показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, показників бюджету розвитку та обсягу публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій з урахуванням середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Хмільницької міської територіальної громади на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та адміністративно – територіальної одиниці на середньостроковий період, аналізу виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах | До 01 липня | Фінансове управління Хмільницької міської ради |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції | До 05 липня | Фінансове управління Хмільницької міської ради |
|  | Надання фінансовому управлінню Хмільницької міської ради бюджетних пропозицій на середньостроковий період. | До 15 липня | Головні розпорядники бюджетних коштів, відділи, управління Хмільницької міської ради |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання кредитів з бюджету і вимогам доведених інструкцій на середньостроковий період | До 25 липня | Фінансове управління Хмільницької міської ради |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету | До 05 серпня | Фінансове управління Хмільницької міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання прогнозу бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних розпорядників бюджетних коштів, структурних підрозділів міської ради, виконавчого комітету міської ради | До 12 серпня | Фінансове управління Хмільницької міської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету до виконавчого комітету міської ради | До 15 серпня | Фінансове управління Хмільницької міської ради |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу бюджету | До 01 вересня | Виконавчий комітет міської ради |
|  | Подання прогнозу бюджету разом із фінансово - економічним обґрунтуванням до Хмільницької міської ради для розгляду у порядку, визначеним радою | У п’ятиденний строк після його схвалення | Фінансове управління Хмільницької міської ради |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями Хмільницької міської ради та на пленарному засіданні Хмільницької міської ради в порядку, визначеному радою | Відповідно до Регламенту ради | Депутати Хмільницької міської ради, члени виконавчого комітету Хмільницької міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів, представники громадськості |

Керуючий справами виконкому                                    Сергій  МАТАШ