*Додаток 1 до Програми*

**Напрямки діяльності та заходи Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування**  **(тис. грн.)** | | | | | | | **Очікуваний результат** |
| Всього | В тому числі за роками | | | | | |  |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| **І. Первинна медична допомога** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Поліпшен-ня матеріально-технічної бази** | **1.1.** Реконструкція систем теплозабезпечення КНП «Хмільницький ЦПМСД» (в т. ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) | 2023-2027 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **3070,3** | 70,3 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | Покращення умов перебу-вання хворих в закладах та надання якіс-ної медичної допомоги населенню громади на сучасному  медичному обладнанні. Зменшення споживання природного газу. Перехід на альтерна-тивні види опалення |
| **1.2.** Реконструкція покрівлі будівлі корпусу АЗПСМ м. Хмільник по вул.. Пушкіна 64 (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи) | 2023 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП  «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **2929,700** | 2929,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращання умов перебу-вання хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню громади на сучасному  медичному обладнанні |
| **1.3.** Реконструкція покрівлі будівлі клініко – діагностичної лабораторії та денного стаціонару м. Хмільник по вул. Чорновола В’ячеслава, 64 ( вул.. Пушкіна 64) (в т.ч. з коригуванням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи) | 2023-2024 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **2700,00** | 1300,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращання умов перебу-вання хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню громади на сучасному  медичному обладнанні |
| **1.4.** Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ у сільській місцевості, а саме АЗПСМ с. Широка Гребля, вул. Першотравнева, буд.80 Б (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи) | 2023-2026 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **7412,8** | 200,0 | 0,0 | 4114,0 | 3098,8 | 0,0 | 0,0 | Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню у сільській місцевості |
| **1.5.** Проведення амбулаторної загальної практики-сімейної медицини на альтернативні види опалення | 2025-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **3800,0** | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню у сільській місцевості |
| **1.6.** Модернізація пунктів здоров’я (ПЗ) в сільській місцевості, шляхом встановлення модульних будинків (ПЗ с. Малий Митник, ПЗ с. Курилівка) | 2025-2026 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **2400,0** | 0,0 | 0,0 | 1200,00 | 1200,00 | 0,0 | 0,0 | Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню у сільській місцевості |
| **1.7.** Оснащення сучасним медичним обладнанням для діагностики та лікування | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **2750,0** | 70,0 | 0,0 | 770,0 | 370,0 | 770,0 | 770,0 | Покращення якості лікування хворих |
| **1.8.** Співфінансування в придбанні медичного автотранспорту для надання медичної допомоги та транспортування хворих | 2026 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП  «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **1795,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1795,5 | 0,0 | 0,0 | Покращення якості надання медичних послуг |
| **1.9.** Співфінансування впровадження інноваційних технологій шляхом оснащення сучасною комп’ютерною технікою закладів охорони здоров’я громади, підтримка програмного забезпечення та технічного обслуговування | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **667,3** | 66,3 | 72,2 | 78,8 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення |
| **1.10.** Співфінансування у проведенні ремонтів в КНП «Хмільницький ЦПМСД» шляхом придбання будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів, проведення робіт з поточними ремонтами | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **3831,0** | 650,0 | 431,0 | 500,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | Покращення умов перебування хворих |
| **1.11.** Придбання паливно мастильних матеріалів для забезпечення роботи генератора у разі аварійного вимкнення електропостачання | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **1850,9** | 90,2 | 140,0 | 720,7 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Покращення якості надання медичних послуг |
| **1.12.** Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ м. Хмільник з заміною дверних блоків на енергозберігаючі, що знаходиться за адресою: м. Хмільник, вул. Чорновола В’ячеслава 64, (вул. Пушкіна 64), (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи) | 2023-2024 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **913,3** | 17,80 | 895,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення якості надання медичних послуг |
| **1.13.** Капітальний ремонт будівлі клініко – діагностичної лабораторії та денного стаціонару м. Хмільник з заміною дверних та частково віконних блоків на енергозберігаючі, що знаходиться за адресою: м. Хмільник, вул. Чорновола В’ячеслава 64, (вул. Пушкіна 64), (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведення її експертизи) | 2023-2025 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **2264,2** | 20,20 | 626,5 | 1617,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення якості надання медичних послуг |
| **1.14.** Придбання генераторів для забезпечення надання первинної допомоги в АЗПСМ у сільській місцевості | 2023 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради,  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **64,0** | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення якості надання медичних послуг |
| **1.15.** Забезпечення надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, шляхом облаштування Центру життєстійкості Хмільницької міської територіальної громади | 2025-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **900,0** | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Покращення рівня надання медичної допомоги.  Покращення психічного, фізичного стану осіб, які потребують такого лікування. |
| **1.16.** Співфінансування у проведенні Капітального ремонту (термомодерніза-ція) будівлі «літ. Б» за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Чорновола В’ячислава, 64 (в т. ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) | 2025-2026 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради,  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **5106,8** | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню у сільській місцевості |
|  |  | **1.17.** Співфінансування у проведенні Капітального ремонту (термомодернізація) будівлі "літ. Л" (амбулаторія ЗПСМ м. Хмільник)за адресою (в т. ч. з виготовленням ПКД та проведення експертизи: Україна, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава,64 | 2027 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради,  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **5000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню у сільській місцевості |
| **1.18.** Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ у сільській місцевості, а саме АЗПСМ с. Журавне (в т.ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) | 2028 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради,  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **1000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню у сільській місцевості |
| **1.19.** Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ у сільській місцевості, а саме АЗПСМ с. Порик (в т.ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) | 2027 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради,  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **1000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню у сільській місцевості |
|  |  | **1.20.** Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ у сільській місцевості, а саме АЗПСМ с. Великий Митник (в т.ч. з виготовленням проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи) | 2026 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради,  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **1000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню у сільській місцевості |
| **1.21.** Реконструкція існуючої системи газопостачання в газовій котельні КНП «Хмільницький ЦПМСД» | 2027 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради,  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **4000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню у сільській місцевості |
| 2. | **Забезпече-ння ефективної та доступної невідклад-ної медичної допомоги** | **2.1.** Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради,  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **13466,50** | 1604,3 | 2772,2 | 2203,0 | 2278,0 | 2299,0 | 2310,0 | Стале функціонування лікувальних закладів |
| 3. | **Забезпече-ння населення пільгової категорії безкоштов**  **ними медикаментами, технічними та іншими засобами**  **та додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми та з дітьми першого та другого року життя** | **3.1.** Забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **6900,0** | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | Зниження загальної захворюванос-ті та інвалідизації населення; зниження смертності, в тому числі працездатного населення |
| **3.2.** Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю засобами догляду за стомою, підгузками, слуховими апаратами та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **8433,3** | 514,0 | 740,3 | 1179,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Зниження загальної захворюванос-ті та інвалідізаціїї |
| **3.3.** Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей – з інвалідністю, які страждають на рідкісні (орфані) захворювання, лікарськими засобами та відповідними продуктами для спеціального дитячого споживання» згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» (зі змінами) | 2024-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **3409,4** | 0,0 | 429,4 | 580,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | Забезпечення належного медичного обслуговуван-ня населення громади |
| 4. | **Забезпечення епідеміоло**  **гічного благополуччя населення громади** | **4.1.** Забезпечення проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків з груп ризику щодо захворювання на туберкульоз | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **152,0** | 57,9 | 16,0 | 18,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Забезпечення належного медичного обслуговуван  ня, зниження рівня захворювання та зниження показників смертності |
| **4.2.** Забезпечення вакцинації від папіломавірусу дітей та підлітків з груп ризику щодо захворювання на рак шийки матки | 2023-2027 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **250,0** | 100,00 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Забезпечення належного медичного обслуговуван  ня, зниження рівня захворювання та зниження показників смертності |
| **4.3.** . Співфінансування у закупівлі вакцини від грипу та засобів індивідуального захисту для медичних працівників | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **125,0** | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Забезпечення належного медичного обслуговуван-ня, зниження рівня захворювання та  зниження показників смертності |
| 5. | **Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я Хмільницької міської ТГ понад обсяг, передбаче-них програмою державних гарантій**  **медичного обслугову-вання населення в частині покриття інших поточних видатків** | **5.1.** Забезпечення покриття поточних видатків на виготовлення технічної документації на об’єкти комунальної власності підприємства | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **285,0** | 35.0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Стале функціонування лікувальних закладів |
| **5.2.** Співфінансування на покриття видатків на навчання та відрядження медичним працівникам | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **480,0** | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Покращення ефективності праці медперсоналу та умов обслуговування пацієнтів |
|  | **5.3.** Забезпечення видатків на обстеження осіб, що підлягають приписці, службі у лавах ЗСУ | 2023 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **30,0** | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов медичного обслуговування жителів  Хмільницької міської ТГ |
| **5.4.** Забезпечення проведення  обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників КНП «Хмільницький ЦПМСД»  та відшкодування їх вартості | 2024-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **340,0** | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Забезпечення належного медичного обслуговування населення громади |
| **5.5.** Забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими  умовами праці та інших гарантованих державою виплат медичним працівникам. | 2024-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької  міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **217,1** | 0,0 | 28,8 | 38,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Проведення своєчасних розрахунків по відшкодуванню пільгових пенсій |
| **5.6.** Співфінансування на обов’язкове страхування медичних працівників | 2026-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **150,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Покращення ефективності праці медперсоналу та умов обслуговування пацієнтів |
| 6. | **Забезпечення інших видатків** | **6.1.** Виготовлення документації із землеустрою та інвентаризації будівель КНП «Хмільницький ЦПМСД», договірні зобов’язання по яким були укладені у 2022 р. | 2023 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **54,0** | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконання договірних зобов’язань |
| **6.2.** Забезпечення видатків на оплату послуг сервісного (технічного) обслуговування систем газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання | 2024-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **797,5** | 0,0 | 197,5 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Покращення якості надання медичних послуг |
| **6.3.** Встановлення дизельного генератора за адресою Вінницька область, м. Хмільник, вул. Чорновола В’ячеслава, 64 | 2024 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради,  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **385,6** | 0,0 | 385,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов обслуговуван-ня жителів Хмільницької міської ТГ |
| **6.4.** Співфінансування на покриття видатків на придбання засобів, обладнання та інвентарю для облаштування пожежної безпеки будівель | 2025-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради,  КНП «Хмільницький ЦПМСД | Місцевий бюджет | **388,7** | 0,0 | 0,0 | 88,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Убезпечення  закладів охорони  здоров'я від пожеж,  збереження життя і  здоров'я пацієнтів |
| **6.5.** Співфінансування претензійно-позовних послуг. | 2025-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради,  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **165,0** | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Захист інтересів підприємства в судових установах України |
| **ІІ. Стаціонарна медична допомога** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Покращен-ня матеріаль-но-технічної бази закладів охорони здоров’я** | **1.1.** Співфінансування у проведенні капітального ремонту третього поверху будівлі «В» терапевтичного корпусу (терапевтичне відділення) КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: м. Хмільник, вул. Монастирська,71 (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи | 2025-  2026 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільни цька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **6200,0** | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення обслуговування населення громади |
| **1.2.** Співфінансування у проведенні поточного ремонту приміщення лікарні, яке розташоване за адресою: м. Хмільник, вул. Чорновола В’ячеслава, 64 | 2023 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» Хмільни-цької міської ради | Місцевий бюджет | **800,0** | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення обслуговування населення громади |
| **1.3.** Співфінансування у проведенні капітального  ремонту приміщень лікарні, які розташовані за адресою: м. Хмільник, вул. Монастирська,71 (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2023 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **925,6** | 925,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування у стаціонарі |
| **1.4.** Співфінансування у проведенні поточного  ремонту приміщень лікарні, які розташовані за адресою: м. Хмільник, вул. Монастирська,71 | 2023-  2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» Хмільни-цької  міської ради | Місцевий бюджет | **4800,0** | 800,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Покращення умов перебування у стаціонарі |
| **1.5.** Співфінансування у придбанні  кисневої бочки (додаткове джерело живлення) для забезпечення лікарні киснем | 2027 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **3000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | Покращення якості лікування |
| **1.6.** Співфінансування у придбанні медичної апаратури (відповідно до табелю оснащення та укладених пакетів з НСЗУ) | 2023-  2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **8974,4** | 974,4 | 1500,0 | 1500,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | Покращення якості лікування |
| **1.7.** Співфінансування у проведенні благоустрою території лікарні | 2023-  2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **1700,0** | 300,0 | 0,0 | 200,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | Покращення умов перебування хворих, відвідувачів |
| **1.8.** Придбання службового автотранспорту для медичних працівників, автомобіль швидкої медичної допомого класу В | 2027 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет  Інші джерела | **2700,0**  **300,0** | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 2700,0  300,0 | 0,0  0,0 | Покращення якості надання медичних послуг |
| **1.9.** Співфінансування у придбанні персональних комп’ютерів, принтерів | 2023-  2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **1200,0** | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Покращення ефективності праці медперсоналу та умов обслуговування пацієнтів |
| **1.10.** Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом | 2023-2026  рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **500,0** | 100,0 | 0,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування хворих |
| **1.11.** Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу (Літ. В) під встановлення МРТ КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Монастирська, 71, (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи) | 2025 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **3000,0** | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов медичного обслуговування жителів Хмільницької міської ТГ |
| **1.12.** Реконструкція першого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу для створення відділення реабілітації КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмільник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи) | 2023-2024 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **1100,0** | 550,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування та лікування пацієнтів |
| **1.13.** Капітальний ремонт системи вентиляції і кондиціонування хірургічного корпусу по вул. Монастирська, 71, м. Хмільник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної  документації та проведенням її експертизи) | 2023-2026 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільн  ицька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **7800,0** | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 7600,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів |
| **1.14.** Капітальний ремонт системи вентиляції і кондиціонування терапевтичного корпусу по вул. Монастирська, 71, м. Хмільник Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи) | 2023-2026 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **7000,0** | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів |
| **1.15.** Співфінансування у проведенні капітального ремонту лікарняного ліфта в будівлі дитячого відділення КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмільник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи) | 2024-2025 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **2400,0** | 0,0 | 1950,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у відділенні реабілітації лікарні |
| **1.16.** Капітальний ремонт частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмільник, Вінницька область (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **3800,0** | 0,0 | 0,0 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення обслуговування населення громади |
| **1.17.** Забезпечення належного матеріально-технічного оснащення Хмільницької центральної лікарні» - придбання медичного обладнання для реабілітації пацієнтів у КНП «Хмільницька ЦЛ», в рамках реалізації проекту конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» | 2024-2025 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **3243,5** | 0,0 | 843,5 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов медичного обслуговування жителів Хмільницької міської ТГ |
| **1.18.** Придбання та встановлення металопластикових вікон в хірургічному відділенні та в переході між хірургічним та дитячим корпусами КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: вул. Монастирська, 71, м. Хмільник | 2025-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **750,0** | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Покращання умов перебування хворих в закладах та надання якісної медичної допомоги населенню громади |
| **1.19.** Капітальний ремонт лікарняного ліфта N497 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Монастирська 71 (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи) | 2025 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **80,0** | 0,0 | 0,0 | 80,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі |
| **1.20.** Капітальний ремонт лікарняного ліфта N498 в будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Монастирська 71 (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи) | 2025 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **80,0** | 0,0 | 0,0 | 80,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі |
| **1.21.** Капітальний ремонт лікарняного ліфта N2085 в будівлі «В» приміщення терапевтичного корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Монастирська 71 (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи) | 2025 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **80,0** | 0,0 | 0,0 | 80,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі |
| **1.22.** Капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Монастирська 71 (в т.ч. з виготовленням проектно – кошторисної документації та проведенням її експертизи) | 2025 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **3500,0** | 0,0 | 0,0 | 3500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі |
| **1.23.** Співфінансування у проведенні капітального ремонту частини другого поверху будівлі «А» приміщення дитячого корпусу (педіатричне відділення) КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: м. Хмільник, вул. Монастирська,71 (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи | 2025-2026  рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **5200,0** | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі |
| **1.24.** Співфінансування у проведенні капітального ремонту частини третього поверху будівлі «Б» хірургічного корпусу (частина хірургічного відділення) КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: м. Хмільник, вул. Монастирська,71 (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи | 2025-2026 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **5200,0** | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі |
| **1.25.** Співфінансування у проведенні капітального ремонту частини третього поверху будівлі «А» дитячого корпусу (КДЛ) КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: м. Хмільник, вул. Монастирська,71 (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи | 2025-2026 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **6200,0** | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі |
| **1.26.** Придбання обладнання для пральні КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради | 2026-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **600,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі |
| **1.27.** Співфінансування капітального ремонту покрівлі будівлі «А» дитячого корпусу КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: м. Хмільник, вул. Монастирська,71 (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025-2026 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **14200,0** | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі |
| **1.28.** Співфінансування у проведенні капітального ремонту частини другого поверху будівлі «Б» приміщення хірургічного корпусу (під розміщення поліклініки) за адресою: м. Хмільник, вул. Монастирська,71 (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | 2025-2026 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **4500,0** | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі |
|  |  | **1.29.** Співфінансування у проведенні капітального ремонту будівлі «Л» інфекційного відділення КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради за адресою: м. Хмільник, вул. Монастирська,71 (в т.ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи | 2025-2026 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **6200,0** | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов перебування пацієнтів у стаціонарі |
| 2. | **Забезпечення ефектив-ної і доступної невідкладної медичної допомоги** | **2.1.** Відшкодування витрат пов’язаних з наданням послуг з невідкладної стоматологічної допомоги дітям Хмільницької міської територіальної громади | 2023-2026  рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **480,0** | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов медичного обслуговування жителів Хмільницької міської ТГ |
| **2.2.** Забезпечення покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **76000,0** | 11000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | Стале функціонування лікувальних закладів |
| **2.3.** Придбання та створення резервів паливно- мастильних матеріалів для забезпечення роботи генераторів у разі аварійного вимкнення електропостачання | 2024-2025 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **1000,0** | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Стале функціонування лікувальних закладів |
| 3. | **Проведен-ня зубопроте-зування пільгових категорій населення громади** | **3.1.** Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуги безоплатного/пільгового зубопротезування пільгової категорії громадян Хмільницької міської ТГ відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» | 2023-2026  рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **500,0** | 100,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов медичного обслуговування жителів  Хмільницької міської ТГ |
| 4. | **Забезпечення розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я Хмільницької міської ТГ понад обсяг, передбаче-них програмою державних гарантій медичного обслугову-вання населення в частині покриття поточних видатків** | **4.1.** Відшкодування витрат на доставку та виплату пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та інших гарантованих державою виплат медичним працівникам | 2023- 2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **1750,0** | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Проведення своєчасних розрахунків по відшкодуванню пільгових пенсій |
| **4.2.** Співфінансування на покриття видатків на навчання та відрядження медичним працівникам | 2023-  2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **500,0** | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Покращення ефективності праці медперсоналу та умов обслуговування пацієнтів |
| **4.3.** Забезпечення роботи ВЛК (медичний огляд юнаків призовного віку, проведення приписки громадян призовного віку) | 2023-  2025 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **500,0** | 300,00 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Покращення умов медичного обслуговування жителів  Хмільницької міської ТГ |
| **4.4.** Придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення для додаткового забезпечення окремих категорій населення | 2023-  2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **1900,0** | 500,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Покращення умов медичного обслуговування жителів  Хмільницької міської ТГ |
| **4.5.** Придбання продуктів харчування, для додаткового забезпечення пільгових категорій населення | 2023-  2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **1600,0** | 300,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Покращення умов медичного обслуговування жителів  Хмільницької міської ТГ |
|  |  | **4.6.** Виконання судового рішення по справі №902/1079/24 | 2025 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **247,0** | 0,0 | 0,0 | 247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконання рішення суду зі стягнення заборгованості |
| **4.7.** Проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж будівлі харчоблоку Комунального некомерційного підприємства «Хмільницька ЦЛ» Хмільницької міської ради, за адресою: 22000, Україна, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Монастирська, 71 | 2025 р. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільницької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ» | Місцевий бюджет | **40,00** | 0,0 | 0,0 | 40,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отримання звіту про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій  та інженерних мереж будівлі харчоблоку Комунально-го некомерційного підприємства «Хмільницька ЦЛ» Хмільницької міської ради, за адресою: 22000, Україна, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник, вул. Монастирська, 71 |
| **ІІІ. Інші заходи у сфері охорони здоров’я** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Забезпече-ння інших видатків** | **1.1.** Забезпечення медичного супроводу при проведенні масових зібрань на території Хмільницької міської ТГ | 2023-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницька ЦЛ»  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет  Інші джерела | В межах виділених асигнувань, відповідно до обґрунтованої потреби та наявних коштів в міському бюджеті | | | | | | | Безпечене проведення масових заходів |
| 2. | **Забезпече-ння надання первинної медичної допомоги населення в сільській місцевості** | **2.1.** Забезпечення видатків на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату медичним працівникам Пунктів здоров’я КНП «Хмільницький ЦПМСД» | 2024-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **12057,05** | 0,0 | 2337,450 | 2351,6 | 2456,0 | 2456,0 | 2456,0 | Забезпечення доступності населення до якісної первинної медико-санітарної допомоги |
| **2.2.** Забезпечення видатків на стимулюючі виплати лікарям які працевлаштовуються в амбулаторії КНП «Хмільницький ЦПМСД» | 2024-2028 рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП «Хмільницький ЦПМСД» | Місцевий бюджет | **924,0** | 0,0 | 96,00 | 96,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | Забезпечення доступності населення до якісної первинної медико-санітарної допомоги |
|  | **2.3.** Забезпечення видатків на інші стимулюючі виплати лікарям які працевлаштовуються в КНП «Хмільницька ЦЛ» | 2024-2027  рр. | Відділ з питань охорони здоров’я Хмільни-цької міської ради  КНП ««Хмільницька ЦЛ»» | Місцевий бюджет | **704,0** | 0,0 | 0,0 | 192,0 | 320,0 | 192,0 | 0,0 | Забезпечення доступності населення до якісної медичної допомоги |

**Секретар міської ради Павло КРЕПКИЙ**