Україна

Хмільницька   міська   рада

Вінницької  області

Р І Ш Е Н Н Я № 3541

Від  «19» червня  2025 року                                                    75 сесія міської ради

8 скликання

Про затвердження Програми поліпшення

техногенної  та пожежної безпеки

на території Хмільницької міської

територіальної громади на 2027 - 2031 роки

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, з метою поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки на території Хмільницької міської територіальної громади, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму поліпшення техногенної та пожежної безпеки    на території Хмільницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки (надалі - Програма), згідно Додатку.

2. Відповідальним виконавцем Програми визначити  Головне управління ДСНС України у Вінницькій області.

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій на території Хмільницької міської територіальної громади, незалежно від форми власності, протягом першого півріччя 2027 року розробити та затвердити заходи щодо поліпшення техногенної та пожежної безпеки підвідомчих об'єктів на 2027-2031 роки.

4. Про хід виконання Програми відповідальні виконавці звітують щорічно до 1 березня на засіданні сесії Хмільницької міської ради.

### 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики (голова комісії – Юрій КОНДРАТОВЕЦЬ), з питань законності, антикорупційної політики, охорони громадського порядку, регламенту, соціального захисту населення та депутатської діяльності (голова комісії -  Василь КАЛАЧИК).

Міський голова                                             Микола ЮРЧИШИН

Додаток

до рішення 75 сесії міської ради

8 скликання

від «19» червня 2025 року  № 3541

ПРОГРАМА

поліпшення техногенної  та пожежної безпеки   на території

Хмільницької міської територіальної громади

на 2027 - 2031 роки

1. Загальна характеристика Програми поліпшення техногенної  та пожежної безпеки об’єктів усіх форм власності на території

Хмільницької міської територіальної громади

на 2027 - 2031 роки (далі - Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення програми: | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради |
| 3. | Співрозробники програми | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області |
| 5. | Співвиконавці програми | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, 9 ДПРЧ м. Хмільник, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, згідно окремих заходів програми |
| 6. | Терміни виконання Програми | 2027-2031 роки |
| 8. | Обсяги фінансування Програми всього (тис.грн.) | 3643,5 |
| 9. | З них фінансування за рахунок коштів бюджету Хмільницької міської територіальної громади (тис. грн.) | 3643,5 |
| 10 | Державний бюджет | - |
| 11 | За рахунок позабюджетних коштів (тис. грн.) | - |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Техногенні катастрофи та пожежі є одним із найбільших суспільно небезпечних факторів, які приводять до значних втрат ресурсів, матеріальних цінностей та людського потенціалу. Негативні наслідки від них позначаються не лише на економічній сфері, а й завдають відчутних збитків культурному надбанню як місцевого, так і національного значення. Нерідко екологічні наслідки від пожеж набувають катастрофічного характеру, що особливо відчувається під час реформування економіки та виведення її із кризового стану. Ряд процесів та явищ в економічній, соціальній та соціально-психологічній сферах життя суспільства, сприяють кількості загиблих на пожежах.

Щороку кількість пожеж  не зменшується, а економічні витрати нанесені пожежами  завжди є значними, ліквідація наслідків потребує значних фінансових витрат.

Однією з причин пожеж є неналежний технічний стан споруд та будинків, який з кожним роком погіршується.

Потребують покращення протипожежного захисту об'єкти з масовим перебуванням людей - загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади, медичні установи, будинки культури.

Недостатня інформованість населення про  заходи  з попередження виникнення пожеж.

Відмічається формальне ставлення керівників  підприємств, установ, організацій   до питань підвищення рівня обізнаності працюючих з правилами техногенної та пожежної безпеки.   Не виконуються вимоги чинного законодавства України в частині дотримання правил пожежної безпеки.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Поліпшення стану техногенної та пожежної безпеки об'єктів усіх форм власності на території Хмільницької міської територіальної громади є основною метою заходів, передбачених цією Програмою.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки з   2027 по 2031 роки за рахунок впровадження організаційних засад системи протипожежного захисту на усіх рівнях функціонування об’єктів на території Хмільницької міської територіальної громади, підвищення ефективності управління з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення пожежної безпеки, зміцнення правової, науково-технічної і ресурсної бази, що призведе до забезпечення належного рівня пожежної безпеки на  території громади.

5. Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники

З метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території громади передбачається здійснення заходів, відповідно до таких пріоритетних напрямів:

1.Підвищення ефективності управління та діяльності з попередження виникнення пожеж та організації пожежогасіння шляхом:

- підвищення відповідальності за стан пожежної безпеки керівників підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади та виконавчих органів  Хмільницької міської ради;

- адаптації форм і методів наглядової діяльності до сучасних умов функціонування об’єктів;

- зосередження зусиль наглядових органів  на об’єктах з масовим перебуванням людей, потенційно небезпечних на соціально-значущих об’єктах;

- підвищення ефективності роботи оперативно-рятувальної служби, забезпечення особового складу оперативного підрозділу 9 ДПРЧ   Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, створених добровільних формувань якісним захисним та повсякденним одягом, засобами захисту органів дихання, пожежно-технічним озброєнням, засобами малої механізації.

2. Реалізація заходів з забезпечення належного рівня протипожежного захисту  на підприємствах, установах, організаціях шляхом:

- технічного переоснащення,  впровадження новітніх наукових досягнень, обладнання виробництв сучасними системами пожежогасіння, автоматичного захисту, заміни застарілих електричних мереж;

- підвищення рівня виробничої дисципліни з дотриманням вимог правил пожежної безпеки.

3. Забезпечення пожежної безпеки  на  об’єктах з масовим перебуванням людей, будинків підвищеної поверховості шляхом:

- термінового приведення місць з масовим перебуванням людей у відповідність до належного рівня пожежної безпеки, згідно діючих нормативно-правових актів;

- ремонту, відновлення працездатності, покращення обслуговування систем протипожежного захисту будинків   підвищеної поверховості, будівель, споруд;

-  покращення стану мереж протипожежного водопостачання;

- підвищення ефективності інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням щодо дотримання   вимог пожежної безпеки.

Ресурсне забезпечення Програми

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, всього (тис.грн.) | В тому числі за роками (тис.грн). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 рік | 2028рік | 2029рік | 2030 рік | 2031 рік |
| Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 3643,5 | 703,7 | 753,7 | 703,7 | 778,7 | 703,7 |
| Державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Кошти не бюджетних джерел | - | - | - | - | - | - |

6. Показники продукту, ефективності та якості Програми

| № з/п | Назва показника |  | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок Програми | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всього на період дії Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Придбання пожежних рукавів | одиниць | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1.2 |  | Придбання автозапчастин та акумуляторних батарей | одиниць | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 1.3 |  | Придбання захисного одягу пожежного | комплек-тів | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 1.4 |  | Придбання захисних шоломів | одиниць | 0 | 23 | - | - | 23 | - | 46 |
| 1.5 |  | Придбання групових ліхтарів | одиниць | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 1.6 |  | Придбання повсякденного одягу рятувальників - літнього | комплек-тів | 0 | 45 | - | 45 | - | 45 | 135 |
| 1.7 |  | Придбання захисного взуття | пари | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 |
| 1.8 |  | Придбання повсякденного одягу рятувальників - зимового | комплек-тів | 0 | - | 45 | - | - | 45 | 90 |
| 1.9 |  | Придбання бензопили | одиниць | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 1.10 |  | Придбання надувних човнів | одиниць | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 1.11 |  | Придбання рятувальних жилетів | одиниць | 0 | 5 | - | 5 | - | 5 | 15 |
| 1.12 |  | Придбання рятувальних кругів | одиниць | 0 | 5 | - | 5 | - | 5 | 15 |
| 1.13 |  | Придбання гідроінструменту | одиниць | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| 1.14 |  | Придбання мотопомпи | одиниць | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 1.15 |  | Придбання пожежних стволів | одиниць | 0 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 1.16 |  | Придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) | літрів | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| 1.17 |  | Проходження навчання членами добровільної пожежної команди | одиниць | 0 | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 1.18 |  | Страхування життя та здоров’я членів добровільної пожежної команди | одиниць | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 1.19 |  | Проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди | одиниць | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 1.20 |  | Придбання спеціального одягу, взуття для членів добровільної пожежної команди | комплектів | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
| 2. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Середня вартість одного пожежного рукава |  | Гривні | - | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1640 |
| 2.2 | Середня вартість акумуляторної батареї |  | Гривні | - | 6000 | 6500 | 7000 | 7400 | 8000 | 6980 |
| 2.3 | Середня вартість комплекта захисного одягу пожежного |  | Гривні | - | 7500 | 8000 | 8600 | 9200 | 10000 | 8660 |
| 2.4 | Середня вартість одного захисного шолому |  | Гривні | - | 800 | - | - | 800 | - | 800 |
| 2.5 | Середня вартість одного групового ліхтаря |  | Гривні | - | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | 1330 |
| 2.6 | Середня вартість комплекта повсякденного одягу рятувальника - літнього |  | Гривні | - | 2000 | - | 2500 | - | 3400 | 2633,33 |
| 2.7 | Середня вартість пари захисного взуття |  | Гривні | - | 1200 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1510 |
| 2.8 | Середня вартість комплекта повсякденного одягу рятувальників - зимового |  | Гривні | - | - | 3000 | - | - | 4500 | 3750 |
| 2.9 | Середня вартість однієї бензопили |  | Гривні | - | 18000 | - | 19000 | 21000 | - | 1933,33 |
| 2.10 | Середня вартість одного надувного човна |  | Гривні | - | - | 10000 | - | - | 12000 | 11000 |
| 2.11 | Середня вартість одного рятувального жилета |  | Гривні | - | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1100 |
| 2.12 | Середня вартість рятувальних кругів |  | Гривні | - | 1800 | - | 1900 | - | 2000 | 1900 |
| 2.13 | Середня вартість одного комплекту гідроінструмента |  | Гривні | - | - | 18000 | - | 20000 | - | 19000 |
| 2.14 | Середня вартість однієї мотопомпи |  | Гривні | - | 10000 | - | - | 12000 | - | 11000 |
| 2.15 | Середня вартість одного пожежного ствола |  | Гривні | - | 8000 | - | 8100 | 8200 | 8500 | 8200 |
| 2.16 | Середня вартість паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) |  | Гривні | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.17 | Середня вартість проходження навчання членами добровільної пожежної команди |  | Гривні | - | - | - | - | 5000 | - | 5000 |
| 2.18 | Середня вартість страхування життя та здоров’я членів добровільної пожежної команди |  | Гривні | - | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2.19 | Середня вартість проведення медичного огляду членів добровільної пожежної команди |  | Гривні | - | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| 2.20 | Середня вартість придбання спеціального одягу, взуття для членів добровільної пожежної команди |  | Гривні | - | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 3. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Підвищення ефективності управління в сфері пожежної безпеки |  | Особи | +4 | +6 | +7 | +9 | +10 | +10 | 46 |
| 3.2 | Забезпечення пожежної безпеки в апаратах органів виконавчої влади |  | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Запобігання пожежам та загибелі людей в них |  | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Оперативне реагування на пожежі |  | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5 | Забезпечення матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби |  | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6 | Навчання населення правил техногенної та пожежної безпеки |  | Особи | - | 1500 | +1700 | +1700 | +1950 | +1900 | 8750 |
| 3.7 | Підвищення професійного рівня членів добровільної пожежної команди |  | % | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 3.8 | Забезпечення соціального захисту членів добровільної пожежної команди |  | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.9 | Забезпечення матеріально-технічної бази добровільної пожежної команди |  | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

7. Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікува-ний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Забезпечення координації діяльності територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, виконавчі органи Хмільницької міської ради, підприємства, установи та організації громади | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Підвищен-ня ефектив-ності управління в сфері цивільного захисту |
| 2. | Створення та забезпечення функціонування служб пожежної охорони на підприємствах, установах, організаціях | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, 9 ДПРЧ м. Хмільник, підприємства, установи та організації громади | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Забезпечення пожежної безпеки в апаратах органів виконавчої влади |
| 3. | Узагальнення та підготовка державної статистичної звітності про кількість пожеж та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території громади | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, 9 ДПРЧ м. Хмільник, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Запобігання пожежам та загибелі людей на них |
| 4. | Підвищення ефективності функціонування диспетчерської служби з прийому повідомлень про виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та інших подій | 2027-2031 роки | 9 ДПРЧ м. Хмільник, керівники підприємств, установ, організацій | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Підвищен-ня ефектив-ності диспетчер-ської служби |
| 5. | Заміна та ремонт непридатних пожежних гідрантів, обладнання водонапірних башт, улаштування під’їздів з твердим покриттям до природних водоймищ | 2027-2031 роки | Керівники підприємств та організацій, 9 ДПРЧ м. Хмільник | Кошти установ, підпри-ємств, організацій | - | - | - | - | - | - | Забезпечення протипо-жежного захисту |
| 6. | Визначення переліку об’єктів незалежно від форми власності та вжиття заходів щодо їх обладнання системами пожежної сигналізації | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, керівники підприємств, установ та об’єктів | Кошти підпри-ємств, установ, організацій | - | - | - | - | - | - | Оперативне реагування на пожежі |
| 7. | Організація та проведення навчань посадових осіб підприємств, установ, організацій які виконують обов’язки, пов’язані із забезпеченням техногенної та пожежної безпеки об’єктів | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради | Кошти підпри-ємств, установ, організацій | - | - | - | - | - | - | Забезпечення пожежної безпеки на підприєм-ствах, установах та організа-ціях |
| 8. | Проведення щорічних нарад, семінарів, огляд-конкурсів з питань забезпечення техногенної та пожежної безпеки | 2027-2031 роки | Виконком Хмільницької міської ради, 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Забезпечення пожежної безпеки |
| 9. | Приведення, відповідно до вимог діючих норм та правил стану пожежної безпеки в закладах з масовим перебуванням людей. Вжиття заходів з обладнання вказаних об’єктів установками автоматичної пожежної сигналізації | 2027-2031 роки | 9 ДПРЧ м.Хмільник, керівники підприємств, установ, організацій, Хмільницької міської ради, 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області | Кошти підпри-ємств, установ, організацій | - | - | - | - | - | - | Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуван-ням людей |
| 10. | Надання практичної допомоги керівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів в проведенні «Тижнів знань безпеки життєдіяльності» | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Забезпечення безпеки життєдіяльності |
| 11. | Підготовка та проведення всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників та Всеукраїнського збору-змагання «Школа безпеки» | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Забезпечен-ня безпеки життєдіяльності. |
| 12. | Забезпечення інформування населення з питань техногенної та пожежної безпеки, виготовлення буклетів листівок. Виготовлення та встановлення стендів-банерів з питань забезпечення техногенної та пожежної безпеки | 2027 2031 роки | Виконком Хмільницької міської ради, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради, 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Навчання населення правил техногенної та пожежної безпеки |
| 13. | Придбання необхідних запасних частин, шин та акумуляторних батарей до пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної, допоміжної техніки | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, 9 ДПРЧ м.Хмільник | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Розвиток матеріальнотехнічної бази оперативно-рятувальної служби |
| 14. | Придбання спеціального захисного та повсякденного одягу, взуття, спорядження та аварійно-рятувального обладнання: (бензопили та запчастини до них, електроболгарки, електроперфо-ратори, електровідбійники, електро-дискорізи, маслостанції, гідроножиці, гідродомкрати, пневматичні подушки, пневматичні насадки для усунення підтікання трубопроводів, газопроводів, аварійно-освітлювальні установки, групові та індивідуальні ліхтарі, карабіни, пожежні пояси, спеціальні пожежні стволи, пожежні рукава, захисні шоломи, запасні частини до апаратів на стисненому повітрі, човни, рятувальні жилети, рятувальні круги, автомобільні УКХ радіостанції, комплекти переносних УКХ радіостанцій, запасних частин до них, комп’ютерна та оргтехніка) іншого аварійно-рятувального обладнання, придбання сучасного устаткування і навчально-тренувального обладнання | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, 9ДПРЧ м.Хмільник | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Розвиток матеріальнотехнічної бази оперативнорятувальної служби |
| 15. | Придбання паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне пальне, мастило) | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, 9 ДПРЧ м.Хмільник | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації |
| 16. | Придбання багатофункціонального переносного атомно-адсорбційного аналізатора ртуті з приставками для визначення концентрації парів ртуті, сучасних засобів радіаційного та хімічного захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки та індивідуального дозиметричного контролю, захисних коробок до протигазів | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, ДПРЧ-9 м.Хмільник | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 100 | - | 50 | - | 50 | - | Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації |
| 17. | Придбання медикаментів, медичних засобів, медичних аптечок, медичних укладок для надання потерпілим домедичної допомоги | 2027-2031 роки | 1-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Вінницькій області , ДПРЧ-9 м.Хмільник | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Надання своєчасної та якісної домедичної допомоги потерпілим |
| 18. | Придбання паливо-мастильних матеріалів для функціонування транспорту пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) Комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс» Хмільницької міської ради | 2027-2031 роки | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Оперативне реагування на надзвичайні події і ситуації |
| 19. | Встановлення винагороди членам пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) Комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс» Хмільницької міської ради, які забезпечують добровільну пожежну охорону, за час їх участі у гасінні пожеж, здійсненні пожежно-профілактичних заходів, чергувань та громадянам, які залучались в індивідуальному порядку до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації | 2027-2031 роки | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Забезпечення соціального захисту членів добровільної пожежної команди |
| 20. | Проходження навчання членами пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) Комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс» Хмільницької міської ради | 2027-2031 роки | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 25 | - | - | - | 25 | - | Підвищення професійного рівня членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) |
| 21. | Страхування життя та здоров’я членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) Комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс» Хмільницької міської ради | 2027-2031 роки | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Забезпечення соціального захисту членів добровільної пожежної команди |
| 22. | Проведення медичного огляду членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) Комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс» Хмільницької міської ради | 2027-2031 роки | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 33,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | Забезпечення соціального захисту членів добровільної пожежної команди |
| 23. | Придбання спеціального одягу, взуття для членів пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) Комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс» Хмільницької міської ради | 2027-2031 роки | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 115 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Розвиток матеріально-технічної бази добровільної пожежної команди |
| 24. | Придбання спорядження та іншого майна для пожежно-рятувального підрозділу (пожежної команди) Комунального підприємства «Хмільниккомунсервіс» Хмільницької міської ради | 2027-2031 роки | Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, КП «Хмільниккомунсервіс» | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Розвиток матеріально-технічної бази добровільної пожежної команди |
|  | ВСЬОГО: |  |  | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 3643,5 | 703,7 | 753,7 | 703,7 | 778,7 | 703,7 |  |

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Контроль за ходом виконанням програми здійснюють:

- Хмільницька міська рада – шляхом заслуховування звітності по виконанню Програми 1 раз на рік до 1-го березня;

- Виконавчий комітет Хмільницької міської ради – шляхом поточного контролю за дотриманням вимог напрямків використання коштів.

Координацію та інформування про хід виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Хмільницької міської ради, згідно розподілу обов’язків.

Секретар міської ради                                                                                    Павло КРЕПКИЙ