[image: image1.png]


[image: image12.jpg]Yroga mepis
L1040 KNiMaTy Ta eHepril
B YKpaiHi





УКРАЇНА
Хмільницька міська рада
Вінницької області                         

РІШЕННЯ №4104 
від «23» грудня 2025 року  

    

                 84 сесії  міської ради

                                                                                                              8 скликання

Про затвердження  моніторингового звіту
з впровадження Плану Дій Сталого Енергетичного

Розвитку та Клімату міста Хмільника до 2030 року
станом на 01.12.2025 року
З метою виконання зобов’язань в рамках співпраці з європейською ініціативою «Угода мерів» щодо проведення моніторингового звіту з впровадження Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату міста Хмільника до 2030 року, затвердженого рішенням 67 сесії Хмільницької міської ради  7 скликання від 22 листопада 2019 року №2292,  враховуючи рішення 46 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №1262 «Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів», керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити  моніторинговий звіт з впровадження Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату міста Хмільника до 2030 року, затвердженого рішенням 67 сесії Хмільницької міської ради  7 скликання від 22 листопада 2019 року №2292, станом на 01.12.2025 року (Додаток).

2. Доручити управлінню агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради подати моніторинговий звіт з впровадження Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату міста Хмільника до 2030 року станом на 01.12.2025 року на розгляд Європейської Комісії.
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, енергозбереження (Прокопович Ю.І.). 
Міський голова                                                    Микола ЮРЧИШИН
[image: image11.jpg]


Додаток 
до рішення 84 сесії міської ради 8 скликання 

«23» грудня 2025 року №4104
	Моніторинговий звіт 

	з впровадження Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку 

міста Хмільника до 2030 року на 01.12.2025 року



[image: image2.jpg]



м.Хмільник

Зміст

Пояснювальна записка до звіту……………………………………………………....  3
І. Опис реалізованих заходів ………………………..………………………………... 4
ІІ. Короткий опис реалізованих проєктів, які  спрямовані на виконання                  заходів ПДСЕРК до 2030 року ……………………………………………………….. 5
Додаток 1. Моніторинговий звіт з впровадження Плану Дій Сталого Енергетичного

                   Розвитку та Клімату міста Хмільника до 2030 року.......……………...  13
Пояснювальна записка до звіту
22 грудня 2017 року рішенням Хмільницької міської ради місто-курорт Хмільник приєднався до Європейської ініціативи «Угода мерів» та прийняв на себе зобов'язання до 2030 року скоротити на своїй території викиди СО2 (та, за можливості, інших парникових газів) щонайменше на 30% до 2030 року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії, а також підвищення стійкості до змін клімату шляхом адаптації.
Рішенням 67 сесії Хмільницької міської ради 7 скликання від 22 листопада 2019 № 2292 затверджено План Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату міста Хмільника  до 2030 року (далі - ПДСЕРК). 

ПДСЕРК отримав позитивну оцінку та рекомендації щодо заповнення шаблону від Об'єднаного дослідницького Центру Європейської Комісії – JRC.
Моніторинговий звіт з виконання ПДСЕРК за два роки підготовлено та затверджено рішенням 23 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 26.11.2021 року № 921. 
Моніторинговий звіт за чотири роки станом на 01.11.2023 року підготовлено та затверджено рішенням 51 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 01 грудня 2023  року №2234. Відповідно до вказаного рішення, в результаті проведення моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів зменшилось на 96 292,05 МВт.год/рік, тобто на 28,46%, а викиди вуглекислого газу СО2  зменшились на 20 620,60 т, тобто на 21,46 % (за планом скорочення  СО2 складає 32%).

Моніторинговий звіт розроблено відповідно до форм та шаблонів, визначених офісом «Угоди мерів» та об’єднаним дослідницьким центром Європейської Комісії – JRC. 

За звітний період на впровадження заходів з енергоефективності у ключових секторах: муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти, житлові будівлі, третинний сектор (малий та середній бізнес), транспорт, зовнішнє освітлення витрачено 562 237,345 тис. грн. –  коштів місцевого та державного бюджетів, коштів комунальних та приватних підприємств, коштів мешканців, грантових коштів. 

Відповідно до Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату міста Хмільника до 2030 року планується досягнути зменшення викидів СО2 на 30 749,01 т/рік, тобто на 32%. Крім того, планується на 108 309,24  МВт.год/рік зменшити споживання всіх основних видів енергетичних ресурсів та довести використання відновлювальних джерел енергії до 9 953,71 МВт.год/рік у  вибраних секторах.

Відповідно до побудованого в ПДСЕРК кадастру викидів СО2  в базовому 2013 році споживання енергетичних ресурсів становили 338 348,57 МВт.год/рік, викиди СО2  –   96 085 т/рік.

І. Опис реалізованих заходів

Для досягнення цілей Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату міста Хмільника до 2030 року було передбачено заходи у наступних секторах: 

· муніципальні будівлі, об’єкти 
· зовнішнє освітлення
· житловий сектор

· третинний сектор (малий та середній бізнес)
· транспорт
За період з 2013 року по 01.12.2025 років реалізовані заходи, передбачені  ПДСЕРК, які мають вплив на скорочення споживання енергії та викидів парникових газів. 
Таблиця 5 – Загальна вартість реалізованих заходів у період 2013 року по 01.12.2025 році
	№з/п
	 Сектор
	Інвестиції

	
	
	Сума витрачених  коштів, тис. грн.
	Сума витрачених коштів, в тис. євро*

	 1.
	Муніципальні будівлі, об’єкти 
	93 206,974
	1 882,97

	2.
	Зовнішнє освітлення 
	8 512,638
	171,97

	3.
	Житловий сектор
	302 260,8
	6 106,28

	4.
	Третинний сектор 
	87 750,00
	1 772,73

	5.
	Транспорт
	39 320,00
	794,34

	6.
	Заходи з адаптації до кліматичних змін 
	31 186,933
	630,04

	 
	Всього по місту:
	 562 237,345
	11 358,33


*1Євро=  49,5 грн. - курс переведення в Євро
Загальна вартість реалізованих заходів становить понад 560 млн. гривень. 

ІІ. Короткий опис реалізованих проєктів, які  спрямовані на виконання заходів ПДСЕРК до 2030 року 
1. «Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 93 кВт на станції водопідготовки КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, Хмільницька міська територіальна громада (за межами населеного пункту)».
Сонячна електростанція на станції водопідготовки КП «Хмільниккомунсервіс»[image: image3.jpg]i
=

WS
SN
SR





Відбір громад для втілення проєктів з впровадження відновлюваних джерел енергії оголошувався консорціумом громадських організацій (Екоклуб, Екодія, Energy Act For Ukraine, RePower Ukraine) за фінансової підтримки німецького товариство міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) за дорученням Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK) та за підтримки  Іnternational Climate Initiative (ІКІ). Хмільницька міська територіальна громада стала переможцем конкурсного відбору.
Загальний бюджет проєкту – 2 710,610 тис.грн.

Співфінансування з місцевого бюджету – 228,400 тис.грн.

Грантові кошти – 2 482,21 тис.грн.

Термін реалізації проєкту – 2025 рік.

Очікуваний ефект від реалізації заходу
	Назва заходу
	Сума інвестиції, тис. грн.
	Сума інвестиції, тис.Євро
	Скорочення енергоспоживання, МВт*год рік
	Виробництво енергії з ВДЕ, МВт*год рік
	Скорочення викидів СО2, тонн

	Будівництво СЕС 93 кВт
	2 710,610
	54,760
	-
	111,6
	48


Метою проєкту є впровадження технологій відновлюваної енергетики для забезпечення сталого енергопостачання, зниження енергетичних витрат та скорочення викидів парникових газів. Проєкт передбачає використання  сонячних панелей з метою підвищення енергоефективності та енергетичної безпеки.
Реалізація проєкту допоможе у досягненні Глобальних цілей сталого розвитку: ціль №6 «Забезпечення наявності та сталого управління водними ресурсами та санітарією», ціль №7 «Забезпечення доступу всіх людей до прийнятних за ціною, надійних, сталих і сучасних джерел енергії», ціль №13 «Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками», ціль №15 «Захист і відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення та повернення назад процесу деградації земель і зупинення втрати біорізноманіття».
СЕС – альтернативне джерело енергії, що дозволить зменшити викиди СО2, а, отже, позитивно впливатиме на екологічне становище, що у свою чергу допоможе зберегти здоров’я жителів громади; використання сонячної електроенергії стримуватиме підняття тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, а, отже, жителі міста користуватимуться послугами за прийнятною ціною.
Основними споживачами води є побутові та промислові сектори. 
В результаті реалізації проекту побудована мережева сонячна електростанція (СЕС) на станції водопідготовки КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради,  на наземній конструкції загальною потужністю 93 кВт, для власного споживання. На об’єкті встановлено 170 сонячних панелей потужністю 550 Вт кожна, два мережевих інвертори, розумний лічильник для обмеження перетікань, реєстратор даних та інше обладнання. Фотомодулі розміщуються на трьох наземних конструкціях із орієнтацією на південь. Об`єкт відноситься до споживача першої категорії. На об’єкті передбачено АВР-0,4кВ.
КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради впроваджує альтернативні джерела електроенергії для ефективності роботи підприємства. Створюються умови для роботи підприємства на час аварійних чи планових відключень електроенергії.
Абоненти підприємства зацікавлені безперебійно і якісно отримувати послуги з водопостачання та водовідведення за стабільним тарифом.
2. «Капітальний ремонт системи опалення будівлі Ліцею №3 м.Хмільника Вінницької області за адресою: Україна, Вінницька область, м.Хмільник, вул. Некрасова, 3».
[image: image4.jpg]/%

\
NN /ﬂ/////?

////////V 2





Загальний бюджет проєкту – 1 233,625 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.
Термін реалізації проєкту – 2024 рік.

Очікуваний ефект від реалізації заходу

	Назва заходу
	Сума інвестиції, тис грн.
	Сума інвестиції, тис.Євро
	Скорочення енергоспоживання, МВт*год рік
	Виробництво енергії з ВДЕ, МВт*год рік
	Скорочення викидів СО2, тонн

	Капітальний ремонт системи опалення будівлі ліцею №3 м.Хмільника
	1 233,625
	24,922
	397,595
	-
	20,587


Ліцей №3 м.Хмільника засновано в 1869 році. Це було двокласне міське приходське училище. Зараз в ліцеї навчається 559 учнів. 
Школа забезпечує такі форми здобуття повної загальної середньої освіти: інституційна (денна) та індивідуальна (екстернат, сімейна, педагогічний патронаж).

Загальна площа ліцею складає 8000 м2 .

Проведено роботи з енергомодернізації будівлі: віконні та дверні блоки замінено на енергозберігаючі металопластикові конструкції. 
В ліцеї функціонувала змішана система опалення, яка включала газове та твердопаливне (котельня на твердому паливі). 
В результаті впровадження проєкту проведено капітальний ремонт системи опалення будівлі ліцею №3 м.Хмільника. Закуплено та встановлено 780 секцій опалювальних радіаторів. Також прокладено 634 м.п. трубопроводів.

У 2024–2025 роках ліцей №3 повністю відмовився від газового опалення та перейшов на систему опалення на твердому паливі, зокрема на дровах.
Споживання енергоресурсів ліцею №3:

2023 рік – 888,32 МВт.год/рік;
2024 рік – 803,229 МВт.год/рік;

2025 рік  – 490,725 МВт.год/рік.

Спостерігається зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.
Викиди СО2 від використання енергоресурсів ліцею №3:

2023 рік – 75,137 т СО2
2024 рік – 55,75 т СО2
2025 рік – 54,55 т СО2
Спостерігається зменшення викидів СО2 .

Заміна та встановлення опалювальних радіаторів та трубопроводів[image: image5.jpg]o —————




 
[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



3. «Капітальний ремонт системи теплопостачання із заміною твердопаливного котла та капітального ремонту димоходу твердопаливної котельні в Широкогребельському ліцеї Хмільницької міської ради за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с.Широка Гребля вул. Центральна,73А» 
Бюджет проєкту –  1 345,556 тис. грн. – кошти місцевого бюджету.
Термін реалізації проєкту – 2025 рік.

[image: image8.jpg]



Очікуваний ефект від реалізації заходу

	Назва заходу
	Сума інвестицій, тис грн.
	Сума інвестицій тис.Євро
	Скорочення енергоспоживання, МВт*год рік
	Виробництво енергії з ВДЕ, МВт*год рік
	Скорочення викидів СО2, тонн

	Капітальний ремонт системи тепло- постачання із заміною  твердо-паливного котла та капітального ремонту димоходу твердо-паливної котельні в Широкогребельськом ліцеї Хмільницької міської ради
	1 345,556
	27,183
	108,809
	-
	26,887


Широкогребельський ліцей знаходиться в Хмільницькій громаді, за адресою: с.Широка Гребля, вул.Центральна,73А.
Ліцей побудовано 1986 року. Рік останнього проведення капітального ремонту - 2021. Замінено віконні та дверні блоки на енергозберігаючі металопластикові конструкції.
Площа будівлі – 2830 м2
Опалення в ліцеї забезпечується твердопаливними котлами, для роботи яких використовують дрова та кам’яне вугілля. Котельня, розташована в окремому модульному приміщенні, повністю покриває потреби закладу в теплі. Газове опалення в ліцеї не використовується.
В ході реалізації проекту проведено капітальний ремонт системи теплопостачання ліцею, придбано та встановлено твердопаливний котел Ретра-3М, потужністю 200 кВт. Також проведено капітальний ремонт димохода твердопаливної котельні, висотою 12 м. 

Споживання енергоресурсів в Широкогребельському ліцеї:

2024 рік – 405,46 МВт.год/рік;

2025 рік – 296,651 МВт.год/рік.

Спостерігається зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Викиди СО2 від використання енергоресурсів в Широкогребельському ліцеї:

2024 рік – 60,785 т СО2
2025 рік  – 33,898 т СО2
Спостерігається зменшення викидів СО2 .

Встановлення твердопаливного котла Ретра-3М, потужністю 200 кВт[image: image9.jpg]



Капітальний ремонт димохода твердопаливної котельні, висотою 12 м[image: image10.jpg]w.h«utt!.ﬁhllw&"\?’ll 4N

I‘s: )

74“\

.\\.?

‘\





Додаток 1
Моніторинговий звіт

з впровадження Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату міста Хмільника до 2030 року
	№ з/п
	Назва проєкту/заходу
	Зміст заходу
	Статус реалізації (не розпочато/ в процесі виконання/ не виконано)
	Часові рамки
	Загальна вартість реалізації,

(тис. грн)
	Використане

фінансування,

(тис. грн)

	Очікувані результати
	

	
	
	
	
	
	
	
	Очікувана економія енергії, МВт-год/рік
	Виробництво відновлювальної енергії,  МВт-год/рік
	Скорочення викидів СО2 (т/рік)
	Виробництво відновлювальної енергії,  
МВт-год/рік

	
	
	
	
	Дата початку
	Дата завершення
	
	
	
	
	
	

	
	1. Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти
	
	
	
	234 850,52
	93 206,974
	10 501,28
	2 293,44
	3 952,41
	111,6

	
	1.1 Муніципальні будівлі
	
	
	
	164 634,00
	50 064,733
	10 369,73
	2 293,44
	3 832,44
	0,00

	1.1.
	Запровадження системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях
	Удосконалення системи енергоменеджменту, встановлення лімітів споживання ПЕР, закупівля програмного забезпечення, щоденний моніторинг енергоспоживання, навчання персоналу
	в процесі виконання
	2018
	2025
	940,00
	180,00
	1 378,22
	0,00
	578,46
	0,00

	1.1.1
	Запровадження та удосконалення системи енергоменеджмету та  енергомоніторингу, проведення енергетичних аудитів будівель бюджетної сфери
	
	2018
	2025
	
	180,00
	
	
	
	0,00

	1.2.
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ДНЗ)
	Реконструкція системи освітлення, заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги,  відновлення термоізоляції труб опалення
	в процесі виконання
	2014
	2025
	39 200,00
	29 110,00
	2 272,45 
	0,00
	729,09
	0,00

	1.2.1.
	Підвищення енергоефективності ДНЗ, реконструкція будівель з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасадів та горищного перекриття, заміна віконних та дверних блоків
	
	2014
	2025
	
	29 110,00
	
	
	
	0,00

	1.3.
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ДНЗ)
	Реконструкція системи опалення, перехід на твердопаливні котли
	в процесі виконання
	2014
	2025
	5 850,00
	995,50
	477,80
	1 911,20
	482,58
	0,00

	1.3.1
	Реконструкція котелень ДНЗ

	
	2014
	2025
	
	995,50
	
	
	
	0,00

	1.4.
	Використання відновлювальних джерел енергії в бюджетних будівлях (ДНЗ)
	Впровадження системи ГВП з сонячними колекторами, використання теплових насосів
	в процесі виконання
	2022
	
	2 460,00
	0,00
	0,00
	382,24
	152,90
	0,00

	1.5.
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ЗОШ)
	Реконструкція системи освітлення, заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги,  відновлення термоізоляції труб опалення
	в процесі виконання
	2014
	2025
	54 880,00
	7 826,335
	3 181,43
	0,00
	1020,73
	0,00

	1.5.1.
	Підвищення енергоефективності ЗОШ, реконструкція будівель з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасадів та горищного перекриття, заміна віконних та дверних блоків, реконструкція систем опалення, заміна котлів,  заміна ламп, світильників
	
	2014
	2025
	
	7 826,335
	
	
	
	0,00

	1.6.
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери (ОЗ)
	Реконструкція системи освітлення, заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги,  відновлення термоізоляції труб опалення
	в процесі виконання
	2023
	
	17 400,00
	2 960,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	1 150,98
	0,00
	460,39
	0,00

	1.7.
	Підвищення енергоефективності в будівлях бюджетної сфери ( інші бюджетні установи)
	Реконструкція системи освітлення, заміна вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін, ізоляція горища та підлоги,  відновлення термоізоляції труб опалення
	в процесі виконання
	2014
	2025
	43 904,00
	8 992,898
	1 908,86
	0,00
	408,29
	0,00

	1.7.1.
	Підвищення енергоефективності в інших бюджетних установах, реконструкція будівель з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасадів та горищного перекриття, заміна віконних та дверних блоків, реконструкція котелень, заміна ламп, світильників
	
	2014
	2025
	
	8 992,898
	
	
	
	0,00

	
	1.2 Муніципальне обладнання/об'єкти
	
	
	
	70 216,52
	43 142,241
	131,55
	0,00
	119,97
	111,6

	1.2.1.
	Використання енергоефективного обладнання
	Заміна існуючого енергообладнання на енергозберігаюче на водопровідних насосних станціях, підвищувальних насосних станціях, водозабору; встановлення сонячних електростанцій 
	в процесі виконання
	2015
	2025
	2 036,00
	12 038,95
	29,76
	0,00
	75,14
	111,6

	1.2.1.1
	Будівництво напірного колектора, використання енергоефективного обладнання
	
	2015
	2025
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	9 328,34
	
	
	
	0,00

	1.2.1.2.
	Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 93 кВт на станції водопідготовки КП «Хмільникводоканал» Хмільницької міської ради за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, Хмільницька міська територіальна громада (за межами населеного пункту)
	завершено
	2024
	2025
	
	2 710,61
	
	
	48,0
	111,6

	1.2.2
	Використання енергоефективного обладнання
	Заміна існуючого енергообладнання на енергозберігаюче на каналізаційних  насосних станціях, каналізаційних очисних спорудах
	в процесі виконання
	2019
	2025
	25 600,00
	7 250,439
	69,43
	0,00
	15,32
	0,00

	1.2.2.1
	Встановлення частотних перетворювачів ВНС, КНС;  встановлення комплектуючих пристроїв реактивної енергії КНС,  очистних спорудах каналізації
	
	2019
	2025
	
	7 250,439
	
	
	
	0,00

	1.2.3
	Зменшення непродуктивних втрат
	Реконструкція водопровідних мереж 
	в процесі виконання
	2018
	2025
	42 580,00
	23 831,702
	29,76
	0,00
	27,14
	0,00

	1.2.3.1
	Реконструкція водопровідних мереж
	
	2018
	2025
	
	23 831,702
	
	
	
	0,00

	1.2.4
	Використання енергоефективного освітлення виробничих приміщень
	Переведення  освітлення на енергозберігаючі лампи
	в процесі виконання
	2019
	2025
	0,52
	21,15
	2,60
	0,00
	2,37
	0,00

	1.2.4.1
	Заміна люмінесцентних ламп та ламп розжарювання  на світлодіодні, LED –лампи 
	
	2019
	2025
	
	21,15
	
	
	
	0,00

	
	2. Житлові будівлі
	
	
	
	320  919,30
	302 260,80
	63 194,78
	0,00
	13 727,81
	0,00

	2.1
	Просвітницькі кампанії з інформування мешканців щодо енергозберігаючих заходів та маловартісні заходи
	Встановлення лічильників обліку, інформаційні кампанії, впровадження маловитратних заходів
	в процесі виконання
	2019
	2025
	309,20
	110,8
	1 633,68
	0,00
	653,47
	0,00

	2.1.1
	Вставновлення дотяжок на двері, утеплення вхідної групи, регулювання приладів тощо
	
	2019
	2025
	
	110,8
	
	
	
	0,00

	2.2
	Стимулювання мешканців до використання у домогосподарствах енергоощадних пристроїв освітлення та побутової техніки
	Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі на сходових клітках та у власних оселях мешканців будинків
	в процесі виконання
	2019
	2025
	260,10
	4 150,00
	900,00
	0,00
	820,8
	0,00

	2.2.1
	Встановлення енергозберігаючих приладів освітлення, датчиків руху на вмикання та вимикання світла, використання побутової техніки вищого класу енергоефективності
	
	2019
	2025
	
	4 150,00
	
	
	
	0,00

	2.3
	Впровадження енергозберігаючих заходів в житлових будівлях
	Утеплення фасадів житлових будинків,  заміна вікон на енергоефективні, впровадження приладів обліку, заміна внутрішньобудинкових мереж опалення (в т.ч. теплоізоляція труб)

 
	в процесі виконання
	2019
	2025
	128 000,00
	295 500,00
	26 960,49
	0,00
	5 446,02
	0,00

	2.3.1


	Проведення  термомодернізації  житлових будинків
	
	2019
	2025
	
	295 500,00
	
	
	
	0,00

	2.4
	Комплексна термомодернізація пілотних житлових будинків (ОСББ)
	Утеплення фасаду, даху, цоколю, заміна вікон та дверей, встановлення ІТП, промивка, гідравлічне балансування системи, заміна вікон на сходових клітках,  відновлення теплової ізоляції трубопроводів, ремонт покрівель, заходи з санації інженерних мереж
	не розпочато
	2022
	2025
	192 350,00
	2 500,00
	33 700,61
	0,00
	6 807,52
	0,00

	
	3. Муніципальне громадське освітлення
	
	
	
	12 577,50
	8 512,638
	67,04
	0,00
	61,14
	0,00

	3.1
	Реконструкція зовнішнього освітлення
	Заміна ліхтарів на світлодіодні ліхтарі, LED-лампи, встановлення апаратури регулювання включення-виключення
	в процесі виконання
	2017
	2025
	12 577,50
	8 512,638
	67,04
	0,00
	61,14
	0,00

	3.1.1
	Заміна ламп розжарювання на лампи економного споживання -світлодіодні ліхтарі, LED-лампи , заміна застарілих кабельних мереж зовнішнього освітлення, будівництво ліній зовнішнього освітлення
	
	2017
	2025
	
	8 512,638
	
	
	
	0,00

	
	4. Транспорт
	
	
	
	50 960,00
	39 320,00
	16 514,74
	5 510,28
	5 120,90
	0,00

	4.1
	Використання велотранспорту
	Формування веломережі, розвиток велопарковок, заохочення до здорового способу життя
	в процесі виконання
	2018
	2025
	5 400,00
	650,00
	2 739,05
	0,00
	621,76
	0,27

	4.1.1.
	Встановлення велопарковок
	
	2018
	2025
	
	650,00
	
	
	
	0,27

	4.2
	Використання гібридних автомобілів та електромобілів
	Перехід транспорту комунальних підприємств та автопарку бюджетних установ на гібридні автомобілі  та електромобілі
	не розпочато
	2022
	
	7 000,00
	0,00
	0,00
	5 510,28
	1 372,06
	0,00

	4.3
	Технічне переоснащення парку  пасажирського та комунального транспорту
	Закупівля нових більш ефективних транспортних засобів, переведення транспорту на зріджений газ
	в процесі виконання
	2014
	2025
	38 560,00
	38 670,00
	13 775,69
	0,00
	3 127,08
	0,00

	4.3.1
	Переведення транспорту на використання газових установок, оновлення парку приватних машин, що відповідають екологічним нормам
	
	2014
	2025
	
	38 670,00
	
	
	
	0,00

	
	5. Третинний сектор (малий та середній бізнес, сфера обслуговування)
	
	
	
	212 385,98
	87 750,00
	18 031,40
	2 150,00
	7 886,74
	876,00

	5.1
	Запровадження енергоефективного освітлення
	Заміна електричних ламп на енергозберігаючі та встановлення автоматичних систем керування освітленням у будівлях третинного сектору
	в процесі виконання
	2018
	2025
	267,53
	350,0
	1 337,63
	0,00
	1 219,91
	0,00

	5.2
	Використання енергоефективного технологічного обладнання
	Заміна наявного технологічного обладнання на більш енергоефективне
	в процесі виконання
	2016
	2025
	62 921,88
	31 500,00
	1 498,14
	0,00
	1 366,30
	0,00

	5.2.1
	Заміна старого потужного енергообладнання на сучасне енергоефективне
	
	2016
	2025
	
	31 500,00
	
	
	
	0,00

	5.3
	Використання поновлювальних джерел енергії
	Впровадження сонячних панелей, використання теплових насосів
	в процесі виконання
	2022
	2025
	48 160,00
	18 200,0
	
	 2 150,00
	1 960,80
	876,0

	5.4.
	Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору
	Заходи, спрямовані на економію енергії шляхом погодного регулювання, з налагодженням гідравлічного та теплового режиму внутрішньо-будинкових систем опалення та усунення теплових втрат у неопалювальних приміщеннях
	не розпочато
	2020
	2025
	88 177,37
	0,00
	7 348,11
	
	1 484,32
	0,00

	5.5.
	Впровадження енергозберігаючих заходів в будівлях третинного сектору
	Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій в будинках третинного сектору
	в процесі виконання
	2019
	2025
	12 859,20
	37 700,00
	9 185,14
	0,00
	1 855,40
	0,00

	5.5.1.
	Утеплення зовнішніх стін, заміна віконних конструкцій, дверей, котлів в будинках третинного сектору
	в процесі виконання
	2019
	2025
	
	37 700,00
	
	
	
	0,00

	
	6. Заходи з адаптації до  кліматичних змін
	
	
	
	169 870,0
	31 186,933
	
	
	
	0,00

	6.1.
	Охорона та раціональне використання водних ресурсів        Очистка від мулових наносів річки Південний Буг в межах міста Хмільника
	не розпочато
	2019
	2025
	100 000,0
	-
	
	
	
	0,00

	6.2.
	Реконструкція системи водопостачання та водовідведення
	в процесі виконання
	2019
	2025
	48 000,0
	11 773,585
	
	
	
	0,00

	6.3.
	Будівництво та облаштування зон масового відпочинку
	не розпочато
	2019
	2025
	1200,0
	-
	
	
	
	0,00

	6.4.
	Відновлення біорізноманіття алей міста Хмільника
	в процесі виконання
	2019
	2025
	1500,0
	5 953,194
	
	
	
	0,00

	6.5.
	Впровадження системи сортування ТПВ на сміттєсортувальній лінії
	в процесі виконання
	2019
	2025
	1000,0
	5 711,814
	
	
	
	0,00

	6.6.
	Придбання техніки для збору і транспортування ТПВ
	в процесі виконання
	2019
	2025
	8500,0
	7 678,34
	
	
	
	0,00

	6.7.
	Відновлення біорізноманіття лугопарку «Старе русло»
	не розпочато
	2019
	2025
	5500,0
	-
	
	
	
	0,00

	6.8.
	Створення нових паркових зон, будівництво скверів
	не розпочато
	2019
	2025
	3000,0
	-
	
	
	
	0,00

	6.9.
	Озеленення місць видалення відходів в м.Хмільнику
	не розпочато
	2019
	2025
	1000,0
	-
	
	
	
	0,00

	6.10.
	Проведення Днів сталої енергії та інших екологічних заходів
	в процесі виконання
	2019
	2025
	70,0
	45,0
	
	
	
	0,00

	6.11.
	Висвітлення інформації про стан довкілля та популяризація екологічних цінностей, проведення планомірної, комплексної просвітницької діяльності з питань екологічної безпеки, захисту довкілля та сталого розвитку
	в процесі виконання
	2019
	2025
	100,0
	25,0
	
	
	
	0,00

	
	Всього:
	
	
	
	1 001 563,3
	562 237,345
	108 309,24
	9 953,71
	30 749,01
	987,6


Секретар міської ради                                                              Павло КРЕПКИЙ
