Щорічний (проміжний) звіт

про хід виконання Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки за 2025 рік

І. Основні дані:

Мета Програми: Створення необхідних умов для задоволення якісних освітніх потреб населення, інноваційного розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, яка забезпечить формування конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості, формування позитивного іміджу освітньої галузі.


Дата прийняття: Затверджена рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання №624 від 21.07.2021р.

Розробник  Програми: Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької  міської ради.

Відповідальний виконавець Програми: Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради.

Терміни  реалізації   Програми: 2022 - 2026 роки.

  ІІ. Виконання завдань та заходів:
	Захід
	Відповідальний виконавець, 

термін 

виконання
	Планові обсяги фінансування (тис.грн)
	Фактичні обсяги фінансування (тис.грн)

	
	
	Всього:
	в тому числі
	Всього:
	в тому числі

	
	
	
	Бюджет Хмільницької міської  територіальної громади
	інші джерела
	
	Місцевий 

бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади


	інші джерела

	3.1.Організування харчування дітей у ЗДО, безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах, класах, дітей з інвалідністю у  ЗДО, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів у ЗДО та ЗЗСО, дітей із сімей які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям у ЗДО, дітей, з числа осіб, визначених статтями 10 і 101 Закону України «Про статус ветеранів війни. гарантії їх соціального захисту»  у ЗЗСО та ЗДО, учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів, сім’ї, яких перебувають у складних матеріальних умовах


	Управління

 освіти, молоді та спорту Хмільницької  міської ради,

ЗЗСО, ЗДО


	13000,0
	8000,0
	5000,0
	7896,30
	5897,73
	1998,60

	3.2.Організування харчування учнів початкових  класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


	9000,0
	9000,0
	0
	7372,736
	7372,736
	

	4.1.Забезпечення функціонування пришкільних  таборів  літнього відпочинку на базі ЗЗСО 
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО
	500,0


	500,0


	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	4.2. Проведення новорічних ранків із врученням подарунків дітям ЗДО та учням 1-4 класів ЗЗСО 
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО, ЗЗСО
	450,0
	450,0
	
	441,966
	441,966
	

	4.3. Проведення святкових лінійок у ЗЗСО до Дня знань із врученням подарунків першокласникам
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


	30,0
	30,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	4.6.Забезпечити участь учнів ЗЗСО  у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл»(Джура)
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО
	30,0
	30,0
	
	15,028
	15,028
	

	4.7. Проведення спортивних змагань з допризовної підготовки серед учнів ЗЗСО

	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО
	6,0
	6,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	4.8.Участь в обласній спартакіаді допризовної молоді

	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради , ЗЗСО
	6,0
	6,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	4.10. Участь в обласній  Гімназіаді серед учнів закладів загальної середньої освіти
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО
	35,0
	35,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	4.14. Придбання спортивних нагород: (кубків, медалів, грамот, подяк).
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
	20,0
	20,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	4.15. Придбання подарунків та сувенірної продукції
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
	16,0
	16,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	4.16. Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради


	30,0
	30,0


	
	19,910
	19,910
	

	4.17.Вручення планшетів першокласникам до Дня знань
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО
	4000,0
	4000,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	4.18. Проведення медичних оглядів працівників закладів освіти
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  ЗДО, ЗЗСО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


	900,0
	900,0
	
	349,85
	349,85
	

	4.19.

Забезпечення матеріального стимулювання керівників та педагогічних працівників закладів та установ освіти Хмільницької міської ради шляхом виплати стимулюючих надбавок (за складність, напруженість у роботі), преміювання відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
	5000,0
	5000,0
	
	2969,346
	2969,346
	

	4.20.

Забезпечення діяльності Комунальної установи «Центр фінансово- господарського  обслуговування т установ та закладів освіти» Хмільницької міської ради


	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради
	8000,0
	8000,0
	
	7775,792
	7775,792
	

	5.1.Придбання м’якого інвентарю для  ЗДО 


	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО
	500,0
	500,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	5.2. Придбання меблів для ЗДО, ЗЗСО, ЦДЮТ, КУ «ЦПРПП ХМР»,  Управління освіти. молоді та спорту Хмільницької міської ради, КУ «ІРЦ» Хмільницької міської ради, ДЮСШ

	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЗДО, ЦДЮТ  КУ «ЦПРПП ХМР», ДЮСШ
	800,0
	800,0
	
	383,456
	383,456
	

	5.3.Придбання шкільних   дошок для        ЗЗСО 
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО
	50,0
	50,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	 5.4. Придбання технологічного обладнання для харчоблоків  ЗЗСО, ЗДО
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЗДО


	500,0
	500,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	5.5. Придбання  обладнання для котелень ЗЗСО, ЗДО
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЗДО
	200,0
	200,0
	
	145,5
	145,5
	

	5.6.Придбання спортивного інвентарю та обладнання для спортивних залів ЗЗСО 
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО
	50,0
	50,0
	
	35,244
	35,244
	

	5.7.Придбання сценічних костюмів та форм для  ЗЗСО
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО
	20,0
	20,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	5.8.Придбання  інструментів  та обладнання для шкільних майстерень
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО
	30,0
	30,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	5.9.Придбання господарського інвентарю для закладів освіти
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, заклади освіти
	40,0
	40,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	5.12.Реконструкція ліцею з добудовою харчоблоку в Великомитницькому ліцеї Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька область, Хмільницький район,      с. Великий Митник,  вул. Гагаріна, 1 з виготовленням, коригуванням ПКД, проведенням її експертизи, виготовленням енергетичного  сертифіката, технічного обстеження стану будівельних конструкцій, інженерно-геодезичні  вишукування, геологічне вишукування
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,

Великомитницький ліцей Хмільницької міської ради
	200,0
	200,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	5.10. Придбання шкільних автобусів 
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради 
	2000,0
	2000,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	5.28.Капітальний ремонт огорожі навколо території КЗ                   « Лозівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» по вул. Дачна,5, в с. Лозова Хмільницького району Вінницької області з виготовленням ПКД  та проведенням її експертизи


	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,           КЗ  «Лозівський ЗЗСО І-ІІІ ст.»
	60,0
	60,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	5.55. Облаштування Класу безпеки у Ліцеї №4 м. Хмільника Вінницької області
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,

Ліцей №4 м. Хмільника Вінницької області
	150,0
	150,0
	
	122,250
	122,250
	

	5.59.Співфінансування на придбання шкільного автобуса
	 Фінансове управління Хмільницької міської ради, Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,
	1321,0
	1321,0
	
	1321,0
	1321,0
	

	5.61.Закупівля засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому                         (адаптаційному) циклі середньої освіти (5-6 класи) за очною, поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО
	110,0
	110,0
	
	63,675
	63,675
	

	5.66. Закупівля  напівм’яких пасажирських  сидінь з ременями безпеки та з підлокітниками  для шкільного автобуса у Сьомацький ліцей  Хмільницької міської ради
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,

Сьомацький ліцей  Хмільницької міської ради
	90,0
	90,0
	
	Не фінансувалося
	Не фінансувалося
	

	5.69.Закупівля засобів навчання та обладнання , комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів  загальної середньої освіти

комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до  Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі  середньої освіти(базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО
	2300,0
	2300,0
	
	2243,230
	2243,230
	

	5.70.Капітальний ремонт димоходу твердопаливної котельні в  Широкогребельському ліцеї Хмільницької місьокї ради за адресою: Вінницька область , Хмільницький район, с. Широка Гребля, вул. Центральна, 73А з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, Широкогребельський ліцей Хмільницької міської ради
	460,0
	460,0
	
	369,892
	369,892
	

	5.71.Створення сучасного освітнього простору              (в т. ч. субвенція з державного бюджету)
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, Ліцей №3 м. Хмільника
	2500,0
	2500,0
	
	2436,735
	2436,735
	

	5.72. Капітальний ремонт системи опалення із заміною твердопаливних котлів в Березнянському ліцеї Хмільницької міської ради за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, с. Березна, вул. І.Богуна, 3-А з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи
	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, Березнянський ліцей Хмільницької міської ради
	1500,0
	1500,0
	
	1439,848
	1439,848
	

	6.2.Організування та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням  ЗЗСО, вихованцям ЦДЮТ


	Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЦДЮТ
	150,0
	150,0
	
	97,9
	97,9
	


ІІІ. Оцінка ефективності виконання.

Результативні показники Програми
	№ з/п
	Назва показника
	Одиниця виміру
	2025

	1
	2
	3
	6

	Показники продукту

	1.
	Діти, яким організовано безкоштовне харчування
	Чол.
	1433

	3
	Подарунки, які вручено    дітям ЗДО та учням 1-х класів  ЗЗСО  
	кількість
	2380

	8
	Грошові премії, які вручено обдарованим учням ЗЗСО та вихованцям ЦДЮТ
	кількість
	91

	9
	Одноразова допомога, яка виплачена дітям, дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18- річного віку
	кількість
	11

	12
	Облаштування Класу безпеки
	кількість
	1

	16
	Кількість об’єктів у яких проведено капітальний ремонт  димоходу твердопаливної котельні
	кількість
	1

	17
	Кількість об’єктів у яких проведено капітальний ремонт  системи опалення
	кількість
	1

	Показники   ефективності

	1.
	Середня вартість обіду :

у ЗЗСО
	грн
	50

	
	у ЗДО
	грн
	80

	3.
	Середня вартість подарунка  дітям ЗДО та учням 1-х класів  ЗЗСО  
	грн
	186

	8
	Середня вартість однієї грошової премії
	грн
	1076

	9 
	Середня вартість однієї грошової  допомоги
	грн
	1810

	12
	Середня вартість облаштованого Класу безпеки
	грн
	122250

	16
	Середня вартість капітального ремонту  димоходу твердопаливної котельні
	грн
	369892

	17
	Середня вартість капітального ремонту  системи опалення
	грн
	1439848

	Показники  якості

	1.
	Забезпеченість одноразовим безкоштовним харчуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей з інвалідністю, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, учнів 1-4 класів   ЗЗСО, учнів 5-11 класів, сім’ї, яких перебувають у складних матеріальних умовах
	%
	100

	3.
	Збільшення кількості вручених подарунків
	кількість
	2380

	8
	Збільшення кількості  вручених грошових премій
	кількість 
	91

	11.
	Забезпеченість котелень ЗДО,ЗЗСО обладнанням
	%
	75 

	14.
	Забезпечення ЗЗСО спортивним інвентарем та обладнанням
	%
	65

	19 
	Збільшення кількості виплачених грошових допомог
	кількість
	11

	22
	Збільшення кількості облаштованих Класів безпеки
	кількість
	1

	24
	Забезпеченість медичних оглядів працівників закладів освіти
	%
	100

	27
	Збільшення кількості  відремонтованих димоходів твердопаливної котельні
	кількість
	1

	28
	Збільшення кількості відремонтованих систем опалення
	кількість
	1

	      29
	Збільшення охоплення працівників виплатою стимулюючих надбавок та преміювання
	%
	90


ІV. Пропозиції щодо забезпечення  подальшого виконання Програми

 У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного  стану із 24 лютого 2022 року, були скорочені бюджетні видатки на заходи Управління освіти, молоді та спорту  Хмільницької міської ради в 2025 році. Військовий стан унеможливлює виконання усіх планових показників та заходів Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки .

Відповідальний виконавець Програми                                                                                        

Начальник Управління освіти, молоді та спорту

Хмільницької міської ради                                                                  Віталій ОЛІХ

