Інформація
до рішення «Про виконання Програми управління комунальною власністю  Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами)»
Заключний звіт про хід виконання 
  Програми управління комунальною власністю Хмільницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами) (надалі - Програма)
І. Основні дані


Програма затверджена рішенням 81 сесії міської ради 7 скликання від 18.09.2020 року №2833 (зі змінами).

Відповідальним виконавцем Програми Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради.

Метою Програми є забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна, поповнення бюджету Хмільницької міської територіальної громади за рахунок приватизації (відчуження) та оренди об’єктів комунальної власності.

Строк виконання Програми – 2021-2025 роки.

ІІ. Виконання завдань та заходів.
	Захід 
	Відповідальний виконавець, термін виконання
	Планові обсяги фінансування (тис.грн.)
	Фактичні обсяги фінансування (тис.грн.)

	
	
	всього
	в тому числі
	всього
	в тому числі

	
	
	
	місцевий бюджет
	інші дже

рела
	
	місцевий бюджет
	інші дже рела

	1.1.2 Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності 
	Управління житлово-комунального господарст
ва та кому-нальної власності Хмільницької міської ради
	110,0
	100,0
	10,0
	59,7
	59,7
	-

	1.1.3 Проведення  технічної інвентариза

ції безхазяйного нерухомого майна
	Управління житлово-комунального господарст
ва та кому-нальної власності Хмільницької міської ради
	10,0
	10,0
	-
	9,8
	9,8
	-

	1.2.1.Проведення  оцінки майна та рецензування звітів
	Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради, балансоутримувачі майна
	160,0
	150,0
	10,0
	128,5
	128,5
	-

	1.3.21. Придбання зі встановленням енергозберігаючих металопластикових віконних конструкцій в приміщенні, що знаходиться по проспекту Свободи,13, приміщення 1005, м. Хмільник 

	УПСЗН,  Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради
	93,0
	93,0
	-
	93,0
	-
	93,0

	1.3.27.Придбання з доставкою та встановленням підйомника для доступу осіб з інвалідністю до приміщення за адресою: вул. Чорновола В’ячеслава ,64 м. Хмільник
	Управління праці та соціального захисту населення 
Хмільницької міської ради,  КУ «Ветеранський простір» Хмільницької міської ради
	60,0
	60,0
	-
	49,0
	49,0
	-

	1.3.28. Придбання газонокосарки в Соколівський старостинський округ

	Виконком міської ради
	43,0
	43,0
	-
	-
	-
	-

	1.4.12. Придбання основних засобів
	КП«Хмільник

комунсервіс»
	10737,0
	10737,0
	-
	10737,0
	10737,0
	-

	
	КП «Хмільникводоканал»
	1530,0
	1530,0
	-
	1530,0
	1530,0
	-

	2.1.1. Виготовлення проектно-кошторисної документації та її експер тиза на реконструкцію, капітальний ремонт комунального майна 
	Управління житлово-комунального господарст
ва та кому-нальної власності Хмільницької міської ради
	10,0
	10,0
	-
	-
	-
	-

	2.1.5. Реконструкція будівлі по вул. Шляхова в с. Кожухів Хмільницького району Вінницької області
( з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) 

	УПСЗН Хмільницької міської ради,  Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради
	500,0
	500,0
	-
	-
	-
	-

	2.1.6. Реконструкція газових мереж, заміна газового котла в адмінбудинку по вул. Першотравнева,80А в с.Широка Гребля Хмільницького району Вінницької області         (з виготовленням ПКД)
	Виконком міської ради
	100,0
	100,0
	-
	52,056
	52,056
	-

	2.1.7. Реконструкція газових мереж, заміна газового котла в адмінбудинку по вул. Івана Богуна, 1А в с.Березна  Хмільницького району Вінницької області         (з виготовленням ПКД)
	Виконком міської ради
	100,0
	100,0
	-
	52,056
	52,056
	-

	2.1.8. Поточний ремонт приміщення, що знаходиться по проспекту Свободи,13, приміщення 1005, м.Хмільник 
	УПСЗН,  Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради
	1490,0
	1490,0
	-
	1335,230
	1335,230
	-

	2.1.10. Реконструкція системи газопостачання опалювального пункту 
Хмільницької міської ради по вул.Столярчу ка,10  з виготовленням проектно-кошторисної документації,технічних умов та проведенням експертизи
	Виконком міської ради
	100,0
	100,0
	-
	3,119
	3,119
	-

	2.1.11. Газифікація адміністративної будівлі по вул. Грушевського,42, с. Соколова (з виготовленням проектно-кошторисної документації)
	Виконком міської ради
	300,0
	300,0
	-
	-
	-
	-

	2.1.12 Капітальний ремонт санвузлів будівлі Хмільни цької міської ради, за адресою: Україна, Вінницька обл., м.Хмільник, вул.Столярчука,10 (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи) 
	Виконком міської ради
	2000,0
	2000,0
	-
	85,440
	85,440
	-

	2.1.13. Капітальний ремонт (заміна  віконних блоків)  будівлі Хмільницької міської ради за адресою: Україна, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Столярчука,10  (з виготовленнями ПКД, проведенням експертизи)
	Виконком міської ради
	2960,0
	2960,0
	-
	2776,694
	2776,694
	-

	2.1.14. Поточний ремонт орендованого приміщення, облаштування санвузла для осіб з інвалідністю, що знаходиться за адресою: вул. Чорновола В’ячеслава,64, м.Хмільник 

	Управління праці та соціального захисту населення 
Хмільницької міської ради,  КУ «Ветеранський простір» Хмільницької міської ради
	350,0
	350,0
	-
	258,754
	258,754
	-

	2.1.15. Реконструкція електричних мереж для приєднання нежитлової будівлі Комунального закладу «Будинок культури» Хмільницької міської ради, що знаходиться за адресою: проспект Свободи,5 в м.Хмільник Хмільниць кого району, Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)
	Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради, КЗ «Будинок культури»
	40,0
	40,0
	-
	-
	-
	-

	2.1.16. Реконструкція покрівлі нежитлової будівлі  по вул. Гагаріна, 114-А
в с .Соколова Хмільницького району Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням експертизи)
	Відділ культури і туризму Хмільницької міської ради, КЗ «Будинок культури»
	80,0
	80,0
	-
	-
	-
	-

	Разом :
	
	20773,0
	20753,0
	20,0
	17170,349
	17077,349
	93,0


ІІІ. Оцінка ефективності виконання.

Виконання заходів Програми, що сприяли поліпшенню та збереженню комунального майна, його ефективному використанню  дало змогу  досягнути   таких результатів:

	Показники очікуваних результатів
	Одиниця виміру
	2025 рік

	Кількість відчужених, проданих об’єктів комунальної власності
	об’єкт 
	3

	Сума коштів, яка надійшла до бюджету Хмільницької міської територіальної громади від продажу комунального майна 
	грн.
	2 439 261


ІV. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми

Виконання заходів Програми здійснювалося за наявності достатнього фінансового ресурсу бюджету Хмільницької міської територіальної громади. 

В.о. начальника Управління 



Олександр ШМАЛЬ
