Звіт

про хід виконання 

 Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки
 за 2025 рік
І. Основні дані:

Мета Програми:
- сприяння розвитку місцевого самоврядування, створення належних умов для роботи міської ради, її виконавчих органів шляхом належного фінансового забезпечення; 

- підвищення активності членів територіальної громади у вирішення питань місцевого значення та  залучення представників місцевої громадськості до процесів підготовки, реалізації та контролю за діяльністю міської ради та її виконавчих органів;

- забезпечення доступності інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування для широких кіл громадськості та налагодження системності, об’єктивності та оперативності щодо оприлюднення інформації;

- налагодження конструктивної та на засадах партнерства співпраці із засобами масової інформації, що ґрунтується на чіткому розумінні спільних суспільних завдань і своєї мобілізуючої ролі у процесах розвитку міської громади; 
- впровадження та вдосконалення системи управління якістю відповідно до вимог ISO 9001 у системі виконавчих органів міської ради;

- формуванню та подальша підтримка  позитивного іміджу міста-курорту Хмільник в Україні та за кордоном, як довершеної оздоровчо – лікувальної, туристичної, інвестиційно-привабливої території шляхом поглиблення існуючого та започаткування нового співробітництва з українськими та іноземними органами місцевого самоврядування та громадськими об’єднаннями.

Дата прийняття:
Рішення 60 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2024р. № 2639
Виконавець: 
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради

Строк виконання: 
2025 рік
ІІ. Виконання завдань та заходів:

	Захід
	Відповідальний виконавець, термін виконання
	Планові обсяги

фінансування (тис.грн)
	Фактичні обсяги 

фінансування  (тис.грн)
	

	
	
	
Всього:
	в тому числі: 
	Всього:


	в тому  
	числі:

	
	
	
	міський бюджет
	інші джерела
	
	міський бюджет
	інші джерела

	1.1. Активна участь Хмільницької міської територіальної громади в діяльності Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»
	Виконавчі органи Хмільницької міської ради
	45,0
	45,0
	-
	38,2
	38,2
	-

	1.2. Активна участь Хмільницької міської територіальної громади   в діяльності добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування – асоціації «Енергоефективні міста України»
	Виконавчі органи Хмільницької міської ради
	16,0
	16,0
	-
	16,0
	16,0
	-

	1.3. Активна участь Хмільницької міської територіальної громади в діяльності Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування
	Виконавчі органи Хмільницької  міської ради
	25,0
	25,0
	-
	25,0
	25,0
	-

	2.1. Облаштування архівосховища для документів Хмільницької міської територіальної громади
	Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради
	100,0
	100,0
	-
	0
	0
	-

	2.2.1. Справляння судового збору

2.2.2. Послуги адвокатів для представництва інтересів міської ради та виконкому в судах

	Виконавчі органи Хмільницької міської ради
	150,0

200,0

	150,0

200,0

	-

-


	  138,241
  0

	138,241
0
   
	-

-



	2.2.3. Забезпечення виконання рішень суду, а також сплати судового збору, виконавчого збору, витрат і штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до норм Закону України «Про виконавче провадження»
	Управління освіти, молоді та спорту міської ради
	0
	0
	
	0
	0
	-

	2.2.3.1. Забезпечення виконання рішення Господарського суду Вінницької області від 11.09.2025 року по справі №902/833/25
	Управління освіти, молоді та спорту міської ради, Ліцей №1 м.Хмільника Вінницької області
	52,1
	52,1
	-
	52,053
	52,053
	-

	2.2.4. Послуги адвокатів для представництва інтересів Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради в судах
	Управління освіти, молоді та спорту міської ради
	20,0
	20,0
	-
	0
	0
	-

	2.2.5.  Забезпечення виконання рішень суду, а також сплати судового збору, виконавчого збору, витрат і штрафів, накладених державним виконавцем відповідно до норм Закону України «Про виконавче провадження»
	Управління праці та соціального захисту населення міської ради
	1,00
	1,00
	-
	0
	0
	-

	2.2.6. Забезпечення виконання рішення Літинського районного суду Вінницької області від  19.01.2025 року, справа № 149/1958/20
	Виконавчі органи міської ради
	14,39
	14,39
	-
	14,39
	14,39
	-

	2.2.7. Забезпечення виконання рішення Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області від 12.12.2024 року по справі №149/2031/24
	Виконавчі органи міської ради
	3,28
	3,28
	-
	3,28
	3,28
	-

	2. 3. Впровадження і розвиток сучасних інформаційних технологій, 

в т.ч. в Центрі надання адміністративних послуг Хмільницької міської ради:
 2.3.1. Річна підтримка системи керування чергою
2.3.2 . Супровід та технічна підтримка програмного забезпечення Центру надання адміністративних послуг Хмільницької міської ради
2.3.3. Встановлення та налаштування модуля шерінгу документів програмного забезпечення управління «Центр надання адміністративних послуг» Хмільницької міської ради, внесення змін до бази даних

2.3.4.  Встановлення та налаштування модуля зчитування даних з idCard програмного забезпечення управління «Центр надання адміністративних послуг» Хмільницької міської ради, внесення змін до бази даних

2.3.5. Навчання адміністраторів, реєстраторів та спеціалістів з метою отримання доступу до Державних реєстрів, підвищення кваліфікації та обмін досвідом
2.3.6. Отримання послуг з передавання даних і повідомлень, а саме: плата за користування захищеним цифровим каналом

2.3.7. Річна підтримка з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання
	Виконавчі органи Хмільницької міської ради
	12,0

8,0

12,0

9,0

10,0

110,0
13,0
	12,0

8,0

12,0

9,0

10,0

110,0
13,0
	-

-

-

-

-

-

-


	0
8,0

12,0
6,0
3,2
93,5
12,0

	0
8,0

12,0
6,0
3,2
93,5
12,0

	-

-

-

-

-

-

-



	2.3.8. Встановлення та налаштування модуля отримання реєстраційних даних, модуля зв’язку та передачі даних на зберігання
	Виконавчі органи Хмільницької міської ради
	0
	0
	-
	0
	0
	-

	2.3.9. Налаштування системи верифікації даних та їх обробка


	Виконавчі органи Хмільницької міської ради
	0
	0
	-
	0
	0
	-

	2.3.10. Оновлення програмного забезпечення матеріально-технічного обладнання управління «Центр надання адміністративних послуг» Хмільницької міської ради, баз даних та користувацького програмного забезпечення, встановлення ПП «ESET PROTECT Entry з локальним управлінням» (В5)


	Виконавчі органи Хмільницької міської ради
	40,0

	40,0
	-
	0
	0
	-

	2.3.11.Перенесення  серверу та бази даних програмного забезпечення управління «Центр надання адміністративних послуг» Хмільницької міської ради


	Виконавчі органи Хмільницької міської ради
	0


	0
	-
	0
	0
	-

	2.3.12. Річна підтримка служби коротких повідомлень (SMS) послуги із забезпечення через телекомунікаційні мережі загального користування доступу до Системи та можливість передачі сформованих замовником повідомлень до центрів мобільних операторів
	Виконавчі органи  Хмільницької міської ради


	5,0
	5,0
	-
	4,9
	4,9
	-

	2.3.13. Закупівля та встановлення робочої станції для оформлення та видачі посвідчення водія і державної реєстрації транспортних засобів та обслуговування її
	Виконавчі органи  Хмільницької міської ради


	0
	0
	-
	0
	0
	-

	2.3.14. Придбання обладнання для здійснення ксерокопій та обслуговування його
	Виконавчі органи  Хмільницької міської ради


	95,0
	95,0
	-
	0
	0
	-

	2.4. Надання кейтерингових послуг з обслуговування кавового апарата під час проведення пленарних засідань, громадських слухань, засідання виконавчого комітету, конференцій, форумів, офіційних делегацій і т.п.
	Загальний відділ Хмільницької міської ради
	100,0
	100,0
	-
	72,550
	72,550
	-

	2.5. Замовлення додаткових статистичних, аналітичних спостережень та моніторингових досліджень
	Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради
	3,0
	3,0
	-
	2,775
	2,775
	-

	2.6. Надання Управлінню Державної казначейської служби України у Хмільницькому районі та м.Хмільнику Вінницької області субвенції на придбання персональних комп’ютерів та ліцензійних операційних систем Windows
	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради;

Фінансове управління Хмільницької міської ради
	110,0
	110,0
	-
	100,0
	100,0
	

	3.1. Участь у міжнародних заходах, всеукраїнських та інших семінарах, форумах, конференціях, ознайомлення з успішним досвідом роботи інших територій
	Виконавчі органи Хмільницької міської ради
	5,0
	5,0
	-
	-
	-
	-

	4.1. Інформування про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування на офіційному вебсайті міської ради, в інформаційному бюлетені міської ради, медіа-ресурсах та регіональному телебаченні
	Виконавчі органи Хмільницької міської ради
	200,0


	200,0


	-
	94,32
	94,32
	-

	4.2. Програмно-технічна підтримка, адміністрування та обслуговування офіційного вебсайту Хмільницької міської ради


	Сектор інформаційних технологій та електронного урядування Хмільницької

міської ради
	60,0
	60,0
	-
	-
	-
	-

	4.3. Забезпечення своєчасного оприлюднення у  друкованих засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Хмільницької міської ради проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та ухвалених регуляторних актів міської ради та її виконавчого комітету
	Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради,

відділ інформаційної діяльності Хмільницької міської ради
	15,0
	15,0
	-
	5,152
	 5,152
	-

	5.1. Інформаційно-технічний супровід електронної системи голосування Хмільницької міської ради ПТК «Віче»
	Виконком Хмільницької міської ради
	45,0


	45,0


	-
	29,2
	 29,2
	-

	5.2. Вручення відзнак особам, занесеним до Книги пошани та пам’яті «Гордість Хмільника»

	Організацій

ний відділ Хмільницької  міської ради
	3,0

	3,0
	-
	0
	0
	-

	5.3. Виготовлення атрибутів відзнаки Хмільницької міської територіальної громади для вручення особам, відзначеним почесними відзнаками, званнями на підставі рішення Хмільницької міської ради
	Виконком Хмільницької міської ради


	52,0
	52,0
	-
	0
	0
	

	6.1. Надання необхідної організаційної, методичної, консультаційної  допомоги органам самоорганізації населення щодо їх створення та легалізації
	Організацій

ний відділ Хмільницької міської рад


	0

	0
	-
	0
	0
	-

	6.2. У разі необхідності делегування додаткових повноважень вуличним та будинковим комітетам 
	Хмільницька міська рада
	0

	0
	-
	0
	0
	-

	6.3. Залучення активу органів самоорганізації населення, громадських організацій до участі у підготовці програм соціально-економічного розвитку громади, інших міських програм, проєктів Бюджету участі
	Виконком Хмільницької міської ради
	-

	-
	-
	0
	0
	-

	6.4. Відзначення кращих органів самоорганізації населення за практичну роботу, ініціативу у вирішенні питань життєдіяльності міської громади
	Виконком Хмільницької міської ради


	5,0

	5,0
	-
	0
	0
	-

	7.1. Поїздки офіційних делегацій з Хмільницької міської територіальної громади до партнерських міст в рамках реалізації Угод про партнерство та співпрацю  
	Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради
	50,0


	50,0


	-
	0
	0
	-

	7.2. Забезпечення прийому офіційних делегацій від міст – партнерів  
	Управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції Хмільницької міської ради
	50,0


	50,0


	-
	0
	0
	-

	7.3. Міжбюджетний трансфер Куликівській селищній територіальній громаді Чернігівського району Чернігівської області для облаштування сучасного центру надання послуг у селі Бакланова Муравійка, що включатиме медичний пункт та функціональні простори для громади
	Виконком Хмільницької міської ради
	1000,0
	1000,0
	-
	120,0
	120,0
	-

	8.1. Забезпечення спеціального зв’язку з перевезення та доставки відправлень до адресатів
	Відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Хмільницької  міської ради
	2,0
	2,0
	-
	0
	0            
	-

	9.1. Підвищення кваліфікації відповідальних осіб з питань ведення військового обліку
	Виконавчий комітет Хмільницької міської ради, відділ цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради
	0
	0
	-
	0
	0
	-


ІІІ. Оцінка ефективності виконання.

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у звітному році, дається оцінка ефективності виконання Програми.

	Показники очікуваних результатів
	Одиниця виміру
	2025 р.

	Соціальні:

Кількість наданих адміністративних послуг Управлінням «ЦНАП» Хмільницької міської ради

Кількість наданих консультацій суб’єктам звернень Управлінням «ЦНАП» Хмільницької міської ради

Придбання послуг з інформаційно-технічного супроводу електронної системи голосування програмно-технічного комплексу «Віче»

Комплексна система захисту інформації та її первинна державна експертиза

Електронна черга

Програма «Універсам»

Навчання (виготовлення електронних ключів)

Зверстано, надруковано та розповсюджено інформаційний бюлетень міської ради «Хмільницька громада»

Тираж інформаційного бюлетеня міської ради «Хмільницька громада» (5000 – тираж щомісяця) 

Кількість рішень, прийнятих міською радою та виконком міської ради 
	шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.

шт.

випусків
шт.

шт.

	38 248
6053
1
2

1

1

14
12
60 000
5071


	Економічні:

Середня вартість кейтерингових послуг

Середня вартість послуг з інформаційно-технічного супроводу  електронної системи голосування  ПТК «Віче»

Середня вартість друку одного примірника інформаційного бюлетеня «Хмільницька громада»

Середня вартість замовлених статистичних видань

Обсяги видатків для:

Публікації, інформації про діяльність міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування у засобах масової інформації, друк інформаційного бюлетеня;

Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності


	тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.
тис. грн.

тис. грн.
	72,550

29,2
3,0
2,775
94,32
5,152

	-екологічні:


	---
	 ---

	-інші:
	---
	---


         ІV. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми

З метою забезпечення подальшого ефективного виконання Програми сприяння розвитку місцевого самоврядування та партнерських відносин у Хмільницькій міській територіальній громаді на 2025-2029 роки  доцільно продовжити реалізацію заходів Програми в 2026 році відповідно до затверджених напрямів та з урахуванням пріоритетних потреб Хмільницької міської територіальної громади.
Начальник управління агроекономічного розвитку

та євроінтеграції міської ради











Юрій ПІДВАЛЬНЮК
