Україна

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ	ПРОЄКТ

##### Р І Ш Е Н Н Я  №

від      червень 2026 року                                                                сесії міської ради

8 скликання

Про внесення змін до Програми

розвитку освіти Хмільницької міської

територіальної громади на 2027-2031 роки,

затвердженої рішенням 61 сесії

Хмільницької міської ради 8 скликання

від 27.06.2024року №2707

З метою створення належних умов для учасників освітнього процесу,  враховуючи лист  Управління освіти, молоді та спорту  Хмільницької міської ради від  11.06.2026 №01-15/578,  керуючись  ст. ст. 26, 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Хмільницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести наступні зміни до Програми  розвитку   освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки, затвердженої рішенням  61 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання від 27.06.2024 року  №2707, а саме:

  - пункт 8 розділу 1 «Загальна характеристика Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки»  викласти в новій редакції:

| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього(тис. грн), у тому числі: -коштів Державного бюджету - коштів обласного бюджету - коштів районного бюджету - коштів бюджету громади - коштів інших джерел | 375280,0 тис. грн. 335280,0 тис. грн 40000,0 тис. грн |
| --- | --- | --- |

  - У розділі ІV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та джерела фінансування» таблицю «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, всього (тис.грн.) | В тому числі за роками |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 335280,0 | 69810,0 | 66360,0 | 66370,0 | 66370,0 | 66370,0 |
| Інші джерела, не заборонені законодавством | 40000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Обсяги фінансування Програми всього: | 375280,0 | 77810,0 | 74360,0 | 74370,0 | 74370,0 | 74370,0 |

  - Таблицю  «Результативні показники Програми» Розділу V. «Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники»  викласти у новій редакції, а саме:

| № з/п | Назва показника |  | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії Програми | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Всього на період дії Програми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Діти, яким організовано харчування в ЗДО |  | Чол. | - | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 5250 |  |  |  |
| 2. | Діти, яким організовано безкоштовне харчування в ЗЗСО |  | Чол. | - | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 21000 |  |  |  |
| 3. | Діти, які охоплені оздоровленням у пришкільних таборах |  | Чол. | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 |  |  |  |
| 4 | Подарунки, які вручено дітям ЗДО та учням 1-4-х класів ЗЗСО |  | кількість | 2900 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 13000 |  |  |  |
| 5 | Подарунки, які вручено дітям 1-х класів ЗЗСО до Дня знань |  | кількість | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1750 |  |  |  |
| 6 | Автобуси, які придбано для ЗЗСО |  | кількість | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |
| 7 | Виготовлення ПКД |  | кількість | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| 8 | Грошові премії, які вручено обдарованим учням ЗЗСО та вихованцям ЦДЮТ, ДЮСШ |  | кількість | 110 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 850 |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Середня вартість харчування : у ЗДО | грн | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  |
| 2 |  | у ЗЗСО | грн | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| 3. |  | Середня вартість додаткових витрат на оздоровлення одного учня у пришкільному таборі | грн | 1111 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |  |
| 4. |  | Середня вартість подарунка дітям ЗДО та учням 1-4-х класів ЗЗСО | грн | 155,2 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 |  |  |
| 5. |  | Середня вартість подарунка першокласникам | грн | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 6. |  | Середня вартість автобуса | грн | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  |
| 7 |  | Середня вартість ПКД | грн | - | 200000 | - | - | - | - | 200000 |  |  |
| 8 |  | Середня вартість однієї грошової премії | грн | - | 1470,6 | 1470,6 | 1470,6 | 1470,6 | 1470,6 | 1470,6 |  |  |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпеченість харчуванням дітей у ЗДО, безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах, дітей з інвалідністю, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів у ЗДО |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Забезпеченість безкоштовним харчуванням учнів ЗЗСО |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 3. | Забезпеченість оздоровленням учнів у пришкільних таборах |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4 | Збільшення кількості вручених подарунків |  | кількість | 2900 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 13000 |  |  |  |
| 5. | Збільшення кількості вручених подарунків |  | кількість | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 1750 |  |  |  |
| 6 | Збільшення кількості придбаних автобусів |  | кількість | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  |  |
| 7 | Збільшення кількості виготовлених ПКД |  | кількість | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| 8 | Збільшення кількості вручених грошових премій |  | кількість | - | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 850 |  |  |  |
| 9. | Забезпеченість ЗДО, ЗЗСО, ЦДЮТ, КУ «ЦПРПП ХМР», Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, КУ «ІРЦ» Хмільницької міської ради, КУ «ЦФГОУЗО» Хмільницької міської ради сучасними меблями |  | % | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |  |  |  |
| 10 | Забезпеченість шкільними дошками ЗЗСО |  | % | 60 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |  |  |  |
| 11 | Забезпеченість котелень ЗДО, ЗЗСО обладнанням |  | % | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 |  |  |  |
| 12. | Забезпеченість ЗЗСО технологічним обладнанням |  | % | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |
| 13. | Забезпеченість ЗДО м’яким інвентарем |  | % | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |  |  |  |
| 14. | Забезпечення ЗЗСО спортивним інвентарем та обладнанням |  | % | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
| 15 | Забезпечення ЗЗСО сценічними костюмами та формами |  | % | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
| 16 | Забезпечення шкільних майстерень інструментами та обладнанням |  | % | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |  |  |  |
| 17 | Забезпечення закладів освіти господарським інветарем |  | % | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |  |  |  |

  - Розділ VI  «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади  на 2027-2031 роки»  викласти в новій редакції, а саме:

| № | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього: | У тому числі за роками: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | Розвиток загальної середньої освіти | 1.1. Проведення оптимізації мережі ЗЗСО відповідно до чинного законодавства | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Ефективне використання бюджетних коштів |
|  |  | 1.2. Ведення обліку дітей шкільного віку, які зареєстровані та проживають на закріплених за ЗЗСО вулицях | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Банк даних про дітей віком від 6 до 18 років |
|  |  | 1.3. Розвиток системи роботи КУ «ІРЦ» Хмільницької міської ради для надання допомоги учням з особливими потребами та їх батькам | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, КУ «ІРЦ» Хмільницької міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Сприяння правильному вибору профілю навчання |
|  |  | 1.4. Удосконалення системи роботи шкільних факультативів гуртків, курсів за вибором | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Створення умов для розвитку творчих здібностей учнів |
|  |  | 1.5. Налагодження співпраці закладів загальної середньої освіти з вищими навчальними закладами усіх рівнів акредитації | 2027- 2031 рр | ЗЗСО | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Забезпечення наступності перспективних зв’язків |
| 2 | Розвиток дошкільної освіти | 2.1.Вивчення потреби населення у забезпеченні дошкільною освітою | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Визначення реальної потреби у ЗДО |
|  |  | 2.2.Ведення обліку дітей дошкільного віку, які зареєстровані та проживають на закріплених за ЗДО вулицях | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Сформований Банк даних про дітей віком від 0 до 6 років |
|  |  | 2.3. Впровадження в практику роботи ЗДО сучасних технологій навчання і виховання дошкільників | 2027- 2031 рр. | ЗДО | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Забезпечення загального розвитку дошкільників |
|  |  | 2.4. Організування роботи ЗДО відповідно до пріоритетних напрямків | 2027- 2031 рр. | ЗДО | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Забезпечення якості освітніх послуг ЗДО |
|  |  | 2.5. Забезпечення участі обдарованих дітей у конкурсах, вікторинах, виставках, міських святах, змаганнях, турнірах, фестивалях дитячої творчості | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Виявлення та розвиток творчих здібностей дітей |
| 3 | Забезпечення харчуванням учнів і вихованців закладів освіти | 3.1.Організування харчування дітей у ЗДО, безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних групах, дітей з інвалідністю, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів у ЗДО | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО, ЗЗСО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 30000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | Зміцнення і збереження здоров’я дітей |
|  |  |  |  |  | Інші джерела, не заборонені законодавством | 40000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |  |
|  |  | 3.2.Організування безкоштовного харчування для учнів ЗЗСО | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 177000,0 | 37000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | Зміцнення і збереження здоров’я дітей |
| 4 | Збережен-ня і зміцнення життя і здоров’я, соціальний захист учасників освітнього процесу | 4.1.Забезпечення функціонування пришкільних таборів літнього відпочинку на базі ЗЗСО | 2027- 2031 рр. |  | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Організація відпочинку та змістовного дозвілля школярів |
|  |  | 4.2.Проведення новорічних ранків із врученням подарунків дітям ЗДО та учням 1-4-х класів ЗЗСО | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО, ЗЗСО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Відродження національних традицій українського народу |
|  |  | 4.3.Проведення святкових лінійок у ЗЗСО до Дня знань із врученням подарунків першокласникам | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 175,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Виховання шанобливого ставлення до школи |
|  |  | 4.4. Залучення дітей шкільного віку до занять у спортивних секціях , спортивних клубах | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЦДЮТ, ДЮСШ | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Покращення здоров’я дітей та запровадження здорового способу життя |
|  |  | 4.5. Проведення у ЗДО, ЗЗСО фізкультурно-оздоровчих заходів (рухливі перерви, фізкультпаузи, фізкультхвилинки, ранкову гімнастику | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЗДО | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Покращення здоров’я дітей та запровадження здорового способу життя |
|  |  | 4.6. Забезпечення участі учнів ЗЗСО у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл»(Джура) | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 130,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Розвиток та удосконалення спортивних здібностей та патріотичних якостей учнів |
|  |  | 4.7. Виплата одноразової допомоги дітям -сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 125,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Забезпечення соціального захисту |
|  |  | 4.8.Забезпечення матеріального стимулювання керівників та педагогічних працівників закладів та установ освіти Хмільницької міської ради шляхом виплати стимулюючих надбавок (за складність, напруженість у роботі), преміювання відповідно до особистого внеску в загальні результати роботи | 2027-2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 35000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | Створення належних умов для учасників освітнього процесу |
|  |  | 4.9. Забезпечення діяльності Комунальної установи «Центр фінансово- господарського обслуговування та установ та закладів освіти» Хмільницької міської ради | 2027-2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 40000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | Забезпечення підтримки у фінансовому та господарському обслуговуванні закладів та установ освіти |
|  |  | 4.10.Проведення медичних оглядів працівників закладів освіти | 2027-2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, заклади та установи освіти | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 4500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | Створення належних умов для учасників освітнього процесу |
| 5 | Матеріально-технічне забезпечення | 5.1.Придбання м’якого інвентарю для ЗДО | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог |
|  |  | 5.2. Придбання меблів для Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, установ та закладів освіти Хмільницької міської ради | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, заклади та установи освіти Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог, Збереження здоров’я дітей |
|  |  | 5.3.Придбання шкільних дошок для ЗЗСО | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Забезпечення шкільним обладнанням |
|  |  | 5.4. Придбання технологічного обладнання для харчоблоків ЗЗСО, ЗДО | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЗДО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 6000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | Створення безпечних умов праці та належного санітарно- гігієнічного стану |
|  |  | 5.5. Придбання обладнання для котелень установ та закладів освіти, Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, заклади та установи освіти Хмільницької міської ради | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Створення безпечних умов праці |
|  |  | 5.6.Придбання спортивного інвентарю та обладнання для спортивних залів ЗЗСО | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу |
|  |  | 5.7.Придбання сценічних костюмів та форм для ЗЗСО | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Створення належних умов для навчання та виховання учнів |
|  |  | 5.8.Придбання інструментів та обладнання для шкільних майстерень | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Створення належних умов для учасників освітнього процесу |
|  |  | 5.9.Придбання господарського інвентарю для закладів освіти | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, заклади освіти | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 300,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Створення належних умов для учасників освітнього процесу |
|  |  | 5.10. Придбання шкільних автобусів | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 25000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | Створення належних умов для учасників освітнього процесу |
|  |  | 5.11.Капітальний ремонт коридорів з виготовленням ПКД та проведення її експертизи Ліцею №1 м. Хмільника по вул. Небесної Сотні,12 м. Хмільника Вінницької області | 2027 р. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, Ліцей №1 м. Хмільника | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | Створення належних умов для учасників освітнього процесу |
|  |  | 5.12.Капітальний ремонт коридорів з коригуванням ПКД та проведення її експертизи Ліцею №2 м. Хмільника по вул.Столярчука,29 м. Хмільника Вінницької області | 2027р. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, Ліцей №2 м. Хмільника | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | Створення безпечних умов перебування дітей у закладах |
| 6 | Підтримка обдарованих дітей | 6.1. Висвітлювання і популяризація у засобах масової інформації творчих досягнень учнів, вихованців | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Підвищення іміджу талановитих учнів |
|  |  | 6.2.Організування та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО, вихованцям ЦДЮТ, ДЮСШ | 2027- 2031 рр. | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЦДЮТ | Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | 1250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Стимулювання, підтримка та підвищення іміджу талановитих учнів |

  - Пункти 8, 9 розділу 1 «Загальна характеристика Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2027-2031 роки», у розділі ІV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та джерела фінансування» таблицю Ресурсне забезпечення Програми, у розділі V. «Перелік завдань та заходів Програми та результативні показники» таблицю «Результативні показники Програми», розділ VI  «Напрями діяльності та заходи Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади  на 2027-2031 роки»  у попередній редакції визнати такими, що втратили чинність.

- Організаційному відділу міської ради внести відповідні зміни та відомості про втрату чинності пунктів Програми до оригіналів  документів відповідно до п.1 цього рішення.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі та послуг, інвестиційної та регуляторної політики ( Кондратовець Ю.Г.) та з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молодіжної політики та спорту (Шумигора Ю.В.).

Міський голова                                                                Микола ЮРЧИШИН