
 ****

**УКРАЇНА**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСТО ХМІЛЬНИК**

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

**від «25» листопада 2020 р. № 431-р**

Про підготовку і проведення

свят новорічно-різдвяного циклу

у Хмільницькій міській ОТГ

З метою створення сприятливих умов для проведення свят новорічно-різдвяного циклу, підтримки українських народних і сімейних традицій, враховуючи суспільно-політичну ситуацію в Україні із врахуванням адаптивного карантину, керуючись ст. ст. 42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести **18 грудня 2020 року** в міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка вітання маленьких хмільничан з Днем Святого Миколая.
2. Затвердити склад організаційного комітету із підготовки та проведення свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ згідно з Додатком 1.
3. Затвердити план заходів з підготовки та проведення свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ згідно з Додатком 2.
4. Затвердити список відповідальних посадових осіб міської ради, які закріплені за окремими ділянками роботи під час проведення свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ згідно з Додатком 3
5. Затвердити кошторис витрат із підготовки та проведення свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ згідно з Додатком 4.
6. Керівникам КП «Хмільникводоканал» /Бойко С.П./, КП «Хмільниккомунсервіс» /Полонський С.Б./, КП «Хмільницька ЖЕК» /Прокопович Ю.І./, ТОВ  [«Вінницягаз Збут](https://www.google.com.ua/search?hl=uk&q=%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%97%D0%B1%D1%83%D1%82%C2%BB&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiM1Yf38ZjYAhUJaFAKHX-PBr4QvwUIIygA)»/Сопільник В.О./, ПАТ «Вінницяобленерго» СО «Хмільницькі ЕМ» /Петровський М.К./ розробити

графіки цілодобового чергування аварійних служб в період новорічних та різдвяних свят, копії яких подати в управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради до 24 грудня 2020 р.

1. Начальнику загального відділу міської ради Прокопович О.Д. довести це розпорядження до відповідних виконавців.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сташка А.В.

**Міський голова С.Б.Редчик**

С.Маташ

А. Сташко

С. Єрошенко

О. Прокопович

Ю. Цупринюк

Н. Буликова

**Додаток 1**

**до розпорядження міського голови**

**№431-р від «25» листопада 2020 р.**

**Склад**

**організаційного комітету із підготовки та проведення свят**

**новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ**

* Андрій Сташко – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;
* Сергій Маташ – керуючий справами виконавчого комітету міської ради;
* Надія Буликова – начальник юридичного відділу міської ради;
* Павло Дем’янюк – начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради;
* Наталія Мазур – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю міської ради;
* Оксана Тендерис – начальник організаційно відділу міської ради;
* Юрій Підвальнюк – начальник управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради;
* Ольга Прокопович – начальник загального відділу міської ради;
* Ігор Сташок - начальник управління ЖКГ та КВ міської ради.
* Юлія Цупринюк– завідувач сектору з питань культури міської ради;
* Валерій Романюк – начальник Хмільницького ВП Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області (за згодою) ;
* Олександр Нечко – начальник Хмільницького РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області (за згодою) ;
* Михайло Петровський – начальник ПАТ «Вінницяобленерго» СО «Хмільницькі ЕМ» (за згодою) ;
* Сергій Полонський – начальник КП «Хмільниккомунсервіс» ;
* Юрій Прокопович – начальник КП «Хмільницька ЖЕК» ;
* Андрій Франчук – в.о. директора КПНЗ Хмільницька школа мистецтв;
* Наталя Луценко – директор ЦДЮТ;
* Юрій Пальонко – директор КЗ «Соколівський сільський Будинок культури»;
* Ніна Кальянова - в.о. старости Соколівського старостинського округу.

**Міський голова С. Б. Редчик**

**Додаток 2**

**розпорядження міського голови**

**№431-р від «25» листопада 2020 р.**

**План**

**заходів з підготовки та проведення свят новорічно-різдвяного циклу**

**у Хмільницькій міській ОТГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва заходу** | **Виконавець** | **Термін виконання** |
|  | Провести в міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка вітання маленьких хмільничан з Днем Святого Миколая з врахуванням адаптованого карантину | Цупринюк Ю.С.  Надкерничний М.С. | 18.12.2020 р. |
|  | Прикрашання головної новорічної ялинки міста на Майдані Свободи | Полонський С.Б.  Цупринюк Ю.С. | до 18.12.2020 р |
|  | Прикрашання вулиць міста новорічною ілюмінацією | Полонський С.Б. | до 18.12.2020 р. |
|  | Прикрашання парку культури і відпочинку ім.. Т.Г. Шевченка | Цупринюк Ю.С. | до 18.12.2020 р. |
|  | Забезпечити вмикання та вимикання новорічної ілюмінації на головній ялинці та вулицях міста | Полонський С.Б. | до 14.01.2021 р. |
|  | Встановлення та оформлення надувного новорічного містечка в с. Соколова біля сільського Будинку культури та адмінприміщення Соколівського старостинського округу | Пальонко Ю.А  Кальянова Н.В | до 18.12.2020 р. |
|  | Підготувати листи суб’єктам господарювання щодо святкового оформлення прилеглих і закріплених територій, наближених до місця встановлення головної ялинки міста та центральної його частини, заохочення господарюючих суб’єктів до оформлення приміщень, прилеглих і закріплених територій до новорічно-різдвяних свят | Підвальнюк Ю.Г. | до 18.12.2020 р. |
|  | Підготувати та направити новорічні привітання депутатам міської та обласної рад, керівникам регіонів, області, Почесним громадянам міста, членам виконкому міської ради (згідно розподілу про привітання) | Тендерис О.В.  *(начальник організаційного відділу)* | до 24.12.2020 р. |
|  | Підготувати текст новорічного привітання жителів Хмільницької міської ОТГ у ЗМІ, на веб-сайт та через гучномовці у місті | Мазур Н.П. | до 22.12.2020 р. |
|  | Забезпечити висвітлення на веб-сайті та у ЗМІ інформації про проведення новорічних та різдвяних свят | Мазур Н.П. | Після проведення заходів |

**Міський голова С.Б. Редчик**

**Додаток 3**

**до розпорядження міського голови**

**№431-р від «25» листопада 2020 р.**

**Список**

**відповідальних посадових осіб міської ради, які закріплені за окремими ділянками роботи під час проведення свят новорічно-різдвяного циклу**

**у Хмільницькій міській ОТГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Місце закріплення** | **Відповідальні** | **Час** | **Підпис про ознайомлення** |
| Прибирання новорічної ялинки, фото – зони, центральної алеї в міському парку культури та відпочинку  ім.. Т.Г. Шевченка | Надкерничний М.С.  Олійник О.А.  Косенко О. В.  Войтенко М.В  Мироненко Є.Б.  Можаровський В.А.  Гінжалюк О. В.  Ваховський С.С  Цупринюк Ю.С. | 15.12.2020 р. |  |
| Провести в міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка вітання маленьких хмільничан з Днем Святого Миколая з врахуванням адаптованого карантину | Цупринюк Ю.С.  Надкерничний М.С | 18.12.2020 р. |  |

**Міський голова С.Б. Редчик**

**Додаток 4**

**до розпорядження міського голови**

**№431-р від «25» листопада 2020 р.**

**КОШТОРИС**

**витрат із підготовки та проведення свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва видатків** | **КФКВ** | **КЕКВ** | **сума** |
| 1. . | Придбання новорічних іграшок  76 шт. | 0214082 | 2282 | 12 198,00 |
|  | Придбання новорічної ілюмінації (гірлянди)  48 шт. | 0214082 | 2282 | 34 906,80 |
|  | Придбання банеру  25 м. | 0214082 | 2282 | 8 460 |
|  | Придбання новорічних подарунків  60 шт. | 0214082 | 2282 | 3 000 |
|  | Придбання штучної ялинки  1 шт. | 0214082 | 2282 | 1 950 |
|  | Прикрашання головної новорічної ялинки, вулиць міста новорічною ілюмінацією. Охорона ялинки. Транспортні витрати. | 0214082 | 2282 | 12 000 |
|  | Придбання труби профільної 40\*20 мм. - 20м. | 0214082 | 2282 | 750 |
|  | Придбання секції огорожі «Стандарт-Еко, оцинкована»  1.5 м.\*2.5 м. – 10 шт. | 0214082 | 2282 | 2 726 |
|  | Придбання переноски  25 м. | 0214082 | 2282 | 600 |
|  | Придбання тросу  800 м. | 0214082 | 2282 | 6 400 |
|  | **Разом:** |  |  | **82 990,80** |

**Міський голова С.Б. Редчик**