КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2025 р. № 527 Київ

Деякі питання управління публічними інвестиціями

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1049 від 26.08.2025}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій;

Порядок оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій;

Порядок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади);

Порядок реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на державному, регіональному та місцевому рівні.

2. Установити, що:

1) для публічних інвестиційних проектів, включених до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави, оцінка концепцій яких здійснювалась відповідно до Порядку підготовки, подання, оцінки та визначення критеріїв пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проектів на 2025 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2024 р. № 903 “Деякі питання підготовки, подання, оцінки та критеріїв пріоритезації концепцій публічних інвестиційних проектів на 2025 рік” (Офіційний вісник України, 2024 р., № 76, ст. 4489):

реалізація яких завершується у 2025 році, обов’язковим є внесення виконавцем такого проекту у місячний строк після завершення його реалізації звіту з використанням програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами та з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи виконавця такого проекту;

реалізація яких продовжується після 2025 року, обов’язковим є проходження лише галузевої (секторальної) оцінки відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого цією постановою, виключно в частині стратегічного обґрунтування такого проекту;

2) галузева (секторальна) оцінка публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, які подаються у 2025 році для включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади), здійснюється виключно в частині стратегічного обґрунтування;

3) до набрання чинності нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України, який визначатиме порядок функціонування та складові Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами, підготовка, оцінка публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, формування єдиного проектного портфеля держави, галузевих (секторальних) портфелів держави, а також внесення, оновлення інформації щодо реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій здійснюються з використанням програмних засобів Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (екосистема DREAM).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 1049 від 26.08.2025 - застосовується з 1 серпня 2025 року}

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися затвердженими цією постановою порядками під час вирішення питань управління публічними інвестиціями.

| Прем'єр-міністр України | Д. ШМИГАЛЬ |
| --- | --- |
| Інд. 67 |  |

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1049) |
| --- | --- |

ПОРЯДОК
підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій

1. Цей Порядок регулює питання підготовки публічних інвестиційних проектів (далі - проекти), які повністю або частково реалізуються за рахунок публічних інвестицій, зокрема на умовах державно-приватного партнерства (крім проектів, пов’язаних з обороноздатністю держави), та програм публічних інвестицій (далі - програми) на державному, регіональному та місцевому рівні.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

інвестиційне техніко-економічне обґрунтування - стадія етапу підготовки проекту, що передбачає деталізацію обґрунтувань, здійснених на стадії попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування залежно від прогнозованої загальної вартості проекту;

ініціатор програми - міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі - відповідальне за галузь (сектор) міністерство), визначене Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2025 р., № 30, ст. 2016), інші центральні органи виконавчої влади, обласна державна адміністрація (військова адміністрація), орган місцевого самоврядування, військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів) (у разі її утворення), військово-цивільна адміністрація населеного пункту (населених пунктів) (у разі її утворення) та інші розпорядники бюджетних коштів;

ініціатор проекту - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, державна частка (частка територіальної громади) у статутному капіталі якої перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі (територіальній громаді) право вирішального впливу на її господарську діяльність;

масштабний проект - проект з орієнтовною вартістю понад 400 млн. гривень;

підготовка програми - передінвестиційний етап життєвого циклу програми, який включає здійснення стратегічного, економічного, фінансового, управлінського обґрунтування, оцінку програми, прийняття рішення щодо її доцільності та включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади), прийняття Стратегічною інвестиційною радою (місцевою інвестиційною радою) рішення щодо її включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) та завершується підтвердженням готовності програми до реалізації;

підготовка проекту - передінвестиційний етап життєвого циклу проекту, який включає здійснення передінвестиційних досліджень, оцінку проекту, прийняття рішення про його доцільність шляхом включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади), прийняття Стратегічною інвестиційною радою (місцевою інвестиційною радою) рішення щодо включення проекту до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) та завершується підтвердженням готовності проекту до реалізації;

попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування - стадія етапу підготовки проекту, що передбачає здійснення стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування та є обов’язковою для всіх проектів;

програма (програми) для підготовки проектів - організований та некомерційний комплекс заходів або видів діяльності, спрямований на підтримку підготовки та реалізації проектів, який може бути ініційований, профінансований та/або впроваджений міжнародними фінансовими організаціями, партнерами з розвитку, утвореними ними юридичними особами із залученням (або без залучення) до підготовки та реалізації таких проектів інших суб’єктів відповідно до законодавства, зокрема в межах грантових, кредитних угод, інших міжнародних договорів України.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оцінку впливу на довкілля”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 “Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави”, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Процедура підготовки, встановлена цим Порядком, є обов’язковою для проектів та програм, що потребуватимуть фінансування з державного бюджету та/або надання державної підтримки, рекомендованою - для проектів та програм, що фінансуватимуться з місцевого бюджету та/або з наданням місцевих гарантій.

Для проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, процедура підготовки визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1168; 2020 р., № 35, ст. 1166).

4. Підготовка проектів та програм здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівні відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування відповідного рівня, а також відповідно до цілей і напрямів публічного інвестування, визначених середньостроковими планами пріоритетних публічних інвестицій відповідного рівня.

5. Підготовка проектів та програм здійснюється ініціаторами проектів та програм в електронній формі з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) шляхом внесення інформації щодо проекту згідно з додатком та програми відповідно до пункту 13 цього Порядку за формою, затвердженою Мінекономіки.

Під час внесення інформації про проекти та програми до Єдиної інформаційної системи кожному проекту та програмі присвоюється унікальний ідентифікатор.

6. Організація підготовки проектів та програм здійснюється з урахуванням вимог цього Порядку, методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки, галузевих методичних рекомендацій, затверджених відповідальними за галузь (сектор) міністерствами, та рекомендацій щодо підготовки проектів та програм, наданих Міжвідомчою робочою групою з підготовки публічних інвестиційних проектів.

Підготовка та реалізація проектів може здійснюватися за допомогою програм для підготовки проектів, які можуть забезпечувати аналітичну (консультаційну/дорадчу) підтримку під час розроблення проекту, підготовку попереднього інвестиційного та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, тендерної та проектної документації, технічних специфікацій, фінансового структурування для залучення приватних коштів та/або розподілу ризиків з приватним сектором, підвищення інституційної спроможності ініціатора проекту, інші заходи, необхідні для ефективної підготовки та реалізації проектів.

У разі залучення програм для підготовки проектів до процедури підготовки проекту ініціатор проекту забезпечує внесення до Єдиної інформаційної системи інформації, передбаченої цим Порядком, надсилання проектів на оцінку, а також прийняття подальших рішень, пов’язаних із таким проектом. Ініціатор проекту має право використовувати інформацію, відомості та інші матеріали, отримані від програм для підготовки проектів.

7. Передінвестиційне дослідження етапу підготовки проектів включає такі стадії розроблення:

попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування;

інвестиційне техніко-економічне обґрунтування;

техніко-економічне обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства для проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Зміст попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування залежно від прогнозної загальної вартості проекту наведено у додатку.

Зміст техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства”.

8. Ініціатор проекту з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації щодо попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту, прогнозована загальна вартість якого:

не перевищує 50 млн. гривень, - може розпочати підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для такого проекту;

перевищує 50 млн. гривень та який не потребує фінансування з державного та/або місцевого бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, - може розпочати підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для проектів, прогнозована загальна вартість яких перевищує 50 млн. гривень, без обов’язкового проведення галузевої (секторальної) оцінки та включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (далі - Порядок оцінки) та Порядку формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) (далі - Порядок формування проектних портфелів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527;

перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного та/або місцевого бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, - забезпечує його погодження та подання для проведення галузевої (секторальної) оцінки та за її результатами включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) відповідно до Порядку оцінки та Порядку формування проектних портфелів.

9. Ініціатор проекту з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації щодо інвестиційного техніко-економічного обґрунтування для проектів, прогнозована загальна вартість яких не перевищує 50 млн. гривень, забезпечує його погодження та подання для проведення галузевої (секторальної) оцінки згідно з Порядком оцінки.

10. Ініціатор проекту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень і який включений до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади) та не потребує фінансування з державного бюджету, може розпочати реалізацію такого проекту без обов’язкового включення його до галузевого (секторального) проектного портфеля держави та до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.

У разі коли проект потребує фінансування з державного бюджету, рішення про початок його реалізації може бути прийнято з моменту включення проекту до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.

11. У разі коли проект, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень, включено до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади) та який потребує фінансування з державного бюджету для підготовки інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, такий проект підлягає оцінці відповідно до Порядку оцінки для подальшого включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави.

12. Проект, який включено до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади), за результатами проведення експертної оцінки відповідного рівня згідно з Порядком оцінки може бути включеним до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) за рішенням Стратегічної інвестиційної ради (місцевої інвестиційної ради).

Публічний інвестиційний проект підлягає уточненню, а саме коригуванню інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, у випадках, визначених у пункті 5 Порядку реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на державному, регіональному та місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 “Деякі питання управління публічними інвестиціями”.

13. Підготовка програми на державному, регіональному та місцевому рівні здійснюється ініціатором програми в електронній формі за допомогою Єдиної інформаційної системи шляхом внесення інформації за результатами опрацювання стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтувань:

1) стратегічного обґрунтування, що включає:

визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язана програма;

визначення мети програми, яка повинна узгоджуватися з напрямом публічного інвестування у відповідній галузі (секторі);

формування цілей програми, які відповідають цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі);

опис проблеми (потреби) та її параметрів, а також обґрунтування необхідності розв’язання цієї проблеми (потреби) шляхом реалізації програми;

забезпечення відповідності програми наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій;

забезпечення відповідності цілям сталого розвитку;

2) економічного обґрунтування, що включає:

аналіз економічної доцільності програми;

визначення компонентів (напрямів фінансування) програми;

визначення потенційних ризиків, пов’язаних із реалізацією програми (включаючи економічні, екологічні, соціальні тощо);

3) фінансового обґрунтування, що включає:

визначення обсягів фінансування програми;

проведення фінансово-економічних розрахунків для обґрунтування прогнозованої вартості програми;

визначення можливих механізмів фінансового забезпечення та потенційних джерел фінансування програми;

визначення ризиків, пов’язаних із фінансуванням програми;

4) управлінського обґрунтування, що включає:

формування критеріїв щодо включення проектів у програму та їх пріоритезації;

аналіз наявності або відсутності у Єдиній інформаційній системі проектів, що відповідають напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі) та можуть бути включені до програми;

розроблення плану реалізації програми з визначенням строків та послідовності дій;

визначення управлінських ризиків, пов’язаних з реалізацією програми;

додаткову інформацію, що включає:

інформацію щодо потреби у залученні програм для підготовки проектів з метою підготовки програми до стадії реалізації;

інформацію щодо виду допомоги з підготовки програми, яка може бути надана програмами для підготовки проектів.

14. Ініціатор програми з дня завершення внесення до Єдиної інформаційної системи інформації про програму забезпечує погодження та подання такої програми для проведення галузевої (секторальної) оцінки та включення до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) відповідно до Порядку оцінки та Порядку формування проектних портфелів.

15. Виключно ті програми, що включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади), можуть мати доступ до фінансового забезпечення їх реалізації за рахунок коштів місцевого бюджету та/або за рахунок запозичень, отриманих під місцеві гарантії, державного бюджету та/або надання державної підтримки.

16. Програми місцевого та регіонального рівня, які не потребують фінансування з державного бюджету у плановому бюджетному періоді та включені до Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади), можуть реалізовуватись у встановленому бюджетним законодавством порядку.

17. До програми:

на місцевому рівні можуть бути включені проекти, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади;

на регіональному рівні можуть бути включені проекти, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля регіону та до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади;

на державному рівні можуть бути включені проекти, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави.”

Включення проекту до програми здійснюється за рішенням ініціатора проекту або ініціатора програми за погодженням з ініціатором проекту, якщо такий проект відповідає цілям програми.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1049 від 26.08.2025 - застосовується з 1 серпня 2025 року}

|  | Додаток до Порядку підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1049) |
| --- | --- |

ЗМІСТ
попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту

{Додаток в редакції Постанови КМ № 1049 від 26.08.2025 - застосовується з 1 серпня 2025 року}

{Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ № 1049 від 26.08.2025 - застосовується з 1 серпня 2025 року}

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1049) |
| --- | --- |

ПОРЯДОК
оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення оцінки публічних інвестиційних проектів (далі - проекти) та програм публічних інвестицій (далі - програми) на державному, регіональному та місцевому рівні, крім проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства.

Аналіз (зокрема оцінка) проектів, реалізація яких здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, визначається Порядком проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384 “Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 28, ст. 1168; 2020 р., № 35, ст. 1166).

2. У цьому Порядку під терміном “оцінка відповідності (скринінг)” розуміється автоматизований процес перевірки проектів та програм на відповідність критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), визначеним відповідно до галузевих (секторальних) стратегій, що проводиться за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оцінку впливу на довкілля”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 “Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 30, ст. 2016), Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Оцінка проектів на передінвестиційному дослідженні етапу підготовки проектів на державному, регіональному та місцевому рівні включає:

оцінку відповідності (скринінг);

галузеву (секторальну) оцінку;

експертну оцінку.

4. Оцінка програм на етапі підготовки на державному, регіональному та місцевому рівні включає:

оцінку відповідності (скринінг);

галузеву (секторальну) оцінку;

експертну оцінку.

5. Оцінка відповідності (скринінг) передбачає, що у разі підтвердження відповідності проектів та програм критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) проекти та програми надсилаються на проведення галузевої (секторальної) оцінки, у разі підтвердження невідповідності такі проекти та програми не надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку.

Про результати проведення оцінки відповідності (скринінгу) ініціаторам проектів та програм повідомляється за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи у день формування таких результатів у системі.

6. Суб’єкти проведення галузевої (секторальної) оцінки та експертної оцінки проекту та програми, визначені пунктами 10 та 14 цього Порядку, здійснюють оцінку проекту та програм шляхом надання відповідних обґрунтувань та відповідей на питання, визначені у чек-листах, наведених у додатку, а також на додаткові питання (за наявності), сформовані міністерствами, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, відповідно до інструкції про формування пропозицій до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, передбаченої Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2025 р., № 30, ст. 2016).

7. Галузева (секторальна) оцінка проекту передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребував фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту - для проекту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проектів, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, виявлено невідповідність проекту цілям та завданням стратегічних документів державного планування, цілям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проекту критеріям напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такі проекти не можуть бути включені до галузевого (секторального) проектного портфеля відповідного рівня та підлягають відхиленню.

8. Галузева (секторальна) оцінка інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та для якого підготовлено попереднє інвестиційне техніко-економічне обґрунтування, передбачає перегляд та підтвердження стратегічного обґрунтування проекту, підготовленого в рамках попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування та здійснення аналізу економічного, комерційного, фінансового та управлінського обґрунтування.

9. Галузева (секторальна) оцінка програми передбачає здійснення аналізу стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування програми виявлено невідповідність програми цілям та завданням стратегічних документів державного планування, така програма не може бути включена до галузевого (секторального) проектного портфеля на відповідному рівні та підлягає відхиленню.

10. Галузева (секторальна) оцінка проекту та програми проводиться:

на місцевому рівні - визначеним виконавчим органом сільської (селищної, міської) ради, структурним підрозділом, відповідальним у межах територіальної громади за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі);

на регіональному рівні - визначеним Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією (військовою адміністрацію), структурним підрозділом, відповідальним у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі);

на державному рівні - міністерством, відповідальним за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі - відповідальне за галузь (сектор) міністерство).

Під час проведення галузевої (секторальної) оцінки проектів та програм на державному, регіональному та місцевому рівні структурні підрозділи або органи, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проектів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

11. Структурний підрозділ або орган відповідного рівня не рідше ніж один раз на квартал проводить галузеву (секторальну) оцінку проектів та програм, за результатами якої автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи формується:

1) перелік проектів та програм, включених до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади);

2) перелік відхилених проектів та програм.

12. Галузевий (секторальний) структурний підрозділ, відповідальний за формування галузевого (секторального) проектного портфеля регіону (територіальної громади) протягом 10 календарних днів з дня доведення в установленому порядку інформації про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону (територіальної громади) приймає рішення про подання проекту та програми, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля регіону (територіальної громади), на експертну оцінку.

13. Міністерство, відповідальне за формування галузевого (секторального) проектного портфеля держави, протягом 10 календарних днів з дня отримання повідомлення Мінекономіки про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави приймає рішення про подання проектів, що пройшли пріоритезацію, та програм, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави, на експертну оцінку.

14. Експертна оцінка проводиться:

на місцевому рівні - визначеними виконавчим органом сільської (селищної, міської) ради структурними підрозділами, відповідальними в межах територіальної громади за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, фінансів, благоустрою та інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, відповідно до їх повноважень;

на регіональному рівні - визначеними Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією (військовою адміністрацією), структурними підрозділами, відповідальними за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, фінансів, стратегічного планування, регіонального розвитку та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до їх повноважень;

на державному рівні - Мінекономіки, Мінфіном та Мінрозвитку відповідно до їх повноважень.

Під час проведення експертної оцінки проекту та програми на державному, регіональному, місцевому рівні структурні підрозділи або органи, що проводять таку оцінку, вживають належних заходів для розмежування функцій і повноважень з ініціювання/підготовки та оцінки таких проектів та програм з метою запобігання потенційному конфлікту інтересів.

15. Експертна оцінка проекту на регіональному та місцевому рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового, комерційного та управлінського обґрунтування проекту.

Експертна оцінка програми на регіональному та місцевому рівні передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

Експертна оцінка на регіональному та місцевому рівні для масштабних проектів передбачає додаткове проведення відповідними структурними підрозділами перевірки та оцінки проведеного ініціатором проекту аналізу витрат і вигод проекту.

Експертна оцінка на державному рівні передбачає аналіз проектів та програм:

Мінекономіки - у частині стратегічного, економічного, комерційного, управлінського обґрунтування, фінансового обґрунтування - на предмет підтвердження проекту до державно-приватного партнерства;

Мінфіном - у частині фінансового обґрунтування;

Мінрозвитку - у частині стратегічного обґрунтування на предмет відповідності документам стратегічного планування державної регіональної політики.

16. Експертна оцінка проекту передбачає проведення перевірки:

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого перевищує 50 млн. гривень та який не потребує фінансування з державного бюджету на підготовку інвестиційного техніко-економічного обґрунтування;

попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (стратегічне, економічне, комерційне, фінансове та управлінське обґрунтування) та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування проекту (економічне, фінансове, комерційне та управлінське обґрунтування) - для проекту, прогнозована загальна вартість якого не перевищує 50 млн. гривень.

У разі коли за результатами аналізу стратегічного обґрунтування проекту, передбаченого абзацами другим, четвертим та п’ятим цього пункту, виявлено невідповідність проекту цілям та завданням стратегічних документів державного планування, цілям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) та цілей проекту критеріям основного напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору), такий проект не може бути включеним до єдиного проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) та підлягає відхиленню.

У разі встановлення за результатами аналізу фінансового обґрунтування проекту, передбаченого абзацами другим - п’ятим цього пункту, неврахування методики, затвердженої Мінфіном, під час розрахунку орієнтовної вартості проекту, зокрема в частині визначення обсягів витрат для підготовки, реалізації, експлуатації і завершення проекту та/або формування (розрахунку) детального кошторису з урахуванням усіх категорій витрат, необхідних для реалізації проекту, такий проект підлягає подальшій оцінці, проте не може бути включеним до єдиного проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) та підлягає відхиленню.

17. Експертна оцінка програми передбачає проведення перевірки стратегічного, економічного, фінансового та управлінського обґрунтування програми.

У разі коли під час проведення експертної оцінки програми встановлено, що орієнтовна вартість програми не визначена та/або програма не відповідає цілям та завданням стратегічних документів державного планування, така програма не може бути включена до єдиного проектного портфеля відповідного рівня, проте підлягає подальшій оцінці.

18. За результатами експертної оцінки на державному, регіональному та місцевому рівні програмними засобами Єдиної інформаційної системи автоматично формуються:

перелік проектів та програм, що пройшли експертну оцінку;

перелік проектів та програм, що відхилені з підстав, визначених цим Порядком.

19. Структурний підрозділ або орган, відповідальний за формування єдиного проектного портфеля, публічних інвестицій держави, регіону (територіальної громади), у п’ятиденний строк подає до Стратегічної інвестиційної ради (місцевої інвестиційної ради) перелік проектів та програм, що пройшли оцінку для прийняття рішення про їх включення до єдиного проектного портфеля відповідного рівня.

20. У п’ятиденний строк з дати прийняття Стратегічною інвестиційною радою (місцевою інвестиційною радою) рішення про включення проектів/програм до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) структурний підрозділ або орган, відповідальний за формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади), забезпечує внесення інформації щодо таких проектів/програм до Єдиної інформаційної системи.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1049 від 26.08.2025 - застосовується з 1 серпня 2025 року}

|  | Додаток до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1049) |
| --- | --- |

ЧЕК-ЛИСТ

{Додаток в редакції Постанови КМ № 1049 від 26.08.2025 - застосовується з 1 серпня 2025 року}

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1049) |
| --- | --- |

ПОРЯДОК
формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади)

1. Цей Порядок визначає процедуру формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) і галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади), а також встановлює критерії відбору публічних інвестиційних проектів (далі - проекти) та програм публічних інвестицій (далі - програми) для включення їх до зазначених портфелів.

2. У цьому Порядку під терміном “галузевий (секторальний) проектний портфель” розуміється сукупність проектів та програм у межах певної галузі (сектору) на державному, регіональному або місцевому рівні, які пройшли оцінку, пріоритезацію та відбір за встановленими процедурами і визначені як такі, що можуть претендувати на включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади).

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2025 р., № 30, ст. 2016), Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) та єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) здійснюється з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) та включає його створення, наповнення, ведення та оновлення відповідно до вимог цього Порядку та методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.

4. Проектам та програмам під час включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади) та до галузевого (секторального) проектного портфеля держави (регіону, територіальної громади) програмними засобами Єдиної інформаційної системи присвоюється номер реєстрації у відповідному портфелі.

5. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля держави забезпечує міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування, визначене Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 (далі - міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування).

6. До галузевого (секторального) проектного портфеля держави за результатами галузевої (секторальної) оцінки можуть бути включені:

проекти або програми державного рівня;

проекти регіонального рівня, які включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону;

проекти місцевого рівня, які включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

7. Міністерства, відповідальні за галузь (сектор) для публічного інвестування, здійснюють обов’язкову пріоритезацію проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави з використанням програмних засобів Єдиної інформаційної системи.

8. Пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави, здійснюється в межах напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору) відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за галузь (сектор) для публічного інвестування, та передбачає розрахунок пріоритетності проектів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проектів за кожним напрямом публічного інвестування.

9. Формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави здійснюється Мінекономіки протягом місячного строку з моменту затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави Кабінетом Міністрів України.

Мінекономіки протягом трьох календарних днів з дня затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави інформує міністерства, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, в електронній формі з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.

Міністерства, відповідальні за галузі (сектори) для публічного інвестування, у десятиденний строк з моменту отримання інформації про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави забезпечують подання пріоритезованих переліків проектів та програм за основними напрямами публічного інвестування до Мінекономіки, Мінфіну та Мінрозвитку для проведення експертної оцінки відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 “Деякі питання управління публічними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 45, ст. 3053) (далі - Порядок оцінки).

До єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави за результатами експертної оцінки можуть бути включені:

програми державного рівня, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави та відповідають основним напрямам публічного інвестування;

проекти місцевого, регіонального та державного рівня, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави та відповідають основним напрямам публічного інвестування.

10. Мінекономіки забезпечує подання переліку проектів та програм, що пройшли оцінку, на розгляд Стратегічної інвестиційної ради для прийняття рішення про їх включення до єдиного проектного портфеля держави.

11. Єдиний проектний портфель публічних інвестицій держави схвалюється Стратегічною інвестиційною радою.

Протягом п’яти календарних днів з дня схвалення Стратегічною інвестиційною радою єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави Мінекономіки забезпечує його внесення до Єдиної інформаційної системи, оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

12. Внесення змін до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави забезпечується Мінекономіки у разі надходження від міністерства, відповідального за галузь (сектор) для публічного інвестування, обґрунтованих пропозицій щодо:

виключення проектів та програм із єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави за результатами оцінки ефективності їх реалізації;

включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави проектів та програм з галузевого (секторального) проектного портфеля держави, які мають підтверджені джерела фінансування (укладені угоди, договори тощо) у відповідному періоді.

Мінекономіки забезпечує узагальнення пропозицій міністерств, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування, та подання їх на розгляд Стратегічної інвестиційної ради не частіше ніж один раз на квартал.

Стратегічна інвестиційна рада розглядає пропозиції, подані Мінекономіки, та вносить у разі потреби зміни до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави.

13. Виключення проектів та програм із галузевого (секторального) проектного портфеля держави і єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави здійснюється міністерством, відповідальним за формування такого портфеля, на підставі:

невідповідності визначеним цілям та завданням стратегічних документів державного планування;

змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які призвели до збільшення ризиків та унеможливили подальшу реалізацію проекту;

порушень в дотриманні строків здійснення заходів проекту або програми;

внесення до Єдиної інформаційної системи недостовірної інформації щодо проекту або програми.

14. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля регіону забезпечує структурний підрозділ Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації (військової адміністрації), відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі - регіональний галузевий (секторальний) підрозділ).

До галузевого (секторального) проектного портфеля регіону за результатами галузевої (секторальної) оцінки можуть бути включені:

проекти та програми регіонального рівня;

проекти та програми місцевого рівня, які включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

15. Формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону здійснюється структурним підрозділом Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації (військової адміністрації), відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями/економічного розвитку (далі - регіональний структурний підрозділ), у місячний строк з дня затвердження Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою державною адміністрацією (військовою адміністрацією) середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону.

Регіональний структурний підрозділ протягом трьох календарних днів з дня затвердження Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою державною адміністрацією (військовою адміністрацією) середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону інформує регіональні галузеві (секторальні) підрозділи про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону.

Регіональні галузеві (секторальні) підрозділи у десятиденний строк з дня отримання інформації про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону забезпечують подання пріоритезованих переліків проектів та програм за основними напрямами публічного інвестування до визначених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою державною адміністрацією (військовою адміністрацією) структурних підрозділів, відповідальних в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, фінансів, стратегічного планування, регіонального розвитку та охорони навколишнього природного середовища, для проведення експертної оцінки відповідно до Порядку оцінки.

До єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону за результатами експертної оцінки можуть бути включені:

проекти та програми регіонального рівня, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля регіону та відповідають основним напрямам публічного інвестування;

проекти місцевого рівня, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля регіону.

16. Регіональний структурний підрозділ за результатами експертної оцінки забезпечує підготовку та подання проекту єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону на схвалення до місцевої інвестиційної ради.

Протягом п’яти календарних днів з дня схвалення місцевою інвестиційною радою єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону регіональний структурний підрозділ забезпечує його внесення до Єдиної інформаційної системи, оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідної місцевої державної адміністрації та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

17. Проекти регіонального рівня, включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону, які не потребують фінансування за рахунок коштів державного бюджету та надання державної підтримки, за ознакою галузі (сектору) автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку міністерству, відповідальному за галузь (сектор) для публічного інвестування, та за її результатами можуть бути включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави.

Відхилення проекту за результатами проведення галузевої (секторальної) оцінки на державному рівні не є підставою для припинення/зупинення подальшої підготовки чи реалізації такого проекту.

18. Внесення змін до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону забезпечується регіональним структурним підрозділом у разі надходження від регіонального галузевого (секторального) підрозділу обґрунтованих пропозицій щодо:

виключення проектів та програм із єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону за результатами оцінки ефективності їх реалізації;

включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону проектів та програм з галузевого (секторального) проектного портфеля регіону, які мають підтверджені джерела фінансування (укладені угоди, договори тощо) у відповідному періоді.

Регіональний структурний підрозділ забезпечує узагальнення пропозицій регіональних галузевих (секторальних) підрозділів та подання їх на розгляд місцевої інвестиційної ради не частіше ніж один раз на квартал.

Місцева інвестиційна рада розглядає пропозиції, подані регіональним структурним підрозділом, та вносить у разі потреби зміни до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону.

19. Виключення проектів та програм із галузевого (секторального) проектного портфеля регіону і єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за формування такого портфеля, на підставі:

невідповідності визначеним цілям та завданням стратегічних документів державного планування;

змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які призвели до збільшення ризиків та унеможливили подальшу реалізацію проекту;

порушень в дотриманні строків здійснення заходів проекту або програми;

внесення до Єдиної інформаційної системи недостовірної інформації щодо проекту або програми.

20. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади забезпечує структурний підрозділ виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, військової адміністрації населеного пункту (у разі її утворення), відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі - місцевий галузевий (секторальний) підрозділ).

До галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади за результатами галузевої (секторальної) оцінки можуть бути включені проекти та програми місцевого рівня.

21. Формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади здійснюється структурним підрозділом виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради, військової адміністрації населеного пункту (у разі її утворення), відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями (далі - місцевий структурний підрозділ), у місячний строк із дня затвердження виконавчим органом відповідної місцевої ради середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади.

Місцевий структурний підрозділ протягом трьох календарних днів із дня затвердження виконавчим органом відповідної місцевої ради, військової адміністрації населеного пункту (у разі її утворення) середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій територіальної громади інформує місцеві галузеві (секторальні) підрозділи про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

Місцеві галузеві (секторальні) підрозділи у десятиденний строк із дня отримання інформації про початок формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади забезпечують подання пріоритезованих переліків проектів та програм за основними напрямами публічного інвестування до визначених виконавчим органом відповідної місцевої ради, військової адміністрації населеного пункту (у разі її утворення), структурних підрозділів, відповідальних у межах територіальної громади за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, фінансів, благоустрою та інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, для проведення експертної оцінки відповідно до Порядку оцінки.

До єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади можуть бути включені проекти та програми місцевого рівня з галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади, які пройшли експертну оцінку.

22. Місцевий структурний підрозділ за результатами експертної оцінки забезпечує підготовку та подання проекту єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади на схвалення до місцевої інвестиційної ради.

Протягом п’яти календарних днів з дня схвалення місцевою інвестиційною радою єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади місцевий структурний підрозділ забезпечує його внесення до Єдиної інформаційної системи, оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідної місцевої ради та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

23. Проекти місцевого рівня, включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади, які не потребують фінансування за рахунок коштів державного бюджету та надання державної підтримки, за ознакою галузі (сектору) автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи надсилаються на галузеву (секторальну) оцінку міністерству, відповідальному за відповідну галузь (сектор) для публічного інвестування, та за її результатами можуть бути включені до галузевого (секторального) проектного портфеля держави.

Відхилення проекту за результатами проведення галузевої (секторальної) оцінки на державному рівні не є підставою для припинення/зупинення подальшої підготовки чи реалізації такого проекту.

24. Внесення змін до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади забезпечується місцевим структурним підрозділом у разі надходження від місцевого галузевого (секторального) підрозділу обґрунтованих пропозицій щодо:

виключення проектів та програм із єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади за результатами оцінки ефективності їх реалізації;

включення до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади проектів та програм з галузевого (секторального) проектного портфеля регіону, які мають підтверджені джерела фінансування (укладені угоди, договори тощо) у відповідному періоді.

Місцевий структурний підрозділ забезпечує узагальнення пропозицій місцевих галузевих (секторальних) підрозділів та подання їх на розгляд місцевої інвестиційної ради не частіше ніж один раз на квартал.

Місцева інвестиційна рада розглядає пропозиції, подані місцевим структурним підрозділом, та вносить у разі потреби зміни до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади.

25. Виключення проектів та програм із галузевого (секторального) проектного портфеля територіальної громади і єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади здійснюється структурним підрозділом, відповідальним за формування такого портфеля, на підставі:

невідповідності визначеним цілям та завданням стратегічних документів державного планування;

змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які призвели до збільшення ризиків та унеможливили подальшу реалізацію проекту;

порушень в дотриманні строків здійснення заходів проекту або програми;

внесення до Єдиної інформаційної системи недостовірної інформації щодо проекту або програми.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1049 від 26.08.2025 - застосовується з 1 серпня 2025 року}

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2025 р. № 1049) |
| --- | --- |

ПОРЯДОК
реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на державному, регіональному та місцевому рівні

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації публічних інвестиційних проектів (далі - проекти) та програм публічних інвестицій (далі - програми) на державному, регіональному та місцевому рівні, а також моніторингу ефективності реалізації проектів та програм.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

виконавець програми - міністерство, відповідальне за галузь (сектор) для публічного інвестування (далі - міністерство, відповідальне за галузь (сектор), визначене Порядком розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294 (Офіційний вісник України, 2025 р., № 30, ст. 2016), інше міністерство та/або центральний орган виконавчої влади, обласна державна адміністрація (військова адміністрація), орган місцевого самоврядування (військова адміністрація населеного пункту, військово-цивільна адміністрація населеного пункту у разі їх утворення), юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, державна частка (частка територіальної громади) у статутному капіталі якої перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі (територіальній громаді) право вирішального впливу на її господарську діяльність, які визначені ініціатором програми та забезпечують і координують виконання однієї чи ряду програм публічних інвестицій;

виконавець проекту - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, державна частка (частка територіальної громади) у статутному капіталі якої перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі (територіальній громаді) право вирішального впливу на її господарську діяльність, що забезпечує реалізацію проекту (підготовку та проведення закупівель, укладення договорів, отримання права на виконання будівельних робіт, організацію робіт, прийняття в експлуатацію тощо);

показники проекту чи програми - характеристики, які дають можливість відстежувати прогрес реалізації проекту чи програми, оцінити ефективність та результативність їх реалізації, досягнення мети та забезпечити прозорість і підзвітність у здійсненні публічних інвестицій;

реалізація проекту - інвестиційний етап життєвого циклу проекту, який включає, зокрема, розроблення проектної документації та її затвердження, отримання відповідних дозволів, підготовку та проведення процедур закупівель, укладення договорів, виконання будівельних робіт, придбання та встановлення обладнання, управління заходами проекту, навчання персоналу, прийняття в експлуатацію;

реалізація програми - інвестиційний етап життєвого циклу програми, що включає здійснення заходів, передбачених програмою для досягнення встановлених цільових показників, зокрема відбір проектів, що відповідають затвердженим у рамках програми критеріям, розподіл відповідних коштів державного бюджету в межах загального обсягу програми та моніторинг ефективності реалізації відібраних проектів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України “Про засади державної регіональної політики”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, “Про публічні закупівлі”, Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 294, Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 26, ст. 1729), та інших нормативно-правових актах.

3. Процедура реалізації проекту та програми, які включені до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави (регіону, територіальної громади), встановлена цим Порядком, є обов’язковою для проектів та програм, заходи з реалізації яких фінансуються/фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету та/або надання державної підтримки. Для проектів та програм, заходи з реалізації яких фінансуються/фінансуватимуться за рахунок коштів місцевого бюджету та/або за рахунок запозичень, отриманих під місцеві гарантії, така процедура є рекомендованою.

4. Інформація та документи щодо реалізації проектів та програм вносяться до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) виконавцями проектів та програм на кожній стадії їх реалізації.

Інформація та документи щодо реалізації проектів та програм може вноситись до Єдиної інформаційної системи шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими електронними інформаційними ресурсами в установленому порядку.

5. Проект підлягає повторній галузевій (секторальній) оцінці та/або експертній оцінці відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 “Деякі питання управління публічними інвестиціями”, у разі:

зміни його прогнозної загальної вартості більш як на 10 відсотків вартості, визначеної на момент включення до єдиного проектного портфеля, в тому числі внаслідок зміни з урахуванням прогнозного рівня інфляції;

зміни технічних рішень та/або включення додаткових компонентів чи витрат, не передбачених інвестиційним техніко-економічним обґрунтуванням, що призводять до зміни цільових показників проекту;

зміни цільового призначення обладнання (устатковання), не передбаченого інвестиційним техніко-економічним обґрунтуванням;

настання інших обґрунтованих умов, зокрема за рішенням ініціатора проекту або за рекомендацією Міжвідомчої комісії з питань розподілу публічних інвестицій, що можуть істотно вплинути на результати реалізації такого проекту.

6. Підстави для підготовки Міжвідомчою комісією з питань розподілу публічних інвестицій пропозицій та рекомендацій щодо коригування або припинення (зупинення) фінансового забезпечення таких проектів та програм і подання таких пропозицій та рекомендацій Мінфіну для прийняття відповідних рішень визначені Порядком розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 232 “Деякі питання розподілу публічних інвестицій”.

7. Ініціатор проекту з дня підтвердження готовності проекту до реалізації зобов’язаний:

визначити виконавця проекту;

здійснювати оновлення інформації щодо проекту у разі наявності змін та після отримання фінансування, що включає, але не обмежується коригуванням даних про обсяги робіт, строки виконання, бюджет та інші відомості, що можуть мати вплив на реалізацію проекту;

забезпечувати проведення оцінки ефективності реалізації проекту відповідно до пунктів 16-19 цього Порядку та вживати необхідних заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації проекту;

забезпечити під час реалізації проекту дотримання норм і стандартів для забезпечення якості та ефективності реалізації проекту, а також відповідність законодавству.

8. Виконавець проекту визначається рішенням ініціатора проекту в десятиденний строк з дня підтвердження готовності проекту до реалізації.

9. Виконавець проекту протягом місяця з дня прийняття рішення ініціатора про його визначення виконавцем актуалізує план реалізації проекту із зазначенням чіткого графіка та дат, який формується за допомогою Єдиної інформаційної системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу заходів, зокрема організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних (за необхідності підготовку та проведення закупівель, укладення договорів, проведення будівельних робіт, контроль якості виконання робіт, постачання товарів чи обладнання), з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.

Виконавець проекту забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх заходів, передбачених планом реалізації проекту. У разі необхідності та наявності обґрунтувань виконавець проекту може вносити до нього зміни.

10. Виконавець проекту забезпечує щомісячне внесення до Єдиної інформаційної системи звітів щодо прогресу реалізації проекту, включаючи фізичні і фінансові показники виконання, та фотозвітів не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

11. Ініціатор програми з моменту підтвердження готовності програми до реалізації зобов’язаний:

визначити виконавця програми;

здійснювати оновлення інформації щодо програми (у разі такої необхідності);

проводити оцінку ефективності реалізації програми та вживати заходів для виявлення та усунення відхилень від плану реалізації програми.

12. Виконавець програми визначається рішенням ініціатора програми в десятиденний строк з дня підтвердження програми до реалізації.

13. Виконавець програми протягом одного місяця з дня прийняття рішення ініціатора програми про його визначення виконавцем актуалізує план реалізації програми, який формується за допомогою Єдиної інформаційної системи та містить інформацію щодо здійснення комплексу заходів, зокрема:

заходи, які необхідно здійснити для досягнення завдань та цілей програми, зокрема щодо включення відповідних проектів;

строки виконання кожного заходу з визначенням відповідальних за виконання осіб;

очікувані результати виконання кожного заходу;

індикатори оцінки досягнення результатів кожного заходу;

інформацію про включені до програми проекти із зазначенням їх унікальних ідентифікаторів, стадії реалізації, вартості та джерел фінансування, строків реалізації та очікуваних результатів.

14. Виконавець програми забезпечує якісне і своєчасне виконання всіх заходів, передбачених планом реалізації програми, а у разі необхідності та наявності обґрунтувань може вносити до нього зміни.

15. Протягом строку реалізації проекту та програми виконавець проекту та програми забезпечує проведення щорічної оцінки ефективності реалізації проекту та програми, що передбачає здійснення їх моніторингу, аналізу та контролю виконання плану реалізації проекту та програми та індикаторів оцінки досягнення результатів.

16. Виконавець за результатами оцінки ефективності реалізації проекту та програми готує щорічний звіт, масштабного проекту - щоквартальний звіт.

Щорічний/щоквартальний звіт повинен містити:

інформацію про хід виконання плану реалізації проекту або програми; аналіз досягнутих результатів;

інформацію про використання коштів (у разі, коли захід проекту або програми передбачає використання коштів);

пропозиції щодо коригування проекту або програми (за необхідності).

17. Щорічний звіт вноситься виконавцем проекту або програми до Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 січня наступного за звітним року.

Щоквартальний звіт вноситься виконавцем проекту до Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

У разі виявлення ініціатором проекту або програми за результатами перевірки щорічного/щоквартального звіту неефективного здійснення заходу (заходів) проекту або програми ініціатор може подавати пропозиції щодо коригування заходу (заходів), які передбачені планом реалізації проекту або програми.

18. У разі зміни параметрів, що можуть мати вплив на реалізацію проекту (зокрема зміна обсягів робіт, строків реалізації, бюджету, джерел фінансування), виконавець проекту та програми за погодженням з ініціатором проекту та програми може здійснювати їх коригування за допомогою програмних засобів Єдиної інформаційної системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи.

Ініціатор проекту та програми також має право ініціювати таке коригування.

На етапі реалізації проектів та програм коригування обґрунтувань, здійснених на етапі підготовки таких проектів та програм, не здійснюється, крім випадків, визначених у пункті 5 цього Порядку.

19. У місячний строк з дня завершення реалізації проекту та програми виконавець проекту та програми вносить до Єдиної інформаційної системи та подає ініціатору проекту та програми з використанням програмних засобів та з накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи виконавця проекту та програми звіт про завершення реалізації проекту та програми із зазначенням інформації про:

підтвердження фактично здійснених заходів;

порівняння фактичних строків виконання заходів із запланованими;

причини відхилень від строків виконання, якщо такі мали місце;

оцінку досягнення показників проекту або програми та завдань програми;

інформацію про індикатори оцінки досягнення результатів;

порівняння фактичних результатів з очікуваними;

аналіз впливу реалізації проекту або програми на соціально-економічний розвиток, екологічну ситуацію тощо;

звіт про використання коштів, виділених на реалізацію програми;

аналіз ефективності використання коштів.

Також у звіті може бути зазначено іншу інформацію залежно від специфіки конкретного проекту та/або програми і особливостей напряму публічного інвестування відповідної галузі (сектору).

{Порядок в редакції Постанови КМ № 1049 від 26.08.2025 - застосовується з 1 серпня 2025 року}