ПІДСУМКОВИЙ ВИСНОВОК

Щодо виконання (реалізації) проекту, заходу, розробленого інститутом громадянського суспільства соціального спрямування,  для реалізації якого надається фінансова підтримка у 2026 році

| № з/п | Назва програми (проекту, заходу) | Найменування інституту громадянського суспільства соціального спрямування | Обсяг бюджетних коштів, наданих для виконання (реалізації) проекту, заходу (грн). | Обсяг витрачених бюджетних коштів, які надані для виконання (реалізації) проекту, заходу(грн) | Відповідність результативних показників виконання (реалізації) проекту, заходу запланованим результативним показникам та обсягу витрачених бюджетних коштів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Підтримка ветеранів війни в Афганістані та членів їхніх сімей | ГО «Спілка ветеранів війни в Афганістані м. Хмільника та Хмільницького району» | 79300,00 | 27893,91 | Кошти витрачені у відповідності до плану заходів. |
| 2 | Соціальна допомога та адаптація учасників АТО, російсько-української війни та членів їх родин | ГО «Спілка учасників російсько-української війни «Піксельне серце» (раніше - ГО «Спілка учасників АТО м. Хмільника та Хмільницького району») | 381700,00 | 38373,02 | Кошти у переважній більшості витрачені у відповідності до плану заходів. Захід надання фізичної та психологічної реабілітації на базі спортивно-оздоровчого центру виконано частково через ведення воєнних дій |
| 3 | Соціальний захист, підтримка та соціальна адаптація громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | Хмільницька міська організація ветеранів України | 120400,00 | 19659,01 | Кошти витрачені у відповідності до плану заходів. |

В.о. начальника управління праці

та соціального захисту населення

Хмільницької міської ради,

заступник начальника управління                                                    Людмила ПЕРЧУК

Виконавець: Олена Антонюк

тел. 2-23-71