 ****

**УКРАЇНА**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСТО ХМІЛЬНИК**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

*від 02 липня 2021 р. №325-р*

***Про підготовку та проведення***

***у міському парку культури і відпочинку***

***ім. Т.Г. Шевченка***

***народного свята Івана Купала***

З метою збереження наступності та продовження практики проведення традиційних державних і народних свят, які супроводжуються культурно – мистецькими заходами, спортивно – масовими змаганнями, іграми, народними розвагами, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. **Провести** **7 липня 2021 року з 12:00 год. до 22:00 год**. в міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка народне свято Івана Купала.
2. **Утворити організаційний комітет** із підготовки та проведення у міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка народного свята Івана Купала (надалі – Оргкомітет) згідно з *Додатком 1.*
3. **Затвердити план заходів** із підготовки та проведення у міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка народного свята Івана Купала згідно з *Додатком 2*.
4. **Затвердити список відповідальних осіб,** які закріплені за окремими ділянками роботи під час проведення у міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка народного свята Івана Купала згідно з *Додатком 3.*
5. **Затвердити кошторис витрат**  із підготовки та проведення у міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка народного свята Івана Купала згідно з *Додатком 4.*
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сташка А.В., супровід на начальника Відділу культури і туризму Хмільницької міської ради Цупринюк Ю.С.

**Міський голова Микола ЮРЧИШИН**

С.П.Маташ

А.В.Сташко

Ю.С.Цупринюк

Н.А.Буликова

*Додаток 1*

*до розпорядження міського голови*

*від 02 липня 2021р.*

*№325-р*

**С К Л А Д**

**ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ**

із підготовки та проведення у міському парку культури і відпочинку

ім. Т.Г. Шевченка народного свята Івана Купала

**(надалі Оргкомітет)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАШКО  Андрій Володимирович |  | | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова Оргкомітету | |  | |  |  |
| МАТАШ  Сергій Петрович  ЦУПРИНЮК  Юлія Степанівна |  | | керуючий справами виконавчого комітету міської ради, заступник голови Оргкомітету  начальник Відділу культури і туризму Хмільницької міської ради, секретар Оргкомітету | |  | |  |  |
| РОМАНЮК  Валерій Олександрович  НЕЧКО  Олександр Васильович | |  | | начальник Хмільницького відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області /за згодою/  начальник Хмільницького районного сектору ГУ ДСНС України у Вінницькій області | |
| КОВЕДА  Галина Іванівна |  | | начальник Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | |  | |  |  |
| ЛУЦЕНКО  Наталія Вікторівна |  | | директор Центру дитячої та юнацької творчості Хмільницької міської ради | |  | |  |  |
| МАЗУР  Наталія Петрівна |  | | начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю міської ради | |  | |  |  |
| ПАЦАНІВСЬКА  Наталія Миколаївна  МАЦЕНКО  Тетяна Миколаївна |  | | в.о. директора КЗ "Історичний музей м. Хмільника" Хмільницької міської ради  директор КЗ «Історичний музей імені Василя Порика» Хмільницької міської ради | |  | |  |  |
| КОВАЛЬЧУК  Лариса Леонідівна |  | | директор КЗ «Будинок культури» Хмільницької міської ради | |  | |  |  |
| ПРОКОПОВИЧ  Ольга Дмитрівна |  | | начальник загального відділу міської ради | |  | |  |  |
| ЛИТВИНЕНКО  Інна Сергіївна  ПРОКОПОВИЧ  Юрій Іванович |  | | начальник Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради  начальник КП «Хмільниккомунсервіс*»* Хмільницької міської ради | |  | |  |  |
| ТЕНДЕРИС  Оксана Володимирівна  ТИМОШЕНКО  Ірина Ярославівна  НАСТАСЮК  Яків Володимирович |  | | начальник організаційного відділу міської ради  начальник Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради  голова ГО «Туристично-оздоровча Україна» | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |

**Міський голова Микола ЮРЧИШИН**

*Додаток 2*

*до розпорядження міського голови*

*від 02 липня 2021р.*

*№325-р*

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

із підготовки та проведення у міському парку культури і відпочинку

ім. Т.Г. Шевченка народного свята Івана Купала

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу** | **Локація** | **Час** |
|  | Катання на катамарах, каяках | Озеро | 12:00 год. –  20:00 год. |
|  | Катання на катамаранах | р. Південний Буг | 12:00 год. –  20:00 год. |
|  | Катання на електросамокатах | Набережна алея | 13:00 год. –  20:00 год. |
|  | Легкоатлетичний забіг приурочений 32 – річниці Олімпійським іграм в Токіо | Парк | 14:30 год. |
|  | Декоративний розпис тіла аквагримом | Танцювальний майданчик | 15:00 год. –  20:00 год. |
|  | Декоративне плетіння волосся | Танцювальний майданчик | 15:00 год. –  20:00 год. |
|  | Показ українських  народних казок | Алея біля дитячого майданчику | 15:00 год. –  20:00 год. |
|  | Проведення спортивних змагань | Алея біля танцювального майданчика | 16:00 год. –  20:00 год. |
|  | Змагання з шашок та шахматів | Алея біля танцювального майданчика | 16:00 год. –  20:00 год. |
|  | Анімаційно – розважальна концертна програма | Алея біля фонтану «Дельфін» | 16:00 год. –  20:00 год. |
|  | Святкова концертна програма | Велика сцена | 17:30 год. –  18:30 год. |
|  | Театралізоване традиційне дійство «На Івана, на Купала» | Велика сцена | 18:30 год. –  20:00 год. |
|  | Святкова дискотека | Велика сцена | 20:00 год.  22:00 год. |

**Міський голова Микола ЮРЧИШИН**

*Додаток 3*

*до розпорядження міського голови*

*від 02 липня 2021р.*

*№325-р*

**СПИСОК ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ,**

які закріплені за окремими ділянками роботи під час проведення у міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка народного свята Івана Купала

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва заходу** | **Локація** | **Час** | Відповідальній | Підпис |
|  | Катання на катамарах, каяках | Озеро | 12:00 год. –  20:00 год. | Надкерничний М.  Учасники молодіжної ради |  |
|  | Катання на катамаранах | р. Південний Буг | 12:00 год. –  20:00 год. | Настасюк Я.  Бабій В.  Білаш А. |  |
|  | Катання на електросамокатах | Набережна алея | 13:00 год. –  20:00 год. | Настасюк Я.  Ваховський С.  Косенко О.  Долєвич О. |  |
|  | Декоративний розпис тіла аквагримом | Танцювальний майданчик | 15:00 год. –  20:00 год. | Козаченко А.  Громова І. |  |
|  | Декоративне плетіння волосся | Танцювальний майданчик | 15:00 год. –  20:00 год. | Стукан В. |  |
|  | Показ українських  народних казок | Алея біля дитячого майданчику | 15:00 год. –  20:00 год. | Куцкір О.  Грицишина В.  Коляда Л. |  |
|  | Проведення спортивних змагань | Алея біля танцювального майданчика | 16:00 год. –  20:00 год. | Пачевський В.  Бабюк М.  Тишкевич В. |  |
|  | Змагання з шашок та шахматів | Алея біля танцювального майданчика | 16:00 год. –  20:00 год. | Ядвіжин А. |  |
|  | Анімаційно – розважальна концертна програма | Алея біля фонтану «Дельфін» | 16:00 год. –  20:00 год. | Франчук А. |  |
|  | Святкова концертна програма | Велика сцена | 17:30 год. –  18:30 год. | Франчук А.  Ковальчук Л. |  |
|  | Театралізоване традиційне дійство «На Івана, на Купала» | Велика сцена | 18:30 год. –  20:00 год. | Ковальчук Л. |  |
|  | Святкова дискотека | Велика сцена | 20:00 год.  22:00 год. | Мироненко Є.  Цупринюк Ю. |  |
|  | Прикрашання Марени | Парк | 09:30 год. | Цупринюк Ю.  Мироненко Є.  Надобко Т.  Тишкевич І. |  |
|  | Прикрашання сцени | Парк | 10:00 год. | Цупринюк Ю.  Мироненко Є.  Горбатюк А.  Надобко Т. |  |
|  | Завантаження/  розвантаження звукопідсилювальної апаратури | Міська рада/парк | 10:00 год.  /  22:00 год. | Мироненко Є.  Надкерничний М.  Скоропаденко М.  Косенко О.  Заверуха Д. |  |
|  | Оформлення фото-зони | Парк | 10:30 год. | Цупринюк Ю.  Надобко Т.  Тишкевич І.  Горчаков С. |  |
|  | Завантаження/розвантаження столів | [НВК: ЗШ І-ІІІ ст.-гімназія №1 / парк](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj09br7i8TxAhXNs4sKHX0vCDQQFnoECAkQAA&url=http%3A%2F%2Fkhs1.mkhedu.vn.ua%2F&usg=AOvVaw2kE4pKCDpn0n5J9U6Kr89O) | 10:40 год.  /  20:30 год. | Заверуха Д.  Скоропаденко М.  Можаровський В.  Гінжалюк О.  Косенко О.  Ваховський С. |  |
|  | Встановлення/  демонтаж палаток | Парк | 11:00 год. | Ковальчук Л.  Гейко А.  Чабан В. |  |
|  | Завантаження/  розвантаження  стільців | КЗ «Будинок культури» Хмільницької міської ради / парк | 11:30 год.  /  20:30 год. | Заверуха Д.  Скоропаденко М.  Можаровський В.  Гінжалюк О.  Косенко О. |  |
|  | Перенесення катамаранів | Парк  /  р. Південний Буг | 11:30 год.  -  20:00 год. | Заверуха Д.  Скоропаденко М.  Можаровський В.  Гінжалюк О.  Косенко О.  Бабій В.  Білаш А.  Ваховський С.  Настасюк Я. |  |
|  | Відео-фото зйомка свята | Парк | 12:00 год. –  22:00 год. | Загородній М. |  |
|  | Надування повітряних кульок | Парк | 14:30 год. | Мироненко Є.  Бабій М.  Поліщук А.  Курилюк Л.  Михалиця О.  Домбровська О. |  |
|  | Роздача повітряних кульок | Парк | 15:00 год. | Моргун Я.  Кошель Є.  Ошовська О. |  |
|  | Доставка артистів | Куманівці  /  парк | 16:30 год.  /  20:15 год. | Коведа Г. |  |
|  | Доставка артистів | Сербанівка  /  парк | 16:30 год.  20:15 год. | Коведа Г. |  |
|  | |

**Міський голова Микола ЮРЧИШИН**

*Додаток 4*

*до розпорядження міського голови*

*від 02 липня 2021р.*

*№325-р*

**КОШТОРИС ВИТРАТ**

із підготовки та проведення у міському парку культури і відпочинку

ім. Т.Г. Шевченка народного свята Івана Купала

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№*  *з/п* | *Назва видатків* | *К-сть*  *(шт.)* | *КФКВ* | *КЕКВ* | *Сума, грн.* |
|  | Придбання інвентарю для спортивних ігор | 200 | 1014082 | 2282 | 10 420 |
|  | Придбання солодощів (цукерки) | 22 | 1014082 | 2282 | 1 980 |
|  | Придбання дитячих подарункових наборів | 250 | 1014082 | 2282 | 17 000 |
|  | **РАЗОМ** |  |  |  | **29 400** |

**Міський голова Микола ЮРЧИШИН**