УКРАЇНА

# ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

###### Р І Ш Е Н Н Я №395

від “22 ” грудня 2011 року                                                            17 сесія міської ради

6 скликання

Про затвердження Програми екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища міста Хмільника на 2012-2015 р.р.

Заслухавши інформацію начальника управління ЖКГ та КВ міської ради М. Чикотуна, з метою створення сприятливих екологічних умов для проживання населення та розвитку курорту державного значення, керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада вирішила:

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити міську Програму екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища міста Хмільника на 2012-2015 р.р. (додається);

2. Визначити головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми, затвердженої в п.1 цього рішення, управління ЖКГ та КВ міської ради (Чикотун М.О.);

3. Встановити, що  відповідальний виконавець програми визначений в п.2 цього рішення звітує про хід виконання програми на сесіях міської ради до 1 грудня звітного року;

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічного розвитку та підприємництва (голова комісії К.В. Коломієць).

Міський голова                                                                В. Грушко

# Додаток до рішення

# 17 сесії міської ради 6 скликання

# №395  від 22 грудня  2011року

# 1. Загальна характеристика міської програми

екологічної безпеки та охорони навколишнього

природного середовища міста Хмільника на 2012-2015 р.р.

| 1. | Ініціатор розроблення програми: | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер розпорядження міського голови | Розпорядження міського голови від 7 жовтня 2011 року №270-р |
| 3. | Розробник програми | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради |
| 6. | Учасники програми | Управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради КП «Хмільниккомунсервіс» КП «Хмільницька ЖЕК» Виконавчий комітет Хмільницької міської ради |
| 7. | Терміни реалізації програми | 2012-2015 р.р. |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програм, всього (тис. грн.) | 905,4 |
|  | - з них коштів міського бюджету (тис. грн.) | 905,4 |
| 9. | Основні джерела фінансування програми | Бюджети різних рівнів, інші джерела не заборонені законодавством |

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма.

Ця програма спрямована на розв’язання наступних проблем:

- покращення якості води у колодязях міста та р. П. Буг;

- покращення якості повітря в межах території міста;

- оптимізація системи поводження з побутовими відходами.

3. Мета програми.

Метою цієї програми є попередження негативного впливу на екологічну ситуацію, вжиття відповідних природоохоронних заходів та забезпечення поліпшення стану довкілля через зняття впливу негативних факторів.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки та етапи виконання програми.

Програма розрахована на чотири роки та передбачає наступні шляхи реалізації реформ:

Стабілізація ситуації з погіршенням якості води у колодязях міста та р. П. Буг можлива при умові реалізації заходів по ліквідації стихійних сміттєзвалищ у прибережних захисних смугах р. П. Буг та територіях прилеглих до шахтних колодязів.

Покращення якості повітря в межах території міста можливе завдяки реалізації активної роз’яснювальної роботи серед населення щодо заборони спалювання твердих побутових відходів та рослинних залишків по всій території міста, а також вжиття дієвих заходів до порушників правил благоустрою території міста Хмільника.

Оптимізація системи поводження з побутовими відходами шляхом стовідсоткового охоплення населення та господарюючих суб’єктів міста послугами з вивезення твердих побутових відходів, а також оптимізації системи роздільного збору ТПВ з чітким визначенням виконавця цих послуг та поширення даної практики на всю територію міста (виготовлення та встановлення контейнерів для збору ТПВ, облаштування контейнерних майданчиків).

5. Завдання програми та результативні показники.

Забезпечення реалізації міської екологічної політики щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку міста шляхом розробки і впровадження системи цільових заходів. Зокрема:

- забезпечення населення міста якісними послугами з збору та утилізації твердих побутових відходів;

- зменшення кількості стихійних сміттєзвалищ;

- зменшення навантаження на існуючий полігон твердих побутових відходів за рахунок впровадження роздільного збору ТПВ;

- створення умов для підтримки належної якості води у колодязях міста та р. П. Буг;

- покращення якості повітря на території міста.

Ресурсне забезпечення міської програми екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища міста Хмільника на 2012-2015 р.р.

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис. грн. | Виконання програми |
| --- | --- |
|  | 2012-2015 р.р. |
| 1 | 2 |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | Всього: 905,4 2012 р – 352,1 2013 р – 109,4 2014 р – 117,6 2015 р – 126,3 |
| Міський бюджет | Всього: 905,4 2012 р – 402,1 2013 р – 159,4 2014 р – 167,6 2015 р – 176,3 |
| Кошти не бюджетних джерел | - |

Показники продукту міської програми екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища міста Хмільника на 2012-2015 р.р.

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Всього за період дії програми 2012 р – 2013 р – 2014 р – 2015 р – |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І | Показники продукту програми |
| 1 | Кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ | шт. | 4 | 2012 р – 4 2013 р – 4 2014 р – 4 2015 р – 4 |
| 2 | Кількість встановлених контейнерних майданчиків | шт. | 3 | 2012 р – 4 2013 р – 4 2014 р – 4 2015 р – 4 |
| 3 | Кількість встановлених контейнерів для роздільного збору сміття | шт. | 12 | 2012 р – 20 2013 р – 20 2014 р – 20 2015 р – 20 |
| 4 | Кількість встановлених контейнерів для збору ТПВ | шт. | 7 | 2012 р – 22 2013 р – 22 2014 р – 22 2015 р – 22 |
| 5 | Кількість публікацій в газеті | шт. | 4 | 2012 р – 5 2013 р – 5 2014 р – 5 2015 р – 5 |
| 6 | Площа очищених водних ресурсів | га. | 0,7 | 2012 р – 0,3 2013 р – 0,3 2014 р – 0,3 2015 р – 0,3 |
| ІІ | Показники ефективності програми |
| 1 | Середня вартість ліквідації одного сміттєзвалища | тис. грн. | 2,1 | 2012 р – 2,3 2013 р – 2,5 2014 р – 2,7 2015 р – 2,9 |
| 2 | Середня вартість встановлення одного контейнерного майданчика | тис.грн. | 9,0 | 2012 р – 10,0 2013 р – 10,8 2014 р – 11,7 2015 р – 12,6 |
| 3 | Середня вартість встановлення одного контейнера для роздільного збору сміття | тис.грн. | 6,5 | 2012 р – 0,85 2013 р – 0,92 2014 р – 1,0 2015 р – 1,1 |
| 4 | Середня вартість встановлення одного контейнера для збору ТПВ | тис.грн. | 0,9 | 2012 р – 1,1 2013 р – 1,2 2014 р – 1,3 2015 р – 1,4 |
| 5 | Середня вартість однієї публікації | тис.грн. | 0,36 | 2012 р – 0,36 2013 р – 0,39 2014 р – 0,42 2015 р – 0,45 |
| 6 | Середня вартість очищення 1 га водного об’єкту | тис.грн. | 30,0 | 2012 р – 33,0 2013 р – 33,0 2014 р – 33,0 2015 р – 33,0 |
| ІІІ | Показники якості програми |
| 1 | Зменшення кількості відходів на стихійних сміттєзвалищах | куб. м | 35,0 | 2012 р – 60,0 2013 р – 60,0 2014 р – 60,0 2015 р – 60,0 |
| 2 | Покращення стану контейнерних майданчиків | % | 6,0 | 2012 р – 8,3 2013 р – 8,3 2014 р – 8,3 2015 р – 8,3 |
| 3 | Зменшення навантаження на полігон ТПВ за рахунок роздільного збору сміття | куб. м. | 20,0 | 2012 р – 480,0 2013 р – 480,0 2014 р – 480,0 2015 р – 480,0 |
| 4 | Зменшення витрат на ручне прибирання біля контейнерних майданчиків | тис.грн. | 0 | 2012 р – 1,9 2013 р – 2,1 2014 р – 2,3 2015 р – 2,5 |
| 5 | Зменшення кількості адміністративних протоколів за порушення правил благоустрою території міста Хмільника | шт. | 0 | 2012 р – 15 2013 р – 20 2014 р – 25 2015 р – 30 |
| 6 | Зменшення кількості забруднених водних об’єктів | шт. | 1 | 2012 р – 1 2013 р – 1 2014 р – 1 2015 р – 1 |

6. Напрями діяльності і заходи програми.

План заходів по забезпеченню реалізації програми

екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища міста Хмільника на 2012-2015 р.р.

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування 1-державний бюджет 2-місцевий бюджет 3-інші | Орієнтовний обсяг фінансування тис. грн., в тому числі 2012 р –; 2013 р – 2014 р –; 2015 р – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розроблення схеми санітарної очистки м. Хмільника | 2012 р. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 2 | 250,0 |
| 2 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2012-2015 р.р. | КП «Хмільниккомунсервіс» | 2 | Всього: 41,0 2012 р – 9,1 2013 р – 9,8 2014 р – 10,6 2015 р – 11,5 |
| 3 | Встановлення контейнерних майданчиків на території міста | 2012-2015 р.р. | КП «Хмільницька ЖЕК» КП «Хмільниккомунсервіс» | 2 | Всього: 180,3 2012 р – 40,0 2013 р – 43,2 2014 р – 46,7 2015 р – 50,4 |
| 4 | Закупівля (виготовлення) та встановлення контейнерів для роздільного збору сміття | 2012-2015 р.р. | КП «Хмільницька ЖЕК» КП «Хмільниккомунсервіс» | 2 | Всього: 77,0 2012 р – 17,0 2013 р – 18,4 2014 р – 20,0 2015 р – 21,6 |
| 5 | Закупівля (виготовлення) та встановлення контейнерів для збору ТПВ | 2012-2015 р.р. | КП «Хмільницька ЖЕК» КП «Хмільниккомунсервіс» | 2 | Всього: 109,0 2012 р – 24,2 2013 р – 26,1 2014 р – 28,2 2015 р – 30,5 |
| 6 | Публікація в газеті оголошень з роз’ясненням жителям міста необхідності укласти договори на вивезення ТПВ та заборони спалювання на території міста відходів рослинництва, поліетилену та ін. | 2012-2015 р.р. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 2 | Всього: 8,1 2012 р – 1,8 2013 р – 1,9 2014 р – 2,1 2015 р – 2,3 |
| 7 | Проведення робіт з очищення водних ресурсів на території міста | 2012-2015 р.р. | КП «Хмільниккомунсервіс» | 2 | Всього: 40,0 2012 р – 10,0 2013 р – 10,0 2014 р – 10,0 2015 р – 10,0 |
| 8 | Оформлення дозвільних документів необхідних для затвердження лімітів на утворення та розміщення небезпечних відходів бюджетними установами міста, оплата спеціалізованим організаціям за утилізацію небезпечних відходів. | 2012-2015 р.р. | Бюджетні установи міста, які фінансуються з міського бюджету. | 2 | Всього: 200,0 2012 р – 50,0 2013 р – 50,0 2014 р – 50,0 2015 р – 50,0 |

7. Система управління та контролю за ходом виконання програми.

Управління виконанням Програми та контроль за її виконанням покладається:

- на міську раду – шляхом заслуховування на сесії міської ради інформації про хід виконання Програми за рік;

- виконкомом міської ради – шляхом оперативного контролю використання коштів.

Секретар міської ради,

перший заступник міського голови                                    Дреженков П.О.