УКРАЇНА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСТО ХМІЛЬНИК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 20 червня  2018 р.                                                                       №248-р

Про підготовку та проведення

свята Івана Купала

З метою збереження наступності та продовження практики проведення традиційних державних і народних свят, які супроводжуються культурно – мистецькими заходами, спортивно – масовими змаганнями, іграми, народними розвагами,  відповідно до Міської Програми розвитку культури та духовного відродження у м. Хмільнику на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 7 скликання від 04.12.2015р. №24, керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Провести 7 липня 2018 року з 18.00. год. до 22.00 год. в міському парку культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка театралізоване свято Івана Купала (далі свято).

- Затвердити склад  оргкомітету з підготовки і проведення свята (додається).

- Затвердити заходи з підготовки і проведення свята (додається).

- Затвердити список відповідальних посадових осіб  міської ради  з підготовки і проведення свята (додається).

- Затвердити кошторис витрат на проведення свята (додається).

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради А.В. Сташка.

Міський голова                                                                                   С.Б. Редчик

А. Сташко

С. Маташ

В. Загіка

Ю. Підвальнюк

Ю. Надкернична

В.  Шмалюк

«Затверджено»

розпорядженням  міського голови

№248-р від 20.06.2018 р.

СКЛАД

оргкомітету з підготовки та проведення свята Івана Купала

Сташко А.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова  оргкомітету;

Члени оргкомітету:

- Маташ С.П. – керуючий справами  виконкому міської ради;

- Загіка В.М. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;

- Надкернична Ю.С. – завідувач сектору з питань культури міської ради;

- Бабюк М.М. – директор ДЮСШ;

- Дем’янюк П.І.  - начальник відділу у справах сім’ї та молодді міської ради;

- Войтенко Т.В. – директор  МЦСССДМ;

- Ковальчук Л.Л. – директор КЗ «Хмільницький РБК» /за згодою та за погодженням з Хмільницькою РДА/;

- Коведа Г.І. –  начальник управління освіти міської ради;

- Луценко Н.В. – директор ЦДЮТ;

- Підвальнюк Ю.Г  - начальник управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради;

- Мазур Н.П. – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю міської ради;

- Нечко О.В.- начальник Хмільницького РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області;

- Пачевський В.Г. – начальник відділу з питань фізичної культури та спорту міської ради;

- Плотиця О.В. – начальник СО «Хмільницькі електромережі» /за згодою/;

- Полонський С.Б.. – начальник КП «Хмільниккомунсервіс»;

- Руденко Д.С. –начальник Хмільницького ВП Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області, підполковнику поліції  /за згодою/;

- Стукан М.О. – начальник відділу культури та туризму  РДА / за згодою та погодженням з Хмільницькою РДА/;

- Тендерис О.В. – начальник відділу організаційно-кадрової роботи міської ради;

- Ющинський Т.В. – директор ДП «Хмільницьке лісове господарство» /за згодою/.

- Дем’янюк А.Я. – директор ДПТНЗ «Хмільницький аграрний центр  професійно – технічно освіти»;

- Коломієць М.П. -  директор ДНЗ «Професійний ліцей сфери та послуг».

- Прокопович Ю.І. - керівник КП “Хмільницька ЖЕК” .

Міський голова                                                                             С.Б. Редчик

«Затверджено»

розпорядженням  міського голови

№248-р від 20.06.2018 р

ЗАХОДИ

з підготовки і проведення свята Івана Купала

| № | Назва заходу | Відповідальний за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підготувати сценарій свята. | Надкернична Ю.С. Ковальчук Л.Л. | до 03.07. 2018 р. |
|  | Забезпечити організацію і надійне функціонування енергопостачання для озвучення свята, трактор з механізмом для буріння ями. | Загіка В.М. Плотиця О.В. Полонський С.Б. | 07.07.2018 р. |
|  | Забезпечити якісне озвучення святкування театралізованого свята Івана Купала. | Надкернична Ю.С. Дем’янюк П.І. Надкерничний М.С. Ковальчук Л.Л. | 07.07.2018р. |
|  | Забезпечити організацію і проведення спортивних змагань | Пачевський В.Г. Бабюк М.М. | 07.07. 2018 р. |
|  | Забезпечити поливальну машину, заправлену чистою водою. | Загіка В.М. Полонський С.Б. Сташок І.Г. | 07.07. 2018 р. |
|  | Забезпечити прибирання території парку, танцмайданчику та приміщення кафе. | Загіка В.М. Полонський С.Б. | до 05.07.2018р. |
|  | Забезпечити доставку дров, стовпа, святкової верби, польових квітів, очерету, татарського зілля, гілля верби, трави | Загіка В.М. Полонський С.Б. Ющинський Т.В. | 07.07.2018р. |
|  | Забезпечити дотримання громадського порядку, патрулювання набережної та безпеку на воді під час проведення свята та після його завершення. | Загіка В.М. Руденко Д.С. Нечко О.В. | 07.07.2018р. З 18.00 год. до 22.00 год. |
|  | Організувати чергування медичного персоналу під час проведення свята. | Браславська І.Г. | 07.07.2018 р. |
|  | Організувати святкову торгівлю згідно розробленої схеми розміщення. | Підвальнюк Ю.Г. | 07.07.2018 р. |
|  | Організувати пропускну систему в’їзду СПД на територію парку. | Драч О.М. Якубов І.А. | 07.07.2018 р. |
|  | Забезпечити охорону фото зони та солом’яних виробів | Тендерис А.Р. | 07.07.2018р. |
| 17. | Фотографування заходу. | Мазур Н.П. Левчук С.О. | 07.07.2018р |
| 19. | Підготувати вітальний виступ міського голови | Мазур Н. П. | до 06.07.2018р. |
| 21. | Оформлення сцени, парку, фото – зони, солом’яних виробів | Надкернична Ю.С Дем’янюк П.І Луценко Н.В. Надкерничний М.С. Кулик О.В. | 07.07.2018р. 10.00 год. |
|  | Доставка та погрузка музично апаратури | Олійник О.А. Косенко О.В. Войтенко М.В. Скоропаденко М.Г. | 15:30 год. |
|  | Підготувати номерки до призів (до стовпа) | Надкернична Ю.С. | 07.07.2018р |

Міський голова                                                                                   С.Б. Редчик

«Затверджено»

розпорядженням  міського голови

№248-р від 20.06.2018 р

СПИСОК

відповідальних посадових осіб міської ради,

які закріплені за окремими ділянками роботи                                                                      підчас проведення  свята Івана Купала

7 липня 2018 року

| Місце закріплення | Відповідальні | Час | Підпис про ознайомлення |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведення спортивних змагань | Пачевський В.Г. Бабюк М.В. | 20:00 год. |  |
| Озвучення святкування театралізованого свята Івана Купала | Надкернична Ю.С. Дем’янюк П.І. Надкерничний М.С. Ковальчук Л.Л. | з 18:00 год. до 22:00 год. |  |
| Доставка святкової верби, стовпа, дров, зілля, трави та гілля верби | Загіка В.М. Полонський С.Б. | до 16:00 год. |  |
| Пропуск учасників святкової торгівлі | Драч О.М. Якубов І.А. | з 16:00 год. |  |
| Забезпечити оформлення парку, сцени, фото-зони, солом’яних виробів | Надкернична Ю.С. Дем’янюк П.І. Надкерничний М.С. Кулик О.В. Найчук О.О. Вонсович О.Л. | з 15:00 год. |  |
| Вручення сувенірної продукції гостям свята (кульки, прапорці) | Войтенко Т.В. (3 людини) | 18:00 год. |  |
| Охорона фото - зони та солом’яних виробів | Тендерис А.Р. | з 18:00 год. до 22:00 год. |  |
| Фотографування заходу | Мазур Н.П. Левчук С.О. | з 18:00 год. до 22:00 год. |  |
| Доставка та завантаження музичної апаратури | Олійник О.А. Косенко О.В. Можоровський В.А. Скоропаденко М.Г. | до 14:30 год. та після завершення заходу |  |
| Чергування біля стовпа з призами, багаття | Сташок І.Г. Коломійчук В.П. | з 18:30 год. |  |

Міський голова                                                                                   С.Б. Редчик

«Затверджено»

розпорядженням  міського голови

№248-р від 20.06.2018 р

КОШТОРИС

витрат на проведення свята Івана Купала

7 липня 2018 року

| № з/п | Назва видатків | КФКВ | КЕКВ | Сума грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Придбання футболок з емблемою міста та свята (16 шт.) | 0214082 | 2282 | 2 480 |
|  | Придбання прапорців з емблемою міста та свята (1000 шт.) | 0214082 | 2282 | 2 000 |
|  | Придбання кепок з емблемою міста та свята (10 шт.) | 0214082 | 2282 | 550 |
|  | Придбання банера з емблемою міста та свята /(1 шт.) | 0214082 | 2282 | 1 360 |
|  | Придбання магнітів з емблемою міста та свята (126 шт.) | 0214082 | 2282 | 1 512 |
|  | Придбання фартухів з емблемою міста та свята (4 шт.) | 0214082 | 2282 | 600 |
|  | Придбання самоката (1 шт.) | 0214082 | 2282 | 500 |
|  | Придбання футбольного м’яча(6 шт.) | 0214082 | 2282 | 1 800 |
|  | Придбання бадмінтону (4 шт.) | 0214082 | 2282 | 520 |
|  | Придбання воланчиків (1 шт.) | 0214082 | 2282 | 45 |
|  | Придбання дитячих м’ячиків (20 шт.) | 0214082 | 2282 | 520 |
|  | Придбання мангалу (4 шт.) | 0214082 | 2282 | 1 320 |
|  | Придбання сітки для грилю (4 шт.) | 0214082 | 2282 | 680 |
|  | Придбання вудки (2 шт.) | 0214082 | 2282 | 424 |
|  | Придбання спортивних сумок (6 шт.) | 0214082 | 2282 | 1 140 |
|  | Придбання рюкзаків (6 шт.) | 0214082 | 2282 | 1 800 |
|  | Придбання кубку (1 шт.) | 0214082 | 2282 | 460 |
|  | Придбання футбольної форми (1 шт.) | 0214082 | 2282 | 280 |
|  | Придбання рибалького стільця ( 1шт.) | 0214082 | 2282 | 500 |
|  | Придбання стрічок кольорових (400 м.) | 0214082 | 2282 | 2 000 |
|  | РАЗОМ | 20 491 |

Міський голова                                                                                   С.Б. Редчик