 **УКРАЇНА**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСТО ХМІЛЬНИК**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Від “27” липня 2018р. №285-р

***Про відзначення в місті Хмільнику***

***27-ї річниці незалежності України***

Відповідно до Указу Президента України від 11.04.2018р. №99/2018 «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України», з метою гідного відзначення у 2018 році 27-ї річниці незалежності України, з нагоди 100-річчя відродження української державності, ураховуючи значення Української революції 1917 - 1921 років для проголошення Україною незалежності у 1991 році, ушановуючи тисячолітню історію національного державотворення, керуючись ст.ст.50,59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Утворити організаційний комітет із підготовки та відзначення в місті Хмільнику 27-ї річниці незалежності України (надалі - Оргкомітет) і затвердити його персональний склад згідно з додатком.
2. Затвердити план заходів і кошторис витрат із підготовки та відзначення в місті Хмільнику 27-ї річниці незалежності України, що додаються.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сташка А.В.

 **В.о. міського голови,**

 **секретар міської ради  П.В.КРЕПКИЙ**

С.П.Маташ

А.В.Сташко

Н.П.Мазур

Ю.С.Надкернична

Н.А.Буликова

ДОДАТОК

 до розпорядження міського голови

від "27" липня 2018р. №285-р

**СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ**

**з підготовки та відзначення у місті Хмільнику**

**27-ї річниці незалежності України**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СТАШКОАндрій Володимирович | **\_** | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голова Оргкомітету.  |
| МАТАШСергій Петрович | **­****\_** | керуючий справами виконавчого комітету міської ради, заступник голови Оргкомітету. |
| ЛЕВЧУКСвітлана Олегівна | **\_** | спеціаліст 2 категорії відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю, секретар Оргкомітету. |
| АВТОДІЙЧУК Валентина Василівна | \_ | директор КПНЗ Хмільницька школа мистецтв. |
| БРИЛЯНТ Валентина Вікторівна ГОНЧАРУК Володимир Миколайович | \_\_ | в.о. начальника відділу організаційно-кадрової роботи міської ради.голова Спілки ветеранів війни в Афганістані м. Хмільника та Хмільницького району/за згодою/. |
| ДЕМ’ЯНЮК Анатолій Якович | \_ | директор ДП ТНЗ "Хмільницький аграрний центр професійно-технічної освіти" /за згодою/. |
| ДЕМ'ЯНЮК Павло Ілліч | ­\_ | начальник відділу у справах сім'ї та молоді міської ради. |
| ЗАГІКА Володимир Михайлович | \_ | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради. |
| КОВАЛЬСЬКИЙВалентин Дмитрович | \_ | голова громадської організації "Спілка учасників АТО м.Хмільника та Хмільницького району" /за згодою/. |
| КОВАЛЬЧУКЛариса Леонідівна | \_ | директор КЗ «Хмільницький РБК» /за згодою та погодженням із Хмільницькою РДА/. |
| КОВЕДАГалина Іванівна | \_ | начальник управління освіти міської ради.  |
| КОЛОМІЄЦЬ Микола ПетровичКОЛОМІЙЧУК Валерій Петрович  | \_\_ | директор ДНЗ " Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник"/за згодою/.начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради.  |
| ЛУЦЕНКО Наталія Вікторівна | \_ | директор центру дитячої та юнацької творчості управління освіти міської ради. |
| МАЗУР Наталія Петрівна | \_ | начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю міської ради. |
| МИХАЛЬНЮКМикола Васильович |  – | голова громадської організації "Народне Віче Хмільника". |
| НАДКЕРНИЧНА Юлія Степанівна НАЙЧУК Станіслав Сергійович | \_\_ | завідувач сектору з питань культури міської ради.голова громадського формування з охорони громадського порядку "Народна самооборона" у місті Хмільнику та Хмільницькому районі. |
| ОХРІМЕНКО Андрій Петрович | \_ | військовий комісар Хмільницького об’єднаного районного військового комісаріату /за згодою/. |
| ПАЦАНІВСЬКА Наталія Миколаївна | \_ | в.о. директора КЗ "Історичний музей міста Хмільника" /за згодою/. |
| ПОЛОНСЬКИЙСергій Борисович | \_ | начальник КП "Хмільниккомунсервіс". |
| ПРОКОПОВИЧ Ольга Дмитрівна  | \_ | начальник загального відділу міської ради.  |
| РУДЕНКОДмитро СергійовичСТАШОК Ігор Георгійович СТУКАН Микола Олександрович | \_\_ | начальник Хмільницького ВП Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області /за згодою/.начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради. начальник відділу культури і туризму Хмільницької РДА /за згодою та погодженням із Хмільницькою РДА/. |
| ТИМОШЕНКО Ірина Ярославівна | – | начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради. |
| ШАТАЛОВА Людмила Юріївна | – | голова постійної комісії міської ради з питань духовного відродження, освіти, культури, молодіжної політики і спорту /за згодою/ |
| ШЛАПАКВасиль Павлович | – | радник міського голови на громадських засадах /за згодою/. |

**В.о. міського голови,**

**секретар міської ради П.В.КРЕПКИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | \_ |  |

ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядженням міського голови

від "27" липня 2018р. №285-р

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**із підготовки і відзначення у місті Хмільнику**

**27-ї річниці незалежності України**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№з/п* | *Назва заходу* | *Відповідальний за виконання* | *Термін виконання* |
|  | Провести засідання Оргкомітету  | Оргкомітет  | до 02.08.2018р.  |
|  | Провести обстеження Дошки пошани та обговорити пропозиції щодо зміни її формату | Оргкомітет  | до 05.08.2018р.  |
|  | Провести комплекс робіт із благоустрою міста, упорядкування об’єктів культурної спадщини, пам’ятників та місць поховань борців за незалежність України, пам’ятників воїнам, полеглим у боях за свободу Вітчизни, а також здійснити упорядкування в’їзних знаків та прилеглої до них території | Загіка В.М.,Полонський С.Б. | до 18.08.2018р. |
|  | Підготувати звернення міського голови С.Редчика до громадськості з нагоди Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці незалежності України | Мазур Н.П.Левчук С.О.  | до 14.08.2018р. |
|  | Звернутися до керівників релігійних організацій міста із проханням провести молебні за Україну  | Оргкомітет  | до 14.08.2018р. |
|  | Підготувати анонс, афіші та супроводжувальні листи відповідальним особам щодо програми загальноміських заходів, забезпечити оприлюднення анонсу заходів у ЗМІ, на офіційному веб-сайті міста та дошках оголошень, розсилка контрольних листів  | Мазур Н.П.Левчук С.О.Надкернична Ю.С. Брилянт В.В.  | до 14.08.2018р.  |
|  | Підготувати подяки міського голови для відзначення громадського активу міста  | Брилянт В.В. | до 20.08.2018р.  |
|  | Організувати проведення офіційної церемонії підняття Державного Прапора України  | Оргкомітет  | 23.08.2018р.  |
|  | Підготувати сценарний порядок проведення офіційної церемонії підняття Державного Прапора України  | Надкернична Ю.С.  | до 20.08.2018р. |
|  | Забезпечити участь військовослужбовців Хмільницького ОРВК для несення почесної варти та участі в офіційній церемонії підняття Державного Прапора України  | Загіка В.М. Охріменко А.П. | 23.08.2018р. |
|  | Організувати покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку та пам’ятної стели хмільничан, загиблих учасників АТО в КЗ «Хмільницький районний Будинок культури», пам’ятників та пам’ятних місць борців за свободу і незалежність України  | Оргкомітет | 23.08.2018р. |
|  | Установити з нагоди свята Державний Прапор України на адмінприміщенні міської ради та її виконавчого комітету, адміністративних приміщеннях підприємств, установ, організацій міста | Прокопович О.Д.Брилянт В.В.,керівники підприємств, установ, організацій  | 23 – 24.08.2018р. |
|  | У Центральній районній бібліотеці для дорослих, у бібліотеках шкіл і професійно-технічних навчальних закладів організувати представлення тематично-ілюстрованих виставок, присвячених Дню Державного Прапора України та 27-ій річниці незалежності України | Попова З.М.,бібліотекарі шкіл, професійно-технічних навчальних закладів  | серпень-вересень 2018р. |
|  | Забезпечити, у разі потреби, оновлення державної символіки України у школах та професійно-технічних закладах міста  | Коведа Г.І.,Дем'янюк А.Я.,Коломієць М.П. | до початку навчального року |
|  | Забезпечити інформаційну підтримку заходів, що відбуватимуться в місті з нагоди Дня Державного Прапора України та 27-ї річниці незалежності України на офіційному веб-сайті міста, інформаційному бюлетені міської ради, друкованих ЗМІ  | Мазур Н.П.,редакції місцевих ЗМІ  | серпень 2018р. |

**В.о. міського голови,**

**секретар міської ради П.В.КРЕПКИЙ**