 ****

**УКРАЇНА**

#  ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

#### ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від “26” грудня 2018 р №496-р

Про заходи з приєднання до

Хмільницької міської об’єднаної

територіальної громади

Соколівської сільської ради

На виконання доручення міського голови від 04.12.2018 р. №89-к, відповідно до рішень 55 сесії міської ради від 20.11.2018 р. №1789 «Про добровільне приєднання Соколівської сільської територіальної громади Хмільницького району Вінницької області до територіальної громади міста обласного значення Хмільник Вінницької області», №1790 «Про початок реорганізації Соколівської сільської ради шляхом приєднання до Хмільницької міської ради», ч.2 ст. 8-3 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись ст.ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Затвердити План заходів з приєднання до Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади Соколівської сільської ради (додається).
2. Голові комісії з реорганізації Соколівської сільської ради Загіці В.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених рішенням 55 сесії міської ради від 20.11.2018р. №1789, та про результати інформувати міського голову.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

**Міський голова С.Редчик**

С.Маташ

П.Крепкий

В.Загіка

А.Сташко

С.Єрошенко

Т.Тищенко

І.Сташок

Н.Кальянова

О.Тендерис

Н.Буликова

 Додаток

 до розпорядження

міського голови

 від 26 грудня 2018р. № 496-р

**План заходів**

з приєднання до Хмільницької міської

об’єднаної територіальної громади

Соколівської сільської ради

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Заходи** | **Термін** | **Виконавець** |
| 1 | Провести розрахунки обсягу доходів та видатків територіальної громади міста обласного значення Хмільника після приєднання | Грудень 2018 | Кальянова Н.В.Тищенко Т.П. |
| 2 | Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету органу місцевого самоврядування, що приєднується | Грудень 2018 | Кальянова Н.В.Єрошенко С.С.Коведа Г.І. |
| 3 | Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань територіальної громади, що приєднується | Грудень 2018 | Кальянова Н.В.Єрошенко С.С.Коведа Г.І.Сташок І.Г.Полонський С.Б. |
| 4 | Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на території громади, що приєднується. | Грудень 2018р.- січень 2019р. | Маташ С.П.Кальянова Н.В. |
| 5 | Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на території громади, що приєднується, мережі підприємств та установ для надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства | 1 квартал 2019р. | Заступники міського головиМаташ С.П.Мельник Л.Ф. |
| 6 | Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади міста обласного значення після приєднання та підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні | Грудень 2018р.- січень 2019р. | Маташ С.П.Буликова Н.А.Брилянт В.В. |
| 7 | Здійснити заходи щодо інвентаризації всього майна, активів, зобов’язань, об’єктів благоустрою, управлінських, бухгалтерських та інших документів Соколівської сільської ради, а саме: провести процедуру повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Соколівської сільської ради | З моменту утвореннякомісії з реорганізаціїдо складанняпередавального акту | Кальянова Н.В.Гребенюк К.П.Сташок І.Г.Коведа Г.І.Прокопович О.Д.Єрошенко С.С.Підвальнюк Ю.Г. |
| 8 | Передати документи з кадрових питань (особового складу), погосподарських книг до архівного відділу міської ради | Під час складанняпередавального акту | Кальянова Н.В.Поліщученко Р.М. |
| 9 | Закрити відповідні рахунки в банках, органах Державного казначейства України, отримання довідки про відсутність заборгованості Соколівської сільської ради  | Грудень 2018 | Кальянова Н.В.Гребенюк К.П. |
| 10 | Передати документацію:- до архівних установ (документації, якапередбачає архівне зберігання);- Хмільницькій міській раді (документації, яка має значення в подальшій роботі Хмільницької міської ради) | Під час складанняпередавального акту | Кальянова Н.В.Гребенюк К.П. |
| 11 | Забезпечити внесення змін до установчих документів юридичних осіб комунальної форми власності, утворених за рішенням Соколівської сільської ради, яка реорганізовується шляхом приєднання до Хмільницької міської ради, та реєстрацію нових редакцій статутів | Січень 2019 р. | Кальянова Н.В.Гребенюк К.П.Буликова Н.А. |
| 12 | Подати до Хмільницького районного ЦСССДМ лист щодо надання соціального паспорту с.Соколова | Грудень 2018 | Войтенко Т.В. |
| 13 | Створити умови для розвитку підприємницького та інвестиційного середовища | Упродовж 2019 року | Підвальнюк Ю.Г. |
| 14 | Розвиток земельних відносин, створення умов для раціонального використання земельних ресурсів | Упродовж 2019 року | Загіка В.М.Тишкевич С.В. |
| 15 | Розвиток інформаційного простору, формування надійної системи зв’язку влади з громадськістю об’єднаної громади | Упродовж 2019 року | Маташ С.П.Мазур Н.П. |
| 16 | Залишити в управлінні соціальної та молодіжної політики Хмільницької РДА:-пільгові категорії отримувачів субсидій і допомог;-усі види допомог  | До врегулювання питання на державному рівні | Тимошенко І.Я. |
| 17 | Укласти меморандум (угоду) про відшкодування збитків шляхом міжбюджетних трансфертів  | У разі фінансування гарантованих державою пільг та компенсаційних виплат за надані соціальні послуги з районного бюджету | Тимошенко І.Я. |
| 18 | Визначити потребу у соціальних послугах населення с.Соколова | Після отримання відповіді на запити до Хмільницької РДА та районної ради | Тимошенко І.Я. |
| 19 | Забезпечити розробку Генплану і Детального плану території с.Соколова  | Упродовж 2019 року | Загниборода М.М. |
| 20 | Забезпечити розробку Плану зонування території с.Соколова  | Упродовж 2019 року | Загниборода М.М. |
| 21 | Провести інвентаризацію земель Соколовівського старостинського округу | 1 півріччя2019 року | Кальянова Н.В.Тишкевич С.В. |
| 22 | Внести змін до міських програм, Положень про управління, відділи, сектори та служби, посадових інструкцій, Порядків тощо | 1 квартал 2019 року | Керівники виконавчих органів міської ради |
| 23 | Привести у відповідність установчі та нормативні документи, в т.ч.:Статут територіальної громади,Регламент Хмільницької міської ради Положення про постійні комісіїХмільницької міської ради 7 скликанняПоложення про виконавчий комітет Хмільницької міської радиПоложення про тендерний комітетвиконавчого комітету Хмільницької міської радиПорядок застосування системи електронних закупівель при допорогових закупівлях | 1 квартал 2019 р. | Крепкий П.В.Буликова Н.А.Тендерис О.В.Маташ С.П.Прокопович О.Д.Буликова Н.А. |
| 24 | Скластиня передавальний акт тапередати майно Соколівської сільської ради Хмільницькій міській раді | Під час складанняпередавального актуПісля проведенняінвентаризації | Загіка В.М.комісія з реорганізації Соколівської сільської ради Хмільницького району  |
| 25 | Підписати акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності Соколівської сільської ради | Під час складанняпередавального акту | Міський голова |
| 26 | Підготувати звернення за підписом міського голови до державного реєстратора про припинення Соколівської сільської ради в результаті приєднання та про зміну відомостей щодо Хмільницької міської ради в Єдиному державному реєстрі | Після закінченняпроцедуриреорганізації,передбаченої законом | Загіка В.М.Буликова Н.А. |
| 27 | Методична допомога в укладанні зведеної номенклатури справ Соколівського старостинського округу на 2019 рік | Грудень 2018 року | Поліщученко Р.М. |
| 28 | Здійснити передачу навчальних закладів з комунальної власності Хмільницької районної ради та Соколівської сільської ради у комунальну власність Хмільницької міської ОТГ | Упродовж 2019 року | Сташко А.В.Коведа Г.І.Кальянова Н.В. |
| 29 | Здійснити передачу **бюджетних установ (об’єктів)** з комунальної власності Хмільницької районної ради у комунальну власність Хмільницької міської ОТГ | 2018- 2019 рр. | Сташок І.Г.Єрошенко С.С.Кальянова Н.В. |
| 30 | Розвиток транспортної інфраструктури та поліпшення транспортного сполучення с.Соколова з центром міської об’єднаної громади | На перспективу | Підвальнюк Ю.Г. |
| 31 | Забезпечити доступ мешканців до якісних житлово- комунальних, побутових та інших послуг | На перспективу | Загіка В.М.Підвальнюк Ю.Г. |
| 32 | Благоустрій території об’єднаної громади |  | Загіка В.М. |

**Міський голова С.Редчик**