****

**УКРАЇНА**

**ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Р І Ш Е Н Н Я № 2005**

від 16 квітня 2019 року 61сесія міської ради

7 скликання

Про виконання міської цільової Програми

регулювання земельних відносин та управління

комунальною власністю у місті Хмільнику на

2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії

міської ради 7 скликання від 27.12.2016 року №674

(зі змінами)

Заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Сташка І.Г. про виконання у 2018 році міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 року №674 (зі змінами), відповідно до Порядку фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм, затвердженого рішенням 25 сесії міської ради 6 скликання від 05.07.2012 року №755, керуючись ст.26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 В И Р І Ш И ЛА :

 1. Інформацію про виконання у 2018 році міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 року №674 (зі змінами), взяти до відома.

**2.**  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комплексного розвитку міста, регулювання комунальної власності і земельних відносин (Прокопович Ю.І.)

 Міський голова С.Б.Редчик

**Інформація**

**до рішення «Про виконання міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674 (зі змінами)»**

**Щорічний звіт про хід виконання у 2018 році**

 міської цільової Програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки (зі змінами) (надалі - Програма)

**І. Основні дані**

Програма затверджена рішенням 28 сесії міської ради 7 скликання від 27.12.2016 р. №674.

Співвиконавцями Програми є відділ земельних відносин міської ради та управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради.

Метою Програми в частині управління комунальною власністю є забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна, поповнення міського бюджету за рахунок приватизації (відчуження) та оренди об’єктів комунальної власності.

Строк виконання Програми – 2017-2020 роки.

**ІІ. Виконання завдань та заходів.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Захід  | Відпо-відальний виконавець, термін виконання | Планові обсяги фінансування (тис.грн.) | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн.) |
| всього | в тому числі | всього | в тому числі |
| міський бюджет | інші джерела | міський бюджет | інші дже рела |
| 1.2.5.Виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки, призначені для обслуговування багатоквартирних будинків  | КП «Хмільницька ЖЕК» | 21,360 | 21,360 | - | 21,360 | 21,360 | - |
| 2.1.2 Проведення технічної інвентаризації майна комунальної власності  | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 2,0 | 2,0 |  | 0,826 | 0,826 |  |
| 2.2.1 Проведення оцінки майна та рецензування звітів | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 13,7 | 13,7 | - | 12,6 | 12,6 | - |
| 2.4.1. Придбання комплектів спортивного інвентарю, спортивного обладнання, аудіо, відео техніки та комплекту меблів для реабілітаційного центру учасників АТО по вул. Літописна, 31, в м. Хмільнику Вінницької області | виконавчий комітет  | 114,640 | 114,640 | - | 114,599 | 114,599 | - |
| 2.4.3. Встановлення засобів дистанційної передачі даних з обліку газу для забезпечення послугами теплопостачання гуртожитку по вул. Сергія Муравського,11 в м.Хмільнику Вінницької обл. (з виго товленням та погодженням проектної документації)  | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 9,972 | 9,972 | - | 9,972 | 9,972 | - |
| 3.1.1. Реконструкція з розширенням адміністративного будинку управління праці та соціального захисту населення міської ради по 2-му провулку Пушкіна  | Управління праці та соціального захисту населення міської ради | 686,953 | 686,953 | - | 686,953 | 686,953 | - |
| 3.1.3. Реконструкція будівлі для розміщення реабілітацій ного центру для учасників антитерористичної операції та інших громадських організацій по вул. Літописна,31 у м.Хмільнику Вінницької обл. | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 564,635 | 564,635 | - | 537,077 | 537,077 | - |
| 3.1.4.Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул.Пушкіна, 36 в м.Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | Управління ЖКГ та КВ міської ради | 66,223 | 66,223 | - | 41,814 | 41,814 | - |
| 3.1.5.Капітальний ремонт пасажирських ліфтів №1 та №2 в адміністративному приміщенні Хмільницької міської ради по вул.Столярчу ка,10 в м.Хмільник Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи) | виконавчий комітет  | 525,0 | 525,0 | - | 199,882 | 199,882 | - |
| Всього: |  | 2004,48 | 2004,48 | - | 1625,083 | 1625,083 |  |

 В 2018 році відповідно до заходу Програми «1.2.4. Виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки під комунальним майном для оформлення права власності територіальної громади міста Хмільника» була проведена закупівля послуг через електронну систему Прозоро з метою виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки, що знаходяться за адресами: вул. Пушкіна,12; вул. Пушкіна,36; вул.Лисенка,23Б, на яких знаходиться нерухоме комунальне майно. Вартість надання таких послуг складає 11999 грн. Виконання послуг передбачено на 2019 рік.

**ІІІ. Оцінка ефективності виконання.**

Виконання заходів Програми, що сприяли ефективному використанню нерухомого комунального майна дало змогу досягнути таких результатів:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники очікуваних результатів | Одиниця виміру | 2018 рік |
| Кількість укладених договорів оренди нерухомого майна | договір | 53 |
| Сума коштів, яка надійшла до міського бюджету за оренду комунального майна  | грн. | 297401,81 |
| Кількість проданих об’єктів через електронну торгову систему «Прозоро.Продажі» | об’єкт  | 2 |
| Сума коштів, яка надійшла до міського бюджету від продажу комунального майна | грн. | 894600 |
| Кількість об’єктів нерухомого комунального майна, в яких проводився ремонт | об’єкт  | 3 |
| Кількість основних засобів, придбаних для забезпечення потреб територіальної громади міста Хмільника  | кількість | 2 |
| Забезпечення покращення та збереження комунального майна | об’єкт | 4 |
| Обсяг видатків на придбання основних засобів комунальної власності  | грн. | 124571 |
| Розмір видатків на ремонт нерухомого комунального майна | грн. | 1465726 |

**ІУ. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми**

Подальше виконання заходів Програми є можливим за наявності достатнього фінансового ресурсу місцевого бюджету Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади.

**Начальник управління І.Г. Сташок**