
 ****

**УКРАЇНА**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**МІСТО ХМІЛЬНИК**

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

від «16» грудня 2019 р. №501-р

Про підготовку і проведення

свят новорічно-різдвяного циклу

у Хмільницькій міській ОТГ

З метою створення сприятливих умов для проведення свят новорічно-різдвяного циклу, підтримки українських народних і сімейних традицій, враховуючи суспільно-політичну ситуацію в Україні, керуючись ст. ст. 42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести 21 грудня 2019 року о 13:00 год. на Майдані Свободи театралізоване дійство **«Чудес пора»**
2. Провести 31 грудня 2019 року о 21.00 год. на Майдані Свободи театралізоване дійство **«З року в рік на поріг ступає Новий Рік».**
3. Затвердити склад організаційного комітету із підготовки та проведення свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ згідно з додатком 1.
4. Затвердити план заходів з підготовки та проведення свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ згідно з додатком 2.
5. Затвердити список відповідальних посадових осіб міської ради, які закріплені за окремими ділянками роботи під час проведення свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ згідно з додатком 3.
6. Затвердити кошторис витрат із підготовки та проведення свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ згідно з додатком 4.
7. Керівникам КП «Хмільникводоканал» /Бойко С.П./, КП «Хмільниккомунсервіс» /Полонський С.Б./, КП «Хмільницька ЖЕК» /Прокопович Ю.І./, ТОВ  [«Вінницягаз Збут](https://www.google.com.ua/search?hl=uk&q=%C2%AB%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%97%D0%B1%D1%83%D1%82%C2%BB&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiM1Yf38ZjYAhUJaFAKHX-PBr4QvwUIIygA)»/Сопільник В.О./, ПАТ «Вінницяобленерго» СО «Хмільницькі ЕМ» /Петровському М.К./ розробити графіки цілодобового чергування аварійних служб в період новорічних та різдвяних свят, копії яких подати в управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради до 27 грудня 2019 р.
8. Начальнику загального відділу міської ради Прокопович О.Д. довести це розпорядження до відповідних виконавців.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Сташка А.В.

**Міський голова С.Б.Редчик**

А. Сташко

В. Стукан

С. Єрошенко

О. Прокопович

Н. Буликова

Додаток 1

до розпорядження міського голови

№501-р від 16 грудня 2019 р.

**СКЛАД**

**організаційного комітету з підготовки та проведення**

**свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ**

* Андрій Сташко – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради;
* Сергій Маташ – керуючий справами виконавчого комітету міської ради;
* Людмила Шаталова – голова постійної комісії міської ради з питань духовного відродження, освіти, культури, молодіжної політики і спорту (за згодою);
* Галина Коведа – начальник управління освіти міської ради;
* Юрій Підвальнюк – начальник управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради;
* Надія Буликова – начальник юридичного відділу міської ради;
* Павло Дем’янюк – начальник відділу у справах сім’ї та молоді міської ради;
* Валерій Коломійчук – начальник відділу з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради;
* Наталія Мазур – начальник відділу інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю міської ради;
* Оксана Тендерис – начальник відділу організаційно – кадрової роботи міської ради;
* Віталій Пачевський - начальник відділу з питань фізичної культури і спорту міської ради;
* Ольга Прокопович – начальник загального відділу міської ради;
* Вікторія Стукан – завідувач сектору з питань культури міської ради;
* Микола Стукан – начальник відділу культури та туризму Хмільницької райдержадміністрації (за згодою);
* Лариса Ковальчук – директор КЗ «Хмільницький РБК» (за згодою);
* Валерій Романюк – начальник Хмільницького ВП Калинівського відділу ГУНП у Вінницькій області (за згодою) ;
* Олександр Нечко – начальник Хмільницького РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області (за згодою) ;
* Михайло Петровський – начальник ПАТ «Вінницяобленерго» СО «Хмільницькі ЕМ» (за згодою) ;
* Михайло Барабаш – головний лікарКНП «Хмільницький центр первиної медико-санітарної допомоги» Хмільницької районної ради (за згодою);
* Сергій Полонський – начальник КП «Хмільниккомунсервіс» ;
* Юрій Прокопович – начальник КП «Хмільницька ЖЕК» ;
* Андрій Франчук – в.о. директора КПНЗ Хмільницька школа мистецтв;
* Наталя Луценко – директор ЦДЮТ.

**Міський голова С. Б. Редчик**

Додаток 2

до розпорядження міського голови

№501-р від 16 грудня 2019 р.

**План заходів**

**з підготовки та проведення**

**свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Назва заходу** | **Виконавець** | **Термінвиконання** |
|  | Підготувати сценарій театралізованого дійства **«Чудес пора »** | Стукан В.П.  Луценко Н.В. | до 20.12.2019 р. |
|  | Провести оформлення новорічної ялинки | Полонський С.Б. | до 20.12.2019 р. |
|  | Провести оформлення міста новорічною ілюмінацією | Полонський С.Б. | до 28.12.2019р. |
|  | Провести оформлення надувного новорічного містечка | Полонський С.Б. | 20.12.2019 р. |
|  | Провести благоустрій місця проведення відкриття міської ялинки та театралізованого дійства,у разі необхідності, очистити його від снігу і посипати піском. | Полонський С.Б. | до 22.12.2019 р.  та 31.12.2019 р. |
|  | Забезпечити вмикання та вимикання гірлянд на головній ялинці міста | Полонський С.Б. | 31.12.2019р. |
|  | Забезпечити належне проведення відкриття міської ялинки | Стукан В.П.  Надкерничний М.С  Луценко Н.В. | 22.12.2019 р. |
|  | Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення новорічних та різдвяних свят, приділивши особливу увагу :  -дотриманню вимог безпеки дорожнього руху;  -охороні головної ялинки міста;  - додержанню вимог пожежної безпеки на об’єктах, що задіяні у проведенні новорічних та різдвяних заходів;  -недопущенню використання піротехнічних засобів | Романюк В.О.  Підвальнюк Ю.Г.  Нечко О.В. | Упродовж проведення заходів |
|  | Забезпечити якісне озвучення театралізованого дійства | Стукан В.П.  Надкерничний М.С. | 31.12.2019р. |
|  | Забезпечити участь художніх колективів та окремих виконавців для проведення театралізованого дійства | Ковальчук Л.Л.  Франчук А.М.  Луценко Н.В.  Стукан В.П. | 31.12.2019 р. |
|  | Підготувати листи суб’єктам господарювання щодо святкового оформлення прилеглих і закріплених територій, наближених до місця встановлення головної ялинки міста та центральної його частини, заохочення господарюючих суб’єктів до оформлення приміщень, прилеглих і закріплених територій до новорічно-різдвяних свят | Сташко А.В.  Підвальнюк Ю.Г. | до 21.12.2019 р. |
|  | Підготувати текст новорічного привітання жителів Хмільницькій ОТГ у ЗМІ, на веб-сайт м. Хмільника та через гучномовці у місті | Мазур Н.П. | до 26.12.2019 р. |
|  | Забезпечити висвітлення на веб-сайті м. Хмільника та у ЗМІ інформації про проведення новорічних та різдвяних свят у місті | Мазур Н.П.  Стукан В.П. | Після проведення заходів |

**Міський голова С.Б. Редчик**

Додаток 3

до розпорядження міського голови

№501-р від 16 грудня 2019 р.

**Список**

**відповідальних посадових осіб міської ради, які закріплені за окремими ділянками роботи під час проведення свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Місце закріплення** | **Відповідальні** | **Час** | **Підпис про ознайомлення** |
| Завантаження та розвантаження музичної апаратури під час проведення заходу з нагоди відкриття міської ялинки | Надкерничний М.С.  Олійник О.А.  Косенко О. В.  Войтенко М.В  Мироненко Є.Б. | 21.12.2019 - 11:00 год.  21.12.2019 - 13:00 год. |  |
| Завантаження та розвантаження музичної апаратури під час проведення заходу з нагоди Нового Року | Надкерничний М.С.  Олійник О.А.  Владимірець А.О.  Войтенко М.В.  Карпов О.Ю. | 31.12.2019 – 19:45 год.  31.12.2019 – 22:00 год. |  |

**Міський голова С.Б. Редчик**

**Додаток 4**

до розпорядження міського голови

№501 -р від 16 грудня 2019 р.

**КОШТОРИС**

**витрат із підготовки та проведення свят новорічно-різдвяного циклу у Хмільницькій міській ОТГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва видатків** | **КФКВ** | **КЕКВ** | **сума** |
| 1. | Придбання новорічних іграшок | 0214082 | 2282 | 9 993 |
| 2. | Придбання електричного обладнання (гірлянди) | 0214082 | 2282 | 9 998 |
| 3. | Придбання призів для проведення 21.12.2019р. театралізованого дійства «Чудес пора» та 31.12.2019 р. **«З року в рік на поріг ступає Новий Рік»** | 0214082 | 2282 | 6 000 |
|  | Придбання освітлювальної арматури | 0214082 | 2282 | 9 963 |
| 4. | Придбання кабелів та супутньої продукції | 0214082 | 2282 | 2 765 |
| 5. | Прикрашання головної новорічної ялинки міста, вулиць міста новорічною ілюмінацією. Охорона ялинки. Транспортні витрати. | 0214082 | 2282 | 9 986 |
|  | Разом: |  |  | 48 705 |

**Міський голова С.Б. Редчик**