

**УКРАЇНА**

Хмільницька міська рада

 Вінницької області проект

#  Р І Ш Е Н Н Я №\_\_\_\_\_

Від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 р. \_\_\_\_\_\_\_\_сесії

 міської ради 7 скликання

 **Про хід виконання у 2019 році Програми розвитку**

**фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській**

**об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки,**

**затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання**

**від 19.10.2018 р. № 1705 (зі змінами)**

 Заслухавши інформацію начальника відділу з питань фізичної культури і спорту міської ради Пачевського В.Г., щодо виконання у 2019 році Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. № 1705 (зі змінами), відповідно до рішення 25 сесії міської ради 6 скликання №755 від 05 липня 2012 року (зі змінами) «Про порядок формування фінансування та моніторингу виконання міських цільових програм» та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку Хмільницької міської ОТГ, міська рада відзначає, що виконавцем програми проводиться відповідна робота щодо виконання заходів програми, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. № 1705 (зі змінами), взяти до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії: з питань духовного відродження, освіти, культури, молодіжної політики і спорту (Шаталова Л.Ю.), з питань планування бюджету, економічного розвитку та підприємництва (Кондратовець Ю.Г.).

**Міський голова С.Б.Редчик**

 Додаток №5

 До Порядку формування фінансування та моніторингу

 виконання міських цільових Програм

 **Щорічний (проміжний)**

**Звіт про хід виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки» за 2019 рік**

**І. Основні дані:**

Метою Програми є:

**-** залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації;

- максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті та виховання її в дусі олімпінізму;

- створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов для розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській ОТГ;

- отримання гармонійно розвинених мешканців міста засобами фізичної культури і спорту.

«Програма розвитку фізичної культури і спорту у Хмільницькій міській ОТГ на 2019-2021 роки» затвердженої рішенням 53 сесії міської ради 7 скликання від 19.10.2018 р. № 1705 (зі змінами)

**ІІ. Виконання завдань та заходів за 2019 рік:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Захід** | **Відповідальний виконавець, термін виконання** | **Планові обсяги фінансування (тис.грн)** | **Фактичні обсяги фінансування (тис.грн)** |
| **Всього:** | **в тому числі** | **Всього:** | **в тому числі** |
| **міський бюджет** | **інші джерела** | **міський бюджет** | **інші джерела** |
| **1.Спортивно-масова робота (код КПКВК 0215011):*****Проведення в Хмільницькій міській ОТГ зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту.*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 68,00 | 68,00 |  | 28,30 | 28,3 |  |
| ***2.Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської ОТГ в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 138,00 | 138,00 |  | 98,37 | 98,37 |  |
| **3.Спортивно-масова робота** **(код КПКВК 0215012):*****Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської ОТГ в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 125,00 | 125,00 |  | 92,87 | 92,87 |  |
| **4.Проведення спортивно-масової роботи*****(код КПКВК 0315062):******Нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, визначеного рейтингу участі спортсменів у змаганнях, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу*** | Відділ з питань фізичної культури і спорту міської ради | 110,00 | 110,00 |  | 109,01 | 109,01 |  |
| **Разом:** | **по відділу** | **441,00** | **441,00** |  | **328,55** | **328,55** |  |
| ***Фінансове забезпечення Хмільницької ДЮСШ****:* (***код 0215031*)** ***Спортивна навчально-тренувальна робота*** ***Хмільницької ДЮСШ*** | Хмільницька ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |
| 1.Навчально-спортивно-робота | ДЮСШ | 124,0 | 109,0 | 15,0 | 109,0 | 109,0 | 0 |
|  2.Придбання спортивного обладнання та інвентаря | ДЮСШ | 95,0 | 70,0 | 25,0 | 21,2 | 0 | 21,2 |
| **Разом по ДЮСШ** |  | **219,0** | **179,0** | **40,0** | **130,2** | **109,0** | **21,2** |
| **Код КПКВК- 0217325)****Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ, спортивної інфраструктури міста (капітальний ремонт та реконструкція)** | ДЮСШ |  |  |  |  |  |  |
| 8.11. Капітальний ремонт частини приміщень Хмільницької ДЮСШ по вул. Столярчука, 23 в м. Хмільнику, Вінницької області (додаткові роботи | ДЮСШ | **48,08** | 48,08 |  | **38,5** | 38,5 |  |
| 8.9.1 Будівництво футбольного майданчика зі штучним покриттям 42х22 м. в ЗОШ I-III ступенів №4 по вул. 1-го Травня, 39 в м. Хмільник, Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведення експертизи). | Управління освіти | **1130,0** | 1130,0 |  | **669,0** | 669,0 |  |
| 8.9.2 Будівництво мультифункціонального майданчиків для занять ігровими видами спорту:  -ЗОШ I-III ступенів №3 по вул. Некрасова 2, в м. Хмільник, Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведення експертизи). | Управління освіти | **1800,00** | 1800,0 |  | **835,3** | 287,1 | 548,2 |
| 8.12.Будівництво сучасного спортивного майданчика в ЗОШ І-ІІІ ст.№2 по вул. Столярчука, 29 в м.Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД на додаткові роботи | Управління освіти | **70,00** | 70,00 |  | **66,6** | 66,6 |  |
| **Разом:** |  | **3048,08** | **3048,08** |  | **1630,6** | **1061,2** | **569,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬГО по програмі:** |  | **4708,08** | **3668,08** | **40,0** | **2089,35** | **1498/,7** | **569,4** |

 **ІІІ. Оцінка ефективності і виконання за 2019 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** |  **2019 рік** |  |
| **Заг. фонд****план** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
|  | *Проведення спортивно-масової роботи* ***(код КПКВК 0215011*** |  |  |  |  |
| **Завд.1** | ***Проведення у Хмільницькій міській ОТГ зборів та спортивних змагань згідно календарного плану спортивно-масових заходів по видам спорту*** |  |  |  |  |
| 1 | *Показники затрат:* |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування на реалізацію програми | Грн. | Кошторис | 68000 | 28300 |
| Прийняло участь в змаганнях в т.ч: | Чол. |  | 1600 | 1676 |
| чоловіки |  |  | 1040 | 1089 |
| жінки |  |  | 560 | 587 |
| Кількість зборів і змагань | Од. | Календарний план спорт. заходів | 25 | 19 |
| 2 | *Показники продукту:* |  |  |  |  |
|  | Кількість людино днів (коеф.1,0) | Од. | Розрахункові дані | 1600 | 1676 |
| 3  | Показники ефективності: |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один людино-день | Грн. | Розрахункові дані | 42,50 | 16,9 |
| 4 | Показники якості: |  |  |  |  |
|  | Динаміка\*\* кількість змагань порівняно з минулим роком, | % |  | 100 | 76 |
| **Завд.2** | ***Участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської ОТГ в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з олімпійських видів спорту*** |  |  |  |  |
| 1 | *Показники затрат*: |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування на реалізацію програми | Грн. | Кошторис | 138000 | 98373,17 |
| Прийняло участь в змаганнях, в т.ч: | Чол. |  | 350 | 474 |
| чоловіки |  |  | 227 | 308 |
|  | жінки |  |  | 123 | 166 |
| Кількість зборів і змагань | Од. | Календарний план спорт. заходів | 35 | 45 |
| 2 | *Показники продукту:* |  |  |  |  |
|  | Кількість людино днів (коеф.1.1) | Од. | Розрахункові дані | 385 | 521 |
| 3  | *Показники ефективності:* |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один людино-день | Грн. | Розрахункові дані | 358,44 | 188,82 |
| 4 | *Показники якості:* |  |  |  |  |
|  | Динаміка\*\* кількість спортсменів які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком, | % |  | 100 | 135,3 |
| **Завд.3** | ***Проведення спортивних змагань та участь спортивних команд та спортсменів Хмільницької міської ОТГ в обласних, державних, змаганнях, турнірах, спортивних зборах з не олімпійських видів спорту*** |  |  |  |  |
| 1 | *Показники затрат:* |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування на реалізацію програми | Грн. | Кошторис | 125000 | 92873,47 |
| Прийняло участь в змаганнях в т.ч.: | Чол. |  | 250 | 480 |
| чоловіки |  |  | 162 | 312 |
| жінки |  |  | 88 | 168 |
| Кількість зборів і змагань . | Од. | Календарний план спорт. заходів | 15 | 26 |
| 2 | *Показники продукту:* |  |  |  |  |
|  | Кількість людино днів (коеф. 1.2) | Од. | Розрахункові дані | 300 | 576 |
| 3 | *Показники ефективності:* |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один людино-день | Грн. | Розрахункові дані | 416,67 | 161,24 |
| 4 | *Показники якості:* |  |  |  |  |
|  | Динаміка\*\* кількість спортсменів які беруть участь у змаганнях порівняно з минулим роком, | % |  | 100 | 192 |

*.*

*Проведення спортивно-масової роботи* ***(код КПКВК 1315062)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  **Показники** | **Одиниця виміру** | **Джерело інформації** |  **2019 рік** |  |
| **Заг. фонд****план** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| **Завд. 4** | ***Нагородження кращих спортсменів, тренерів, працівників фізичної культури і спорту до Дня ФКіС, визначеного рейтингу участі спортсменів у змаганнях, виплата фінансової підтримки спортсменам за призові місця на чемпіонатах України, Європи та світу*** |  |  |  |  |
| 1 | *Показники затрат:* |  |  |  |  |
|  | Обсяг фінансування на реалізацію програми | Грн. | Кошторис | 110000 | 109010 |
| Кількість заходів | Од. | Календарний план спорт. заходів | 4 | 4 |  |
| 2 | *Показники продукту:* |  |  |  |  |
|  | Кількість спортсменів нагороджених | Од. | Розрахункові дані | 40 | 102 |
| 3  | *Показники ефективності:* |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на одного нагородженого спортсменалюдино-день | Грн. | Розрахункові дані | 2750,0 | 1068,7 |
| 4 | *Показники якості:* |  |  |  |  |
|  | Динаміка\*\* кількість спортсменів нагороджених порівняно з минулим роком, | % |  | 121 | 255 |

**ІV.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми**

1.Будівництво, реконструкція та оновлення спортивної інфраструктури Хмільницької міської ОТГ

2.Економне та раціональне використання коштів, а також із залученням додаткових коштів спортивних громадських організацій.

3. Запровадження сучасних, доступних, якісних і різноманітних форм

оздоровчих, реабілітаційних, спортивних послуг;

4. Удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у міських,

обласних, республіканських та міжнародних змаганнях.

5. Збільшення кількості мешканців міста, які регулярно використовують засоби

фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення

здорового способу життя;

6. Ознайомлення з досвідом та кращими практиками країн Вишеградської четвірки;

7. Отримання методичних рекомендацій щодо створення, удосконалення та

реалізації Програми розвитку фізичної культури і спорту Хмільницькій міській ОТГ;

8. Визначення методів реалізації першочергових та перспективних заходів для

задоволення потреб кожного громадянина Хмільницької міської ОТГ

 у зміцненні здоров’я та фізичному розвитку.

 Відповідальний виконавець Програми

начальник відділу з питань фізичної

культури і спорту міської ради Пачевський В.Г.