УКРАЇНА

м. Хмільник Вінницької області

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від “12”  лютого  2020 р.      				          №57-р

Про утворення робочої групи та

затвердження плану заходів з

модернізації  ЦНАПу у м. Хмільнику

Хмільницької міської ОТГ

З метою організації роботи  щодо  модернізації  ЦНАПу у м. Хмільнику Хмільницької міської  ОТГ Вінницької області, в рамках співробітництва з виконавцем Фази Впровадження напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «U-LEAD з Європою», Раунд 3, керуючись п.п. 4 п. «б» ст.. 27, ст.. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Закону України «Про адміністративні послуги»:

- Утворити  робочу  групу  з модернізації  ЦНАПу  у м. Хмільнику Хмільницької міської ОТГ  та затвердити її  склад згідно з Додатком 1.

- Затвердити план діяльності робочої групи модернізації  ЦНАПу у м. Хмільнику  Хмільницької міської ОТГ  згідно з Додатком 2.

- Визначити, що результати засідань робочої групи оформлюються відповідними протоколами, які обов’язкові до виконання.

4. Визначити відповідальною особою за модернізацію ЦНАПу у                   м. Хмільнику Хмільницької міської ОТГ   Маташа  Сергія Петровича,  керуючого справами виконкому міської ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова                   	               С.Б. Редчик

Додаток 1

до розпорядження  міського голови

від 12.02.2020 №57-р

Склад

робочої групи  з модернізації ЦНАПу у м. Хмільнику

Хмільницької міської ОТГ.

- Маташ Сергій Петрович  - керуючий справами виконкому, голова  робочої  групи.

- Мельник Людмила Федорівна – начальник ЦНАПу у м. Хмільнику, державний адміністратор, секретар робочої групи.

Члени робочої групи:

- Крепкий Павло Васильович – секретар міської ради

- Кальянова Ніна Володимирівна – в.о.старости Соколівського старостинського  округу Хмільницької міської ради.

- Тищенко Тетяна Петрівна – начальник  фінансового управління Хмільницької міської ради.

- Тимошенко Ірина Ярославівна – начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради .

- Підвальнюк Юрій Григорович – начальник управління економічного розвитку та євроінтеграції міської ради.

- Загниборода Михайло Миколайович –начальник  управління містобудування та архітектури, головний архітектор міста.

- Сташок Ігор Георгійович – начальник управління ЖКГ та КВ Хмільницької міської ради

- Єрошенко Світлана Степанівна –начальник  відділу бухгалтерського обліку міської ради, головний бухгалтер.

- Горіленко Наталія Анатоліївна – начальник реєстраційного відділу, державний реєстратор Хмільницької  міської  ради.

- Тишкевич Світлана Вікторівна – начальник відділу земельних відносин міської ради .

- Ліпніцька Алла Петрівна – начальник  відділу ведення  реєстру територіальної громади міської ради.

- Мазур Наталія Петрівна  - начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю міської ради.

- Тендерис Оксана Володимирівна – начальник організаційного відділу міської ради.

- Прокопович Ольга Дмитрівна – начальник загального відділу міської ради .

- Сидоришина Ольга  Юріївна – начальник відділу управління персоналом міської ради.

- Буликова Надія Анатоліївна – начальник юридичного відділу міської ради.

- Кондратовець Юрій Григорович депутат міської ради, голова  постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, економічного розвитку та підприємництва ( за згодою).

- Дорох Віталій Володимирович – голова ГО «ПРАВО» (за згодою).

Міський голова                               С. Б. Редчик

Додаток 2

до розпорядження  міського голови

від 12.02.2020 №57-р

ПЛАН ЗАХОДІВ

| № з.п. | Перелік заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Організація та проведення засідань робочої групи | За потреби | Голова робочої групи, секретар робочої групи |
| 2 | Внести зміни до структури та чисельності ЦНАП, привести штатний розпис у відповідність із структурою та чисельністю працівників ЦНАП, розробити та винести на затвердження міської ради відповідні документи | до 01.05.2020 | Голова робочої групи, відділ управління персоналом |
| 3 | Розробити та затвердити Положення про ЦНАП, Регламент його роботи у новій редакції, Програму розвитку ЦНАП на 2020-2022 рр., інші документи інституційного створення | до 01.05.2020 | Керівник ЦНАПу у м. Хмільнику, робоча група, керівництво міської ради |
| 4 | У разі потреби оголосити конкурси та заповнити вакантні посади працівників ЦНАП | до 01.05.2020 | Голова робочої групи, відділ управління персоналом |
| 5 | Забезпечити підвищення кваліфікації працівників ЦНАП | Постійно | Керуючий справами, керівник ЦНАПу у м. Хмільнику |
| 6 | Розробити та затвердити посадові інструкції працівників ЦНАП | до 01.05.2020 | Керівник ЦНАПу у м. Хмільнику |
| 7 | Визначитися із переліком адміністративних та інших послуг, що надаються через ЦНАП, підготувати й затвердити ІК та ТК | до 01.05.2020 | Керівництво міської ради, робоча група, керівник ЦНАПу у м. Хмільнику |
| 8 | Визначити та затвердити перелік осіб, відповідальних за прийом, інвентаризацію та постановку на баланс виконавчого комітету міської ради матеріальних цінностей, що будуть передані громаді в рамках співробітництва | до 01.05.2020 | Керівництво міської ради |
| 9 | Організувати та провести інформаційно-просвітницьку компанію щодо висвітлення діяльності ЦНАП серед населення громади | постійно | Керівництво міської ради, робоча група |
| 10 | Підготувати заходи з відкриття ЦНАП | І півріччя 2020 | Керівник ЦНАПу у м. Хмільнику, робоча група, керівництво міської ради |
| 11 | Відкриття ЦНАП | ІІ півріччя 2020 | Керівництво міської ради |
| 12 | Визначитися з подальшими обсягами фінансування роботи ЦНАП на наступні роки | при формуванні бюджету | Керівництво міської ради |

Міський голова                                   С.Б. Редчик