



 **УКРАЇНА**

**ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Виконавчий комітет**

**Рішення**

від \_\_ \_\_\_\_\_\_ 2020р. № \_\_\_\_

Про підготовку житлово-комунального

господарства та об’єктів соціальної

сфери Хмільницької міської

об’єднаної територіальної громади до роботи

в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

 З метою забезпечення надійного функціонування інфраструктури Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади в умовах осінньо-зимового періоду 2020-2021 років, попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, підготовки та виконання планів заходів до опалювального сезону 2020/21 року та шляхів вирішення проблемних питань, керуючись частиною 1 ст. 30, частиною 1 ст. 52 і частиною 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Заступнику міського голови з питань діяльності міської ради Загіці В.М, начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Хмільницької міської ради Сташку І.Г. до 01.07.2020 проаналізувати підсумки та недоліки минулого опалювального сезону та вжити заходів щодо їх усунення.

2. Створити оперативний штаб з підготовки житлово-комунального господарства, підприємств, організацій та установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр. і затвердити його склад (додаток 1).

3. Затвердити основні заходи з підготовки підприємств та організацій житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр. та чітко дотримуватися розроблених та затверджених заходів (Додатки 2,3,4).

4. Покласти персональну відповідальність за здійснення комплексу заходів, щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період підприємств, організацій, бюджетних установ, інших господарюючих суб’єктів безпосередньо на їх керівників.

 5. Управлінню житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради (Сташку І.Г.).

 5.1. Організувати та взяти на контроль виконання підприємствами і організаціями житлово-комунального господарства та установами міста запланованих заходів, визначених п.3 цього рішення щодо забезпечення безперебійної роботи в осінньо-зимовому періоді 2020-2021 рр.

 5.2. Скласти перелік прибиральної техніки підприємств та організацій, яку закріпити за вулицями міста для прибирання від снігу та ожеледиці на випадок сильних снігопадів.

 6. КП «Хмільниккомунсервіс» (Полонський С.Б.) до 01.10.2020 року забезпечити необхідний запас протиожеледних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів та підготовку спеціальної техніки для прибирання снігу, автотранспорту для виконання робіт з утримання автомобільних доріг, вулиць та тротуарів в осінньо-зимовий період.

 7. КП «Хмільницька ЖЕК» (Прокопович Ю. І.) до 15.09.2020 року забезпечити підготовку житла, що перебуває на балансі та обслуговуванні підприємства до зими, в першу чергу покрівель житлових будинків, належний технічний стан внутрішньобудинкових інженерних мереж та систем, перевірити димовентиляційні канали квартир житлових будинків для забезпечення надійності та безпечної експлуатації індивідуального опалення, заміну та ремонт запірної арматури, частин трубопроводів, засклення вікон (під’їзди, горища, підвали) та ремонт вхідних дверей будинків, заготовити запаси запірної арматури, труб, скла, шиферу, руберойду на випадок непередбачених та аварійних ситуацій для виконання робіт з ремонту та утримання житлового фонду.

8. КП “Хмільникводоканал” (Бойко С.П.) до 01.10.2020 року забезпечити виконання намічених заходів, щодо підготовки водопровідних станцій І-ІІІ підйомів, очисних споруд каналізації та каналізаційних насосних станцій, насосного обладнання, закритих трансформаторних підстанцій, інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період в повному обсязі, відновити покриття на місцях пошкодження вулично-дорожньої полотна під час виконання ремонтних робіт та інженерних мереж.

9. Управлінню освіти Хмільницької міської ради намітити заходи, щодо забезпечення безперебійної роботи навчально-виховних закладів в осінньо-зимовому періоді 2020-2021рр., взяти на контроль їх виконання.

10. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій із громадськістю опублікувати постановчу частину рішення в засобах масової інформації та офіційному веб-сайті міста.

11. Рекомендувати керівникам комунальних підприємств житлово-комунального господарства Хмільницької міської ради, начальнику управління освіти міської ради, начальнику управління праці та соціального захисту населення міської ради, підготувати на затвердження основні заходи з підготовки підприємств та організацій житлово-комунального господарства, об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

12. КП «Хмільницька ЖЕК», КП «Хмільниккомунсервіс», КП «Хмільникводоканал», Управлінню освіти міської ради забезпечити щомісячне звітування управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради до 05 та 15 числа починаючи з 01.06.2020р. про хід виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

13. Розглянути питання про стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери міста в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр. на засіданні виконкому Хмільницької міської ради (Додаток 5).

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів міської ради В. М. Загіку.

**Міський голова С.Б. Редчик**

Додаток №1

до рішення

виконавчого комітету міської ради

від \_\_.0\_.2020р. №\_\_\_

Склад

міського оперативного штабу по підготовці житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова оперативного штабу** | заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради – В.М. Загіка |
| **Заступник голови оперативного штабу** | начальник управління ЖКГ та КВ міської ради – І.Г. Сташок; |
| **Члени оперативного штабу:** |   |
|  | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради – А.В. Сташко |
|  | Начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради – І.Я.Тимошенко; |
|   |  Начальник управління освіти міської ради – Г.І. Коведа; |
|  | Начальник відділу цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської ради – В.П.Коломійчук; |
|   | Начальник Хмільницького відділення ПАТ «Вінницягаз» - І.Р.Квік; |
|  | Начальник КП «Хмільницька ЖЕК»- Ю.І.Прокопович; |
|  | Директор КП «Хмільникводоканал» - С.П.Бойко; |
|  | Начальник КП «Хмільниккомунсервіс»- С.Б.Полонський; |
|  |  В. о. старости Соколівського старостинського округу- Н.В.Кальянова ; |
|   | Заступник начальника Управління Держпродспоживслужби в Хмільницькому районі- В.В.Грушко(за згодою); |
|  | Директор СО «Хмільницькі ЕМ» ПАТ «Вінницяобленерго»- М.К.Петровський(за згодою); |
|  | Старший інспектор державної інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області – Ю.М. Канарчик (0679798254)(за згодою); |
|  | Старший інспектор державної інспекції Держенергонагляду у Вінницькій області – Є.Г.Голєв(за згодою) (0982577851). |
|  |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради С.П. Маташ**

Додаток №2 до рішення

виконавчого комітету міської ради

 від \_\_.0\_.2020 р. №\_\_\_

**ОСНОВНІ ЗАХОДИ**

з підготовки КП «Хмільникводоканал» до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходів  | Адреса об’єкту  | Од. вимір | К-ть | Термін виконання | Примітка |
| Початок | завершення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  **ВОДОПРОВІДНА СТАНЦІЯ** |
| 1 | Промивка та дезінфекція РЧВ 1,2 (резервуар чистої води) |  | шт | 2 | червень | липень | Бойко  |
| 2 | Заміна насоса № 2 (поверхневий водозабір) |  | шт | 1 | травень | червень | Бойко  |
| 3 | Часткова заміна та ремонт запірної арматури на фільтрах |  | шт | 6 | травень | вересень | Бойко  |
| 4 | Монтаж частотного перетворювача та датчика тиску (поверхневий водозабір) |  | шт | 1 | червень | липень | Бойко  |
| 5 | Видалення осаду з освітлювачів та змішувачів |  | шт | 8 | травень | липень | Бойко  |
| 6 | Ремонт та побілка огорожі |  | м2 | 400 | травень | червень | Бойко  |
| 7 | Побілка приміщення (майстерня) |  | м2 | 50 | травень | червень | Бойко  |
| 8 | Заміна всмоктую чого водопроводу д=200 мм (поверхневий водозабір, насос № 2) |  | м/п | 8 | травень | травень | Бойко  |
| 9 | Фарбування обладнання |  | м2 | 100 | травень | червень | Бойко  |
| 10 | Облаштування робочого місця машиніста |  | шт | 1 | липень | Серпень | Бойко |
| 11 | Заготівля дров для опалення |  | м3 | 20 | серпень | вересень | Бойко |
| 12 | Фарбування вантажопідіймальних механізмів |  | шт | 8 | травень | червень | Бойко |
| 13 | Ремонт стелі (фільтрувальний зал № 1) |  | м2 | 500 | травень | вересень | Бойко |
| **ЛІНІЯ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ** |
| 1 | Кап. ремонт пожежних гідрантів по місту |  | шт | 6 | червень | вересень | Квятковський |
| 2 | Заміна засувок на водопровідних мережах міста  |  | шт | 6 | травень | серпень | Квятковський |
| 3 | Закільцювання водопроводу по вул. Курортна з монтажем колодязів та засувок |  | шт | 1 | червень | жовтень | Квятковський |
| 4 | Заміна частини водопроводу по вул. Кармелюка |  | м/п | 30 | квітень | травень | Квятковський |
| 5 | Заміна частини водопроводу по вул. Січових Стрільців |  | м/п | 80 | червень | серпень | Квятковський |
| 6 | Підняття люків відносно дорожнього покриття |  | шт | 5 | червень | вересень | Квятковський |
| 7 | Заміна частини водопроводу по вул. Некрасова |  | м/п | 30 | липень | вересень | Квятковський |
| 8 | Промивка та хлорування водопровідних мереж міста |  | м/п | 3000 | травень | вересень | Квятковський |
| **ОСК** |
| 1 | Фарбування вантажопідіймальних механізмів |  | шт | 1 | травень | червень | Гончарук |
| 2 | Побілка приміщень  |  | м2 | 100 | червень | липень | Гончарук |
| 3 | Ремонт фундаментів будівель |  | м2 | 30 | червень | липень | Гончарук |
| 4 | Встановлення і підключення насоса ГНОМ 20/25 в насосній станції |  | шт | 1 | червень | липень | Гончарук |
| 5 | Заміна вікон на КНС (ОСК) |  | шт | 2 | жовтень | листопад | Гончарук |
| 6 | Фарбування обладнання |  | м2 | 100 | червень | липень | Гончарук |
| 7 | Ремонт колодязя дренажних вод (мулові майданчики) |  | шт | 1 | травень | червень | Гончарук |
| 8 | Ремонт стелі (лабораторія) |  | м2 | 50 | травень | червень | Гончарук |
| **КНС та ВНС** |
| 1 | Заміна засувки Ø100мм на ВНС-1 |  | шт | 1 | травень | червень | Бур |
| 2 | Реконструкція системи вентиляції КНС-1 |  | м/п | 100 | червень | липень | Бур |
| 3 | Благоустрій території КНС-3 |  | м2 | 1500 | травень | червень | Бур |
| 4 | Побілка приміщень |  | м2 | 100 | травень | червень | Бур |
| 5 | Фарбування металоконструкцій |  | м2 | 200 | червень | серпень | Бур |
| 6 | Ревізія системи вентиляції КНС-3 |  | шт | 1 | червень | липень | Бур |
| 7 | Заміна вхідних дверей ВНС-4 |  | шт | 1 | травень | червень | Бур |
| 8 | Фарбування вантажопідіймальних механізмів |  | шт | 4 | травень | червень | Бур |
| 9 | Монтаж насосів «ОРТІМА» на ВНС-2, ВНС-3, ВНС-4 |  | шт | 3 | травень | червень | Бур |
| **МЕРЕЖА КАНАЛІЗАЦІЇ** |
| 1 | Підняття люків відносно дорожнього покриття |  | шт | 6 | червень | жовтень | Квятковський |
| 2 | Заміна внутрішньодворової мережі по вул. 1 Травня, 54 |  | м/п | 15 | червень | вересень | Квятковський |
| 3 | Ремонт каналізаційних колодязів по місту |  | шт | 4 | червень | вересень | Квятковський |
| 4 | Промивка самопливних колекторів по місту |  | м/п | 800 | травень | вересень | Квятковський |
| 5 | Заміна частини каналізаційного колектору по вул. 1 Травня, 58-60 |  | м/п | 80 | травень | червень | Квятковський |
| 6 | Заміна внутрішньодворової мережі по вул. Столярчука, 54 |  | м/п | 20 | червень | жовтень | Квятковський |
| 7 | Влаштування нового колодязя по вул. 1 Травня, 64 |  | шт | 1 | червень | серпень | Квятковський |
| **АВТОТРАНСПОРТ** |
| 1 | Бетонування підлоги приміщень гаражів |  | м2 | 60 | серпень | вересень | Ліщук |
| 2 | Заміна шин на автотранспорті |  | шт | 8 | жовтень | листопад | Ліщук |
| 3 | Заміна акумуляторних батарей на автотранспорті |  | шт | 3 | жовтень | листопад | Ліщук |
| 4 | Проведення технічного огляду автомобілів |  | шт | 5 | травень | червень | Ліщук |
| 5 | Фарбування металоконструкцій (брами гаражів) |  | м2 | 80 | липень | серпень | Ліщук |
| 6 | Монтування площадки для стоянки транспорту |  | м2 | 100 | червень | липень | Ліщук |
| **ЕНЕРГОГОСПОДАРСТВО** |
| 1 | Проведення перевірки опору ізоляції по всіх об’єктах |  | шт | 11 | липень | вересень | Мироненко |
| 2 | Виконання перевірки грозозахисту, а при необхідності-ремонт |  | шт | 4 | червень | липень | Мироненко |
| 3 | Проведення поточного обслуговування трансформаторів, ремонт трансформатора ТП-309 № 1 ТМ-400 кВа |  | шт | 10 | червень | вересень | Мироненко |
| 4 | Виконання поточного ремонту та обслуговування зовнішнього освітлення по всіх об’єктах |  | шт | 11 | червень | серпень | Мироненко |
| 5 | Технічне обслуговування ЗШ-0,4 кВ КНС-1, КНС-3 |  | шт | 2 | травень | вересень | Мироненко |
| 6 | Монтаж частотних перетворювачів ВНС-2, ВНС-3, ВНС-4 |  | шт | 3 | травень | липень | Мироненко |
| 7 | Монтаж захисту двигунів на станцію водо підготовки (блок №1, 2) |  | шт | 8 | травень | червень | Мироненко |
| 8 | Технічне обслуговування ел. двигунів (насосів) |  | шт | 20 | травень | жовтень | Мироненко |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради С.П. Маташ**

Додаток №3 до рішення

виконавчого комітету міської ради

від \_\_.0\_.2020 р. №\_\_\_

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

Поточного ремонту з підготовки житлового фонду КП «Хмільницька ЖЕК» до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса будинку | Поточ. ремонт м’якої покрівлі,м2 | Поточ. ремонт шиферн. покрівлі,м2(парапетів) | Скліннявікон сход. клітин,м2 | Ремонт та заміна трубопр.холод.водоп.,м.п. | Каналізація ремонт та заміна ділянок трубопроводу, м.п.(ливнева каналізація) | Заміназапірноїарматури,шт. | Ремонт, електро щитових шт | Інше |
| 1 Травня, 66 | 24 | - | 2 | 8 | - | 2 | 4 | - |
| 1 Травня, 62 | - | 22 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | - |
| 1 Травня,64 | 12 | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
| 1 Травня,60 | 8 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - |
| 1 Травня,58 | 8 | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - |
| 1 Травня,54 | - | 6.м.6 шт. | 2 | 18 | 6 | 4 | 1 | - |
| 1 Травня,40 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| 1 Травня, 17 | 88 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| 1 Травня, 13 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
| 1 Травня,11 | 14 | 2 шт козирки | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | - |
| 1 Травня,11а | 22 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1 Травня, 9 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
| 1 Травня, 24 | 15 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| проспект Свободи, 7 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| проспект Свободи, 9 | 18 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| проспект Свободи, 11 | 12 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| проспект Свободи, 13 | - | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | - |
| проспект Свободи, 15 | - | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | - |
| Монастирська,1 | 18 | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| Монастирська,56 | 14 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | - |
| Літописна, 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
| Пушкіна, 15 | 35 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - |
| Виноградна, 2 | 16 | 30 м. фасад | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - |
| Кутузова, 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
| Столярчука, 29 | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| Столярчука, 31 | 14 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - |
| Столярчука, 33 | 12 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - |
| Столярчука, 35 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| С.Муравського, 3 | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| С.Муравського, 5 | - | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| С.Муравського, 7 | - | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
| С.Муравського, 9 | - | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - |
| С.Муравського, 11 | - | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

Капітального ремонту об’єктів КП «Хмільницька ЖЕК» з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Вид робіт**  | **Одиниці виміру**  | **Обсяги**  | **Термін виконання**  | **Відповідальний**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капітальний ремонт м’якої покрівлі | **кв.м.** | - | - | - |
| 2 | Капітальний ремонт шиферної покрівлі | **кв.м.** | - | - | - |
| 3 | Капітальний ремонт фасадів з утепленням | **кв.м.** | - | - | - |
| 4 | Капітальний ремонт інженерних мереж | **п.м.** | - | - | - |
| 5 | Капітальний ремонт віконних прорізів | **кв.м.** | - | - | - |
| 6 | Капітальний ремонт електрощитових | **шт.** | - | - | - |
| 7 | Загальнобудівельні роботи | **шт. (буд.)** | - | - | - |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради С.П. Маташ**

Додаток №4 до рішення

виконавчого комітету міської ради

від \_\_.0\_.2020р. №\_\_\_

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

з підготовки КП «Хмільниккомунсервіс» до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування заходів | Одиниця виміру | Кількість | Термін виконання | Виконавець |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.****Забезпечити заготівлю:** |
| - піско-соляна суміш | тонн | 760 | Серпень-листопад | Майстер Поліщук В.Г. |
| - сіль технічна | тонн | 60,8 | Серпень-листопад | Майстер Поліщук В.Г. |
| **2.** **Підготувати автомобільну та спеціальну техніку до зими(8 од.):**  |
| Автомобіль ГАЗ\_САЗ | шт. | 1 | справний | Головний інженер Белза В.М. |
| Автогрейдер SHANTUI SG-16-3 | шт. | 1 | справний | Головний інженер Белза В.М. |
| Екскаватор»Борекс-2101» | шт. | 1 | справний | Головний інженер Белза В.М. |
| Трактор МТЗ-82.1 | шт. | 1 | справний | Головний інженер Белза В.М. |
| Трактор «Беларус-320.4» | шт. | 1 | справний | Головний інженер Белза В.М. |
| Трактор КИЙ-14102м | шт. | 1 | справний | Головний інженер Белза В.М. |
| Трактор ЮМЗ-6 | шт. | 1 | справний | Головний інженер Белза В.М. |
| Машина дорожня комбінована МАЗ-5550 | шт. | 1 | справний | Головний інженер Белза В.М. |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради С.П. Маташ**

Додаток №5 до рішення

виконавчого комітету міської ради

від \_\_.0\_.2020р. №\_\_\_

**Планові показники підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2020/21**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Стан підготовки, % |
| 01.06.2020 | 15 |
| 15.06.2020 | 30 |
| 01.07.2020 | 40 |
| 15.07.2020 | 50 |
| 01.08.2020 | 60 |
| 15.08.2020 | 70 |
| 01.09.2020 | 80 |
| 15.09.2020 | 90 |
| 01.10.2020 | 100 |

**Керуючий справами**

**виконкому міської ради С.П. Маташ**

Лист погодження до рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради

«Про підготовку житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.»

Виконавець: Головний спеціаліст відділу ЖКГ

 управління ЖКГ та КВ міської ради

 В.А. Можаровський

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Погоджено:

 Керуючий справами

 виконавчого комітету

 міської ради

 С.П. Маташ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів міської ради

А.В. Сташко

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів міської ради

В.М. Загіка

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник управління праці

та соціального захисту населення

міської ради

І.Я.Тимошенко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник управління

освіти міської ради

Г.І. Коведа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Начальник управління

 ЖКГ та КВ міської ради

 І.Г. Сташок

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник юридичного відділу

міської ради

Н.А. Буликова

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В. о. старости Соколівського

 старостинського округу

Н.В. Кальянова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Надати рішення:

Управлінню ЖКГ та КВ міської ради;

Управління праці та соціального захисту населення міської ради;

Управління освіти міської ради;

КП « Хмільниккомунсервіс»;

КП «Хмільникводоканал»;

КП «Хмільницька ЖЕК».